## Таблица № 1 (hidden)
Таблица № 1. Перечень автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) регионального и межмуниципального значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей (по субъекту Российской Федерации)
№ | Код в СКДФ | Наименование автомобильной дороги | Идентификатор | Протяженность и площадь покрытия дороги |  | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2021 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году | [5 empty] | Примечания
[6 empty] | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость
|  |  |  | км | кв.м | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
1
2
3
ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения
ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения | [7 empty] | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км
[10 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[8 empty] | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км
[10 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[8 empty] | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км
[10 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[8 empty] | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км
[10 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[8 empty] | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м.
[10 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км
[8 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт.
[8 empty] | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт.
[8 empty] | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м.
[8 empty] | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м.
[8 empty] | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м.
[8 empty] | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м.
[8 empty] | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м.
[8 empty] | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м.
[8 empty] | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м.
[8 empty] | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт.
[8 empty] | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м.
[8 empty] | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт.
[8 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое
Объекты, финансируемые из прочих источников (справочно)
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения (справочно)
1
2
3
Итого по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения
ИТОГО по автодорогам регионального и межмуниципального значения (справочно) | [7 empty] | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км
[10 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[8 empty] | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км
[10 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[8 empty] | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км
[10 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[8 empty] | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км
[10 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[8 empty] | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м.
[10 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км
[8 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт.
[8 empty] | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт.
[8 empty] | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м.
[8 empty] | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м.
[8 empty] | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м.
[8 empty] | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м.
[8 empty] | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м.
[8 empty] | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м.
[8 empty] | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м.
[8 empty] | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт.
[8 empty] | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м.
[8 empty] | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт.
[8 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое
Резервные объекты в субъекте Российской Федерации, реализация мероприятий на которых возможна при условии увеличения финансирования национального проекта, либо за счет экономии, возникшей в результате снижения начальной (максимальной) цены контрактов при проведении конкурсных процедур.
1
2
3
Итого по резервным объектам
ИТОГО по резервным объектам | [7 empty] | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км
[10 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[8 empty] | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км
[10 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[8 empty] | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км
[10 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[8 empty] | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км
[10 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[8 empty] | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м.
[10 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км
[8 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт.
[8 empty] | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт.
[8 empty] | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м.
[8 empty] | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м.
[8 empty] | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м.
[8 empty] | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м.
[8 empty] | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м.
[8 empty] | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м.
[8 empty] | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м.
[8 empty] | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт.
[8 empty] | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м.
[8 empty] | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт.
[8 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое

## Таблица № 2
Таблица № 2. Перечень автомобильных дорог (улиц) федерального и местного значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей по Сочинской городской агломерации
№ | Код в СКДФ | Наименование автомобильной дороги (улицы) | Протяженность и площадь покрытия дороги (улицы) |  |  |  | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2021 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году | [5 empty] | Примечания
[7 empty] | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость
|  |  | в границах субъекта |  | в границах агломерации
|  |  | км | кв.м | км | кв.м | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | 43
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
Автомобильные дороги местного значения (улицы)
1 | 333605 | ул. Абрикосовая, Центральный район | 1.1 | 13310 | 1.1 | 13310 | [6 empty] | 0+000 (дом №11 по ул. Макаренко) | 0+890 (дом №35а по ул. Макаренко) | ремонт покрытия проезжей части | 0.89 | км | 11447.2114
[16 empty] | 10768 | кв.м.
[15 empty] | нанесение разметки | 497.95 | кв.м.
[16 empty] | 0.89 | км
[15 empty] | ремонт тротуаров | 736 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 10768 | кв.м.
2 | 333606 | ул. Альпийская, Центральный район | 2.6 | 20800 | 2.6 | 20800 | [18 empty] | 0+000 | 0+800 | реконструкция | 0.8 | км | 33931.216
[28 empty] | 6400 | кв.м.
3 | 333626 | ул. Анапская, Центральный район | 0.4 | 2600 | 0.4 | 2600 | 0+000 (дом №25 по ул. Анапская) | 0+400 | ремонт покрытия проезжей части | 0.4 | км | 4070.775
[10 empty] | 2600 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 35.58 | кв.м.
[10 empty] | 0.215 | км
[9 empty] | ремонт тротуаров | 78 | кв.м.
[9 empty] | установка дорожных знаков | 15 | шт.
[9 empty] | укладка слоев износа | 2600 | кв.м.
4 | 335348 | пер. Алекский, Центральный район | 0.5 | 2350 | 0.5 | 2350 | [6 empty] | 0+000 (дом №8 по пер. Алекский) | 0+285 (дом №27 по ул. Краснодонская) | ремонт покрытия проезжей части | 0.285 | км | 2585.3363
[16 empty] | 14339.5 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 14339.5 | кв.м.
5 | 335544 | пер. Бараташвили, Центральный район | 0.3 | 1641 | 0.3 | 1641 | 0+000 (ул. Краснодонская) | 0+221 | ремонт покрытия проезжей части | 0.221 | км | 2031.194
[10 empty] | 1061 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 1061 | кв.м.
[7 empty] | 0+000 (дом №5 по пер. Бараташвили) | 0+037 | ремонт покрытия проезжей части | 0.037 | км
[10 empty] | 177 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 177 | кв.м.
[7 empty] | 0+000 (дома № 14А по пер. Бараташвили) | 0+084 | ремонт покрытия проезжей части | 0.084 | км
[10 empty] | 403 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 403 | кв.м.
6 | 335752 | пер. Безымянный, Центральный район | 0.2 | 1200 | 0.2 | 1200 | [6 empty] | 0+000 (ул. Туапсинская) | 0+060 | ремонт покрытия проезжей части | 0.06 | км | 775.6009
[16 empty] | 360 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 360 | кв.м.
7 | 333685 | ул. Войкова, Центральный район | 1.1 | 13488 | 1.1 | 13488 | [6 empty] | 0+000 (ул. Горького) | 0+787 (дом №20 по ул. Войкова) | ремонт покрытия проезжей части | 0.787 | км | 10173.2985
[16 empty] | 315 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 315 | кв.м.
[15 empty] | нанесение разметки | 200.89 | кв.м.
[16 empty] | 0.787 | км
8 | 333630 | ул. Верхний тупик, Центральный район | 0.1 | 210 | 0.1 | 210 | [12 empty] | 0+000 (ул. Севастопольская) | 0+050 | ремонт покрытия проезжей части | 0.05 | км | 673.0565
[22 empty] | 210 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 210 | кв.м.
9 | 333686 | ул. Волгоградская, Центральный район | 0.5 | 3500 | 0.5 | 3500 | [12 empty] | 0+000 (ул. Одесская) | 0+300 | ремонт покрытия проезжей части | 0.3 | км | 4038.339
[22 empty] | 2100 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 2100 | кв.м.
10 | 333705 | ул. Воровского, Центральный район | 1.1 | 9450 | 1.1 | 9450 | [12 empty] | 0+000 (ул. К. Либкнехта) | 0+250 | ремонт покрытия проезжей части | 0.25 | км | 3365.2825
[22 empty] | 2250 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 103 | кв.м.
[22 empty] | 0.25 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 2250 | кв.м.
11 | 345982 | ул. Волжская, Центральный район | 1.3 | 9975 | 1.3 | 9975 | 0+000 (ул. Виноградная) | 1+330 | ремонт покрытия проезжей части | 1.33 | км | 12592.041
[10 empty] | 9975 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 146.27 | кв.м.
[10 empty] | 0.783 | км
[9 empty] | установка дорожных знаков | 27 | шт.
[9 empty] | укладка слоев износа | 9975 | кв.м.
12 | 335556 | пер. Волжский, Центральный район | 0.3 | 1800 | 0.3 | 1800 | [12 empty] | 0+000 (ул. Волжская) | 0+150 | ремонт покрытия проезжей части | 0.15 | км | 2019.1695
[22 empty] | 1800 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 1800 | кв.м.
13 | 335545 | пер. Вертолетный, Центральный район | 0.3 | 1200 | 0.3 | 1200 | [6 empty] | 0+000 (ул. Пластунская) | 0+170 | ремонт покрытия проезжей части | 0.17 | км | 2197.5359
[16 empty] | 680 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 680 | кв.м.
14 | 333604 | ул. 60 лет ВЛКСМ, Центральный район | 1.2 | 11500 | 1.2 | 11500 | [6 empty] | 0+000 (дом № 10 по ул. 60 лет ВЛКСМ) | 0+400 | ремонт покрытия проезжей части | 0.4 | км | 5170.6727
[16 empty] | 4000 | кв.м.
[15 empty] | нанесение разметки | 78.8 | кв.м.
[16 empty] | 0.396 | км
[15 empty] | укладка слоев износа | 4000 | кв.м.
15 | 333631 | ул. Вишневая, Центральный район | 1.6 | 10540 | 1.6 | 10540 | [12 empty] | 0+000 (пер. Вишневый) | 0+250 | ремонт покрытия проезжей части | 0.25 | км | 3365.2825
[22 empty] | 1700 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 59.5 | кв.м.
[22 empty] | 0.093 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 1700 | кв.м.
16 | 335547 | пер. Вишневый, Центральный район | 1 | 4825 | 1 | 4825 | [18 empty] | 0+000 (ул. Вишневая) | 0+965 | капитальный ремонт | 0.965 | км | 40929.5293
[28 empty] | 4825 | кв.м.
17 | 333711 | ул. Горького, Центральный район | 2 | 28000 | 2 | 28000 | [6 empty] | 0+000 (Курортный проспект) | 1+200 | ремонт покрытия проезжей части | 1.2 | км | 15512.018
[16 empty] | 16800 | кв.м.
[15 empty] | нанесение разметки | 1274.45 | кв.м.
[16 empty] | 1.2 | км
[15 empty] | укладка слоев износа | 16800 | кв.м.
18 | 335981 | пер. Горького, Центральный район | 0.4 | 2450 | 0.4 | 2450 | [6 empty] | 0+000 (дом №36 по ул. Горького) | 0+110 | ремонт покрытия проезжей части | 0.11 | км | 1421.935
[16 empty] | 770 | кв.м.
[15 empty] | нанесение разметки | 2.75 | км
[16 empty] | 0.11 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 770 | кв.м.
19 | 333708 | ул. Гагарина, Центральный район | 2.8 | 28000 | 2.8 | 28000 | [6 empty] | 0+000 (дом №2 по ул. Гагарина) | 1+680 | ремонт покрытия проезжей части | 1.68 | км | 21716.8253
[16 empty] | 16800 | кв.м.
[15 empty] | нанесение разметки | 2.75 | кв.м.
[16 empty] | 0.11 | км
[15 empty] | укладка слоев износа | 16800 | кв.м.
20 | 335980 | пер. Городской, Центральный район | 0.4 | 1400 | 0.4 | 1400 | [6 empty] | 0+000 (дом №4 по пер. Городской) | 0+106 | ремонт покрытия проезжей части | 0.106 | км | 1680.4686
[16 empty] | 371 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 371 | кв.м.
21 | 335982 | пер. Грузинский, Центральный район | 0.4 | 2400 | 0.4 | 2400 | [12 empty] | 0+000 (ул. Пластунская) | 0+090 | ремонт покрытия проезжей части | 0.09 | км | 1211.5017
[22 empty] | 540 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 540 | кв.м.
22 | 335528 | ул. Гранатная, Центральный район | 0.4 | 2160 | 0.4 | 2160 | [12 empty] | 0+000 (ул. Тимирязева) | 0+240 | ремонт покрытия проезжей части | 0.24 | км | 3230.6712
[22 empty] | 1296 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 1296 | кв.м.
23 | 333710 | ул. Гончарова, Центральный район | 0.4 | 1600 | 0.4 | 1600 | [12 empty] | 0+000 (ул. Пасечная) | 0+050 | ремонт покрытия проезжей части | 0.05 | км | 673.0565
[22 empty] | 200 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 200 | кв.м.
24 | 335530 | ул. Дагомысская, Центральный район | 2.8 | 22960 | 2.8 | 22960 | [6 empty] | 0+000 (ул. Пластунская) | 0+840 (дом №50 по ул. Дагомысская) | ремонт покрытия проезжей части | 0.84 | км | 7806.721
[16 empty] | 6888 | кв.м.
[15 empty] | нанесение разметки | 177.6 | кв.м.
[16 empty] | 0.84 | км
[15 empty] | укладка слоев износа | 6888 | кв.м.
25 | 335998 | пер. Дагомысский, Центральный район | 0.6 | 4800 | 0.6 | 4800 | [6 empty] | 0+000 (ул. Дагомысская) | 0+250 | ремонт покрытия проезжей части | 0.25 | км | 3231.6704
[16 empty] | 2000 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 2000 | кв.м.
26 | 335999 | пер. Докучаева, Центральный район | 0.3 | 1500 | 0.3 | 1500 | [6 empty] | 0+000 (ул. Альпийская) | 0+250 | ремонт покрытия проезжей части | 0.25 | км | 3231.6704
[16 empty] | 1500 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 1500 | кв.м.
27 | 336000 | пер. Донской, Центральный район | 0.8 |  | 0.8 |  | 0+100 (0+000 ул. Пасечная) | 0+600 | ремонт покрытия проезжей части | 0.5 | км | 5994.08 | [12 empty] | 0+500 (0+000 ул. Пасечная) | 0+100 | капитальный ремонт | 0.1 | км | 4241.402
[10 empty] | 3940 | кв.м.
[9 empty] | ремонт тротуаров | 270 | кв.м. | [16 empty] | 527 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 3940 | кв.м.
28 | 335700 | ул. Загородная, Центральный район | 0.5 | 2269.5 | 0.5 | 2269.5 | 0+000 (дом №22 по ул. Загородная) | 0+510 | ремонт покрытия проезжей части | 0.51 | км | 3398.676
[10 empty] | 2269.5 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 2269.5 | кв.м.
29 | 336191 | пер. Заводской, Центральный район | 0.1 | 897 | 0.1 | 897 | 0+000 (ул. Конституции СССР) | 0+138 | ремонт покрытия проезжей части | 0.138 | км | 1726.635
[10 empty] | 897 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 897 | кв.м.
30 | 336192 | пер. Зеленый, Центральный район | 0.2 | 1400 | 0.2 | 1400 | [12 empty] | 0+000 (ул. Роз) | 0+100 | ремонт покрытия проезжей части | 0.1 | км | 1346.113
[22 empty] | 700 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 32 | кв.м.
[22 empty] | 0.1 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 700 | кв.м.
31 | 335701 | ул. Инжирная, Центральный район | 1.7 | 15111 | 1.7 | 15111 | [6 empty] | 0+000 (ул. Политехническая) | 0+779 | ремонт покрытия проезжей части | 0.779 | км | 10069.885
[16 empty] | 7011 | кв.м.
[15 empty] | нанесение разметки | 91.05 | кв.м.
[16 empty] | 0.779 | км
[15 empty] | укладка слоев износа | 7011 | кв.м.
32 | 335541 | ул. Крымская, Центральный район | 1.4 | 11200 | 1.4 | 11200 | [6 empty] | 0+000 (ул. Полтавская) | 0+300 | ремонт покрытия проезжей части | 0.3 | км | 3878.0045
[16 empty] | 2400 | кв.м.
[15 empty] | нанесение разметки | 70.25 | кв.м.
[16 empty] | 0.296 | км
[15 empty] | укладка слоев износа | 2400 | кв.м.
33 | 335753 | ул. Конституции СССР, Центральный район | 5 | 50000 | 5 | 50000 | 0+000 (ул. Пластунская) | 1+600 (Автодорожный мост через р. Сочи с устройством транспортной развязки в районе Краснодарского кольца) | ремонт покрытия проезжей части | 1.6 | км | 44797.789
[10 empty] | 20800 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 493.55 | кв.м.
[10 empty] | 1.6 | км
[9 empty] | установка дорожных знаков | 34 | шт.
[9 empty] | укладка слоев износа | 20800 | кв.м.
[7 empty] | 0+000 (Автодорожный мост через р. Сочи с устройством транспортной развязки в районе Краснодарского кольца) | 0+650 | ремонт покрытия проезжей части | 0.65 | км
[10 empty] | 7125 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 195 | кв.м.
[10 empty] | 0.65 | км
[9 empty] | установка дорожных знаков | 9 | шт.
[9 empty] | укладка слоев износа | 7125 | кв.м.
[7 empty] | 0+000 (дом № 42 по ул. Конституции СССР) | 1+730 (ул. Несебрская) | ремонт покрытия проезжей части | 1.73 | км
[10 empty] | 19030 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 732.31 | кв.м.
[10 empty] | 1.73 | км
[9 empty] | установка дорожных знаков | 47 | шт.
[9 empty] | укладка слоев износа | 19030 | кв.м.
34 | 335533 | ул. Калужская, Центральный район | 0.6 | 1680 | 0.6 | 1680 | [12 empty] | 0+000 (ул. Санаторная) | 0+420 | ремонт покрытия проезжей части | 0.42 | км | 5653.6746
[22 empty] | 1176 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 1176 | кв.м.
35 | 335534 | ул. Клубничная, Центральный район | 0.7 | 4480 | 0.7 | 4480 | [24 empty] | 0+000 (ул. Винограданая) | 0+700 | капитальный ремонт | 0.7 | км | 33037.6419
[34 empty] | 4800 | кв.м.
36 | 335536 | ул. Кооперативная, Центральный район | 0.2 | 1600 | 0.2 | 1600 | [12 empty] | 0+000 (ул. Поярко) | 0+100 | ремонт покрытия проезжей части | 0.1 | км | 1346.113
[22 empty] | 800 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 93.8 | кв.м.
[22 empty] | 0.1 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 800 | кв.м.
37 | 335540 | ул. Красноармейская, Центральный район | 1.5 | 12180 | 1.5 | 12180 | 0+000 (ул. Гагарина) | 1+100 (ФАД А-147) | ремонт покрытия проезжей части | 1.1 | км | 10120.909
[10 empty] | 10450 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 442.92 | кв.м.
[10 empty] | 1.1 | км
[9 empty] | установка дорожных знаков | 22 | шт.
[9 empty] | укладка слоев износа | 10450 | кв.м.
38 | 335550 | ул. К. Либкнехта, Центральный район | 0.4 | 3200 | 0.4 | 3200 | [12 empty] | 0+000 (ул. Островского) | 0+100 | ремонт покрытия проезжей части | 0.1 | км | 1346.113
[22 empty] | 800 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 70 | кв.м.
[22 empty] | 0.1 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 800 | кв.м.
39 | 335542 | ул. Кубанская, Центральный район | 0.4 | 3520 | 0.4 | 3520 | [12 empty] | 0+000 (ул. Корчагина) | 0+110 | ремонт покрытия проезжей части | 0.11 | км | 1480.7243
[22 empty] | 880 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 5.25 | кв.м.
[22 empty] | 1.1 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 880 | кв.м.
40 | 335539 | ул. Красная, Центральный район | 1.58 | 7410 | 1.58 | 7410 | 0+000 (ул. Кубанская) | 1+580 | ремонт покрытия проезжей части | 1.58 | км | 10681.851
[10 empty] | 7410 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 7410 | кв.м.
41 | 335551 | ул. Ломоносова, Центральный район | 0.3 | 960 | 0.3 | 960 | [6 empty] | 0+000 (дом №90/5 по ул. Альпийская) | 0+108 (дом №115 по ул. Пионерская) | ремонт покрытия проезжей части | 0.108 | км | 1292.6682
[16 empty] | 346 | кв.м
[15 empty] | укладка слоев износа | 346 | кв.м.
42 | 335552 | ул. Макаренко, Центральный район | 2.1 | 20500 | 2.1 | 20500 | [6 empty] | 0+000 (дом № 41 по ул. Макаренко) | 0+050 | ремонт покрытия проезжей части | 0.05 | км | 11711.5736
[16 empty] | 500 | кв.м
[15 empty] | укладка слоев износа | 500 | кв.м.
[13 empty] | 0+000 (ул.Абрикосовой) | 0+025 | ремонт покрытия проезжей части | 0.025 | км
[16 empty] | 300 | кв.м
[15 empty] | укладка слоев износа | 300 | кв.м.
[13 empty] | 0+000 (дом № 25а по ул. Макаренко) | 0+281 | ремонт покрытия проезжей части | 0.281 | км
[16 empty] | 2530 | кв.м
[15 empty] | укладка слоев износа | 2530 | кв.м.
[13 empty] | 0+000 (дом №11по ул. Макаренко) | 0+550 | ремонт покрытия проезжей части | 0.55 | км
[16 empty] | 5973 | кв.м
[15 empty] | укладка слоев износа | 5973 | кв.м.
[13 empty] | 0+000 (дом № 41 по ул. Макаренко) | 0+906 | нанесение разметки | 128 | кв.м.
[16 empty] | 0.906 | км
43 | 335730 | ул. Мичурина, Центральный район | 0.2 | 1000 | 0.2 | 1000 | [6 empty] | 0+000 (ул. Красная) | 0+100 | ремонт покрытия проезжей части | 0.1 | км | 1292.6682
[16 empty] | 500 | кв.м
[15 empty] | укладка слоев износа | 500 | кв.м.
44 | 335732 | ул. Московская, Центральный район | 0.5 | 5250 | 0.5 | 5250 | [6 empty] | 0+000 (ул. Чайковского) | 0+300 | ремонт покрытия проезжей части | 0.3 | км | 3231.6704
[16 empty] | 2625 | кв.м
[15 empty] | нанесение разметки | 291.47 | кв.м.
[16 empty] | 0.3 | км
[15 empty] | укладка слоев износа | 2625 | кв.м.
45 | 335731 | ул. Москвина, Центральный район | 0.3 | 3300 | 0.3 | 3300 | [12 empty] | 0+000 (ул. Несебрская) | 0+050 | ремонт покрытия проезжей части | 0.05 | км | 673.0565
[22 empty] | 550 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 12.95 | кв.м.
[22 empty] | 0.05 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 550 | кв.м.
46 | 333432 | пер. Морской, Центральный район | 0.3 | 3600 | 0.3 | 3600 | [12 empty] | 0+000 (Курортный проспект) | 0+100 | ремонт покрытия проезжей части | 0.1 | км | 1346.113
[22 empty] | 1200 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 46.7 | кв.м.
[22 empty] | 0.074 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 1200 | кв.м.
47 | 335735 | ул. Невская, Центральный район | 1.4 | 8640 | 1.4 | 8640 | [6 empty] | 0+000 (ул. Альпийская) | 0+400 (дом №36 по ул. Невская) | ремонт покрытия проезжей части | 0.4 | км | 7109.6749
[16 empty] | 2560 | кв.м
[15 empty] | нанесение разметки | 54.7 | кв.м.
[16 empty] | 0.4 | км
[15 empty] | укладка слоев износа | 2560 | кв.м.
48 | 335734 | ул. Нагорная, Центральный район | 0.4 | 3200 | 0.4 | 3200 | [12 empty] | 0+000 (пер. Морской) | 0+250 | ремонт покрытия проезжей части | 0.25 | км | 3365.2825
[22 empty] | 2000 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 60.5 | кв.м.
[22 empty] | 0.25 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 2000 | кв.м.
49 | 335743 | ул. Новоселов, Центральный район | 0.2 | 800 | 0.2 | 800 | [12 empty] | 0+000 (ул. Цветной бульвар) | 0+120 | ремонт покрытия проезжей части | 0.12 | км | 1615.3356
[22 empty] | 480 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 480 | кв.м.
50 | 346200 | ул. Несебрская, Центральный район | 0.8 | 9292 | 0.8 | 9292 | 0+000 (ул.Конституции СССР) | 0+845 (ул. Войкова) | ремонт покрытия проезжей части | 0.845 | км | 8704.083
[10 empty] | 9292 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 308.76 | кв.м.
[10 empty] | 0.845 | км
[9 empty] | установка дорожных знаков | 5 | шт.
[9 empty] | укладка слоев износа | 9292 | кв.м.
51 | 335733 | ул. Навагинская, Центральный район | 0.4 | 4800 | 0.4 | 4800 | [14 empty] | ремонт покрытия проезжей части | 0.3 | км | 4038.339
[22 empty] | 3600 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 61 | кв.м.
[22 empty] | 0.3 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 3600 | кв.м.
52 | 335744 | ул. Одесская, Центральный район | 0.2 | 900 | 0.2 | 900 | [12 empty] | 0+000 (ул. Параллельная) | 0+020 | ремонт покрытия проезжей части | 0.02 | км | 269.2226
[22 empty] | 90 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 90 | кв.м.
53 | 335746 | ул. Островского, Центральный район | 1.1 | 9991 | 1.1 | 9991 | 0+000 (пер. Шкиперский) | 1+086 (ул. Московская) | ремонт покрытия проезжей части | 1.086 | км | 25243.872
[10 empty] | 9991 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 374.45 | кв.м.
[10 empty] | 1.086 | км
[9 empty] | ремонт тротуаров | 5800 | кв.м.
[9 empty] | установка дорожных знаков | 23 | шт.
[9 empty] | укладка слоев износа | 9991 | кв.м.
54 | 345976 | ул. Орджоникидзе, Центральный район | 1 | 9000 | 1 | 9000 | [12 empty] | 0+000 (ул. Соколова) | 0+300 | ремонт покрытия проезжей части | 0.3 | км | 4038.339
[22 empty] | 2700 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 84.3 | кв.м.
[22 empty] | 0.3 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 2700 | кв.м.
55 | 335560 | ул. Полтавская, Центральный район | 1.6 | 9966 | 1.6 | 9966 | 0+000 (дом №72 по ул. Волжская) | 1+333 | ремонт покрытия проезжей части | 1.333 | км | 12915.243
[10 empty] | 8531 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 278.05 | кв.м.
[10 empty] | 0.898 | км
[9 empty] | установка дорожных знаков | 24 | шт.
[9 empty] | укладка слоев износа | 8531 | кв.м.
[7 empty] | 0+000 (дом №10 по ул. Полтавская) | 0+202 | ремонт покрытия проезжей части | 0.202 | км
[10 empty] | 848.4 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 848.4 | кв.м.
56 | 335965 | ул. Политехническая, Центральный район | 1.2 | 8400 | 1.2 | 8400 | [12 empty] | 0+000 (ул. Бамбуковая) | 0+100 | ремонт покрытия проезжей части | 0.1 | км | 1346.113
[22 empty] | 700 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 9.25 | кв.м.
[22 empty] | 0.1 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 700 | кв.м.
57 | 333509 | пер. Промышленный, Центральный район | 0.3 | 1800 | 0.3 | 1800 | [12 empty] | 0+000 (ул. Пластунская) | 0+100 | ремонт покрытия проезжей части | 0.1 | км | 1346.113
[22 empty] | 600 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 600 | кв.м.
58 | 333508 | пер. Подгорный, Центральный район | 0.7 | 4200 | 0.7 | 4200 | [12 empty] | 0+000 (ул. Подгорная) | 0+250 | ремонт покрытия проезжей части | 0.25 | км | 3365.2825
[22 empty] | 1500 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 12.63 | кв.м.
[22 empty] | 0.25 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 1500 | кв.м.
59 | 335946 | ул. Пластунская, Центральный район | 5.3 | 55650 | 5.3 | 55650 | 0+000 (дом №2б по пер. Грузинский) | 0+228 | ремонт покрытия проезжей части | 0.228 | км | 32680.326
[10 empty] | 2964 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 88.7 | кв.м.
[10 empty] | 0.217 | км
[9 empty] | установка дорожных знаков | 7 | шт.
[9 empty] | укладка слоев износа | 2964 | кв.м.
[7 empty] | 0+000 (развязка на ул. Пластунская) | 0+750 | ремонт покрытия проезжей части | 0.75 | км
[10 empty] | 7125 | кв.м.
[9 empty] | ремонт тротуаров | 314 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 96.7 | кв.м.
[10 empty] | 0.75 | км
[9 empty] | установка дорожных знаков | 20 | шт.
[9 empty] | укладка слоев износа | 7125 | кв.м.
[7 empty] | 0+000 (дом №155к3 по ул. Пластунская | 1+133 | ремонт покрытия проезжей части | 1.133 | км
[10 empty] | 12900 | кв.м.
[9 empty] | ремонт тротуаров | 515 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 137.31 | кв.м.
[10 empty] | 1.067 | км
[9 empty] | установка дорожных знаков | 12 | шт.
[9 empty] | укладка слоев износа | 12900 | кв.м.
[7 empty] | 0+000 (дом №198а по ул. Пластунская) | 0+632 | ремонт покрытия проезжей части | 0.632 | км
[10 empty] | 5309 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 51.8 | кв.м.
[10 empty] | 0.632 | км
[9 empty] | установка дорожных знаков | 4 | шт.
[9 empty] | укладка слоев износа | 5309 | кв.м.
60 | 335538 | ул. Корчагина, Центральный район | 0.2 | 525 | 0.2 | 525 | [12 empty] | 0+000 (ул. Кубанская) | 0+020 | ремонт покрытия проезжей части | 0.02 | км | 269.2226
[22 empty] | 70 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 70 | кв.м.
61 | 335749 | ул. Первомайская, Центральный район | 1.1 | 9900 | 1.1 | 9900 | [12 empty] | 0+000 (дом №6 по ул. Первомайская) | 0+300 | ремонт покрытия проезжей части | 0.3 | км | 4038.339
[22 empty] | 2700 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 77.3 | кв.м.
[22 empty] | 0.3 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 2700 | кв.м.
62 | 335747 | ул. Параллельная, Центральный район | 0.4 | 4000 | 0.4 | 4000 | [12 empty] | 0+000 (ул. Одесская) | 0+300 | ремонт покрытия проезжей части | 0.3 | км | 4038.339
[22 empty] | 1200 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 42.15 | кв.м.
[22 empty] | 0.3 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 1200 | кв.м.
63 | 335945 | ул. Пионерская, Центральный район | 2.3 | 13800 | 2.3 | 13800 | [6 empty] | 0+000 (ул. Короткая) | 0+500 | ремонт покрытия проезжей части | 0.5 | км | 6463.3409
[16 empty] | 3000 | кв.м
[15 empty] | укладка слоев износа | 3000 | кв.м.
64 | 345899 | ул. Пятигорская (от ул. Альпийской до ул. Шаумяна), Центральный-Хостинский район | 0.9 | 6800 | 0.9 | 6800 | [6 empty] | 0+000 (ул. Верхняя Лысая Гора) | 0+650 | ремонт покрытия проезжей части | 0.65 | км | 8402.3431
[16 empty] | 5200 | кв.м
[15 empty] | нанесение разметки | 68.85 | кв.м.
[16 empty] | 0.371 | км
[15 empty] | укладка слоев износа | 5200 | кв.м.
65 | 346493 | ул. Роз, Центральный район | 1.4 | 12150 | 1.4 | 12150 | [6 empty] | 0+000 (ул. Парковая) | 0+650 | ремонт покрытия проезжей части | 0.65 | км | 8402.3431
[16 empty] | 5850 | кв.м
[15 empty] | нанесение разметки | 280 | кв.м.
[16 empty] | 0.65 | км
[15 empty] | укладка слоев износа | 5850 | кв.м.
66 | 333512 | пер. Ривьерский, Центральный район | 0.5 | 2950 | 0.5 | 2950 | [12 empty] | 0+000 (ул. Егорова) | 0+200 | ремонт покрытия проезжей части | 0.2 | км | 2692.226
[22 empty] | 1180 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 56 | кв.м.
[22 empty] | 0.2 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 1180 | кв.м.
67 | 333511 | пер. Рахманинова, Центральный район | 1.3 | 8847 | 1.3 | 8847 | [6 empty] | 0+000 (дом № 67 ул. Виноградной) | 0+224 | ремонт покрытия проезжей части | 0.224 | км | 30279.874
[16 empty] | 1217 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 1217 | кв.м.
[13 empty] | 0+000 (дом № 12/1 по пер. Рахманининова ) | 0+190 (дом № 100/3 по ул. Виноградная) | ремонт покрытия проезжей части | 0.19 | км
[16 empty] | 1330 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 1330 | кв.м.
[13 empty] | 0+000 (дом № 12/1 дом № 12/1 по пер. Рахманининова ) | 0+900 | ремонт покрытия проезжей части | 0.9 | км
[16 empty] | 6300 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 6300 | кв.м.
68 | 346494 | ул. Санаторная, Центральный район | 1.8 | 12600 | 1.8 | 12600 | [6 empty] | 0+000 (ул. Калужская) | 0+930 | ремонт покрытия проезжей части | 0.93 | км | 12021.814
[16 empty] | 6510 | кв.м.
[15 empty] | нанесение разметки | 147.95 | кв.м.
[16 empty] | 0.93 | км
[15 empty] | укладка слоев износа | 6510 | кв.м.
69 | 346502 | ул. Северная, Центральный район | 0.4 | 4800 | 0.4 | 4800 | [6 empty] | 0+000 (ул. Горького) | 0+040 | ремонт покрытия проезжей части | 0.04 | км | 517.0673
[16 empty] | 480 | кв.м.
[15 empty] | нанесение разметки | 6.23 | кв.м.
[16 empty] | 0.035 | км
[15 empty] | укладка слоев износа | 480 | кв.м.
70 | 346503 | ул. Советская, Центральный район | 0.5 | 5040 | 0.5 | 5040 | 0+000 (ул.Горького | 0+480 (дом № 26а по ул. Советская) | ремонт покрытия проезжей части | 0.48 | км | 4714.455
[10 empty] | 5040 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 81.25 | кв.м.
[10 empty] | 0.48 | км
[9 empty] | установка дорожных знаков | 1 | шт.
[9 empty] | укладка слоев износа | 5040 | кв.м.
71 | 346504 | ул. Соколова, Центральный район | 0.5 | 6000 | 0.5 | 6000 | [12 empty] | 0+000 (Курортный проспект) | 0+100 | ремонт покрытия проезжей части | 0.1 | км | 1346.113
[22 empty] | 1200 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 87.6 | кв.м.
[22 empty] | 0.1 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 1200 | кв.м.
72 | 346501 | ул. Севастопольская , Центральный район | 0.8 | 6864 | 0.8 | 6864 | 0+000 (ул. Тоннельная) | 0+780 (ул. Альпийская) | ремонт покрытия проезжей части | 0.78 | км | 8689.924
[10 empty] | 6864 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 247.63 | кв.м.
[10 empty] | 0.78 | км
[9 empty] | установка дорожных знаков | 14 | шт.
[9 empty] | ремонт тротуаров | 123 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 6864 | кв.м.
73 | 333515 | пер. Строительный, Центральный район | 1.2 | 9600 | 1.2 | 9600 | [6 empty] | 0+000 (дом №10б по пер. Строительный) | 0+700 | ремонт покрытия проезжей части | 0.7 | км | 9048.6772
[16 empty] | 5600 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 5600 | кв.м.
74 | 346690 | ул. Театральная, Центральный район | 0.8 | 15156 | 0.8 | 15156 | 0+000 (ул. Нагорная) | 0+150 | ремонт покрытия проезжей части | 0.15 | км | 13519.259
[10 empty] | 1800 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 86.93 | кв.м.
[10 empty] | 0.15 | км
[9 empty] | укладка слоев износа | 1800 | кв.м.
[7 empty] | 0+000 (ул. Курортный проспект) | 0+425 (ул. Черноморская) | ремонт покрытия проезжей части | 0.425 | км
[10 empty] | 10550 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 434.54 | кв.м.
[10 empty] | 0.425 | км
[9 empty] | установка дорожных знаков | 6 | шт.
[9 empty] | укладка слоев износа | 10550 | кв.м.
75 | 346614 | ул. Труда, Центральный район | 1.3 | 12675 | 1.3 | 12675 | [6 empty] | 0+000 (дом №2 по ул. Труда) | 0+345 (дом №23 по ул. Труда) | ремонт покрытия проезжей части | 0.345 | км | 9048.6772
[16 empty] | 3450 | кв.м.
[15 empty] | нанесение разметки | 97.1 | кв.м.
[16 empty] | 0.345 | км
[15 empty] | укладка слоев износа | 3450 | кв.м.
[13 empty] | 0+000 (ул. Пластунская) | 0+341 (дом №14а по ул. Труда) | ремонт покрытия проезжей части | 0.341 | км
[16 empty] | 3239 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 3239 | кв.м.
76 | 346506 | ул. Тоннельная, Центральный район | 0.9 | 8075 | 0.9 | 8075 | [6 empty] | 0+000 (ул. Параллельая) | 0+250 | ремонт покрытия проезжей части | 0.25 | км | 2585.3363
[16 empty] | 2375 | кв.м.
[15 empty] | нанесение разметки | 49.6 | кв.м.
[16 empty] | 0.25 | км
[15 empty] | укладка слоев износа | 2375 | кв.м.
77 | 346616 | ул. Ударная, Центральный район | 0.4 | 2400 | 0.4 | 2400 | [12 empty] | 0+000 (ул. Пластунская) | 0+230 | ремонт покрытия проезжей части | 0.23 | км | 3096.0599
[22 empty] | 1380 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 1380 | кв.м.
78 | 346618 | ул. Цветной бульвар, Центральный район | 2.3 | 13800 | 2.3 | 13800 | [12 empty] | 0+000 (ул. Гагарина) | 0+600 | ремонт покрытия проезжей части | 0.6 | км | 8076.678
[22 empty] | 3600 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 380 | кв.м.
[22 empty] | 0.6 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 3600 | кв.м.
79 | 348613 | ул. Чайковского, Центральный район | 2.1 | 16800 | 2.1 | 16800 | [12 empty] | 0+000 (дом №2 по ул. Чайковского) | 0+900 | ремонт покрытия проезжей части | 0.9 | км | 12115.017
[22 empty] | 7200 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 224 | кв.м.
[22 empty] | 0.9 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 7200 | кв.м.
80 | 348617 | ул. Чехова, Центральный район | 3.4 | 18157 | 3.4 | 18157 | [6 empty] | 0+000 (дом №29 по ул. Чехова) | 0+690 (пер. Донской) | ремонт покрытия проезжей части | 0.69 | км | 16054.9387
[16 empty] | 4554 | кв.м.
[15 empty] | ремонт тротуаров | 496 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 4554 | кв.м.
[13 empty] | 0+000 (дом №31 по ул. Чехова) | 0+290 | ремонт покрытия проезжей части | 0.29 | км
[16 empty] | 1914 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 1914 | кв.м.
[13 empty] | 0+000 (ул. Донская) | 0+262 | ремонт покрытия проезжей части | 0.262 | км
[16 empty] | 262 | кв.м.
[15 empty] | ремонт тротуаров | 610 | кв.м.
[15 empty] | нанесение разметки | 97.6 | кв.м.
[16 empty] | 0.27 | км
[15 empty] | укладка слоев износа | 262 | кв.м.
81 | 333533 | пер. Чехова, Центральный район | 0.4 | 3179 | 0.4 | 3179 | 0+000 (ул. Донская) | 0+374 | ремонт покрытия проезжей части | 0.374 | км | 4447.332
[10 empty] | 3179 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 3179 | кв.м.
82 | 348615 | ул. Чебрикова, Центральный район | 0.8 | 5600 | 0.8 | 5600 | [12 empty] | 0+000 (пер. Дагомысский) | 0+350 | ремонт покрытия проезжей части | 0.35 | км | 4711.3955
[22 empty] | 2450 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 33.3 | кв.м.
[22 empty] | 0.35 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 2450 | кв.м.
83 | 348618 | ул. Юных Ленинцев, Центральный район | 0.5 | 6000 | 0.5 | 6000 | [12 empty] | 0+000 (дом №5/1 по ул. Юных Ленинцев) | 0+290 | ремонт покрытия проезжей части | 0.29 | км | 3903.7277
[22 empty] | 3480 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 50.7 | кв.м.
[22 empty] | 0.29 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 3480 | кв.м.
84 | 348619 | ул. Яблочная, Центральный район | 0.3 | 463 | 0.3 | 463 | [30 empty] | 0+000 (дом №2а по ул. Яблочная) | 0+300 | капитальный ремонт | 0.3 | км | 23215.701
[40 empty] | 463 | кв.м.
85 | 335978 | ул. Докучаева, Центральный район | 0.5 | 2304 | 0.5 | 2304 | 0+000 (ул. Альпийская) | 0+512 | ремонт покрытия проезжей части | 0.512 | км | 4240.691
[10 empty] | 2304 | кв.м.
[9 empty] | ремонт тротуаров | 262 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 2304 | кв.м.
86 | 346335 | ул. Кипарисовая, Центральный район | 0.6 | 3474 | 0.6 | 3474 | [12 empty] | 0+000 (ул. Труда) | 0+259 | ремонт покрытия проезжей части | 0.259 | км | 3486.4327
[22 empty] | 1554 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 21.7 | кв.м.
[22 empty] | 0.259 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 1554 | кв.м.
87 | 335537 | ул. Короткая, Центральный район | 0.2 | 707 | 0.2 | 707 | [12 empty] | 0+000 (ул. Пионерская) | 0+041 | ремонт покрытия проезжей части | 0.041 | км | 551.9063
[22 empty] | 152 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 152 | кв.м.
88 | 333514 | пер. Севастопольский, Центральный район | 0.2 | 934 | 0.2 | 934 | [12 empty] | 0+000 (ул. Севастопольская) | 0+018 | ремонт покрытия проезжей части | 0.018 | км | 242.3003
[22 empty] | 83 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 83 | кв.м.
89 | 333602 | пер. Юртовский, Центральный район | 1.5 |  | 1.5 | [19 empty] | 0+000 (дом № 190 по ул. Пластунская) | 1+150 | капитальный ремонт | 1.15 | км | 63324.1319
[28 empty] | 4945 | кв.м.
[25 empty] | 1+200 (0+000 дом № 190 по ул. Пластунская) | 1+470 | капитальный ремонт | 0.27 | км
[28 empty] | 1080 | кв.м.
[25 empty] | 0+000 (дом № 72) | 0+073 | капитальный ремонт | 0.073 | км
[28 empty] | 292 | кв.м.
90 | 346028 | ул. 20 Горнострелковой дивизии, Хостинский район | 1.1 | 5586 | 1.1 | 5586 | 0+000 (дом №18а по ул. 20-й Горно-стрелковой дивизии) | 0+900 | ремонт покрытия проезжей части | 0.9 | км | 6470.2
[10 empty] | 4600 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 4600 | кв.м.
91 | 347112 | ул. Береговая, Хостинский район | 1.1 | 4070 | 1.1 | 4070 | [6 empty] | 0+000 (дом №1б по ул. Малая) | 0+673 | ремонт покрытия проезжей части | 0.673 | км | 8699.6568
[16 empty] | 2490 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 2490 | кв.м.
92 | 333831 | пер. Буковый, Хостинский район | 0.7 | 2100 | 0.7 | 2100 | [6 empty] | 0+000 (ул. Видовая) | 0+700 | ремонт покрытия проезжей части | 0.7 | км | 9048.6772
[16 empty] | 2100 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 2100 | кв.м.
93 | 345450 | ул. Верхняя Лысая Гора, Хостинский район | 0.5 | 2823 | 0.5 | 2823 | 0+000 (дом №11 по ул. Верхняя Лысая Гора) | 0+485 | ремонт покрытия проезжей части | 0.485 | км | 3267.355
[10 empty] | 2823 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 2823 | кв.м.
94 | 347109 | ул. Видовая, Хостинский район | 1 | 3430 | 1 | 3430 | [12 empty] | 0+000 (ул. Профсоюзная) | 0+380 | ремонт покрытия проезжей части | 0.38 | км | 5115.2294
[22 empty] | 1330 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 1330 | кв.м.
95 | 345452 | ул. Возрождения, Хостинский район | 0.5 | 4500 | 0.5 | 4500 | [12 empty] | 0+000 (ул. Бытха) | 0+450 | ремонт покрытия проезжей части | 0.45 | км | 6057.5085
[22 empty] | 4500 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 115.6 | кв.м.
[22 empty] | 0.45 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 115.6 | кв.м.
96 | 345453 | ул. Ворошиловская, Хостинский район | 1.2 | 6000 | 1.2 | 6000 | [6 empty] | 0+000 (ул. Возрождения) | 0+300 | ремонт покрытия проезжей части | 0.3 | км | 3878.0045
[16 empty] | 1500 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 1500 | кв.м.
97 | 345454 | ул. Гагринская, Хостинский район | 0.4 | 2400 | 0.4 | 2400 | [6 empty] | 0+000 (ул. Южная) | 0+400 | ремонт покрытия проезжей части | 0.4 | км | 5170.6727
[16 empty] | 2400 | кв.м.
[15 empty] | нанесение разметки | 47.6 | кв.м.
[16 empty] | 0.4 | км
[15 empty] | укладка слоев износа | 2400 | кв.м.
98 | 345455 | ул. Гвоздик (с/х Приморский), Хостинский район | 1 | 3000 | 1 | 3000 | [12 empty] | 0+000 (ул. Звездная) | 0+700 | ремонт покрытия проезжей части | 0.7 | км | 9422.791
[22 empty] | 2100 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 2100 | кв.м.
99 | 345767 | ул. Грибоедова, Хостинский район | 0.8 | 5440 | 0.8 | 5440 | [12 empty] | 0+000 (ул. Учительская) | 0+180 | ремонт покрытия проезжей части | 0.18 | км | 2423.0034
[22 empty] | 1224 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 1224 | кв.м.
100 | 345577 | ул. Депутатская, Хостинский район | 0.326 | 2216.8 | 0.326 | 2216.8 | 0+000 (дом №9/3 по ул. Депутатская) | 0+326 (ул. Дмитриевой) | ремонт покрытия проезжей части | 0.326 | км | 3228.648
[10 empty] | 2216.8 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 2216.8 | кв.м.
101 | 345578 | ул. Джигитская, Хостинский район | 0.3 | 1072 | 0.3 | 1072 | [12 empty] | 0+000 (ул. Грибоедова) | 0+235 | ремонт покрытия проезжей части | 0.235 | км | 3163.3655
[22 empty] | 752 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 752 | кв.м.
102 | 345461 | ул. Дмитриевой, Хостинский район | 1.1 | 7339.2 | 1.1 | 7339.2 | [6 empty] | 0+000 (ул. Депутатская) | 1+112 (ул. Верхняя Лысая гора) | ремонт покрытия проезжей части | 1.112 | км | 10666.251
[16 empty] | 7339.2 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 7339.2 | кв.м.
103 | 345588 | ул. Иванова Поляна, Хостинский район | 0.3 | 1020 | 0.3 | 1020 | [12 empty] | 0+000 (ул. Тепличная) | 0+200 | ремонт покрытия проезжей части | 0.2 | км | 2692.226
[22 empty] | 680 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 680 | кв.м.
104 | 345761 | ул. Кленовая, Хостинский район | 0.4 | 1200 | 0.4 | 1200 | [12 empty] | 0+000 (ул. Коммунальная) | 0+250 | ремонт покрытия проезжей части | 0.25 | км | 3365.2825
[22 empty] | 750 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 750 | кв.м.
105 | 345596 | ул. Краевско-Греческая, Хостинский район | 1.6 | 8000 | 1.6 | 8000 | [12 empty] | 0+000 (ул. Ясногорская) | 0+496 | ремонт покрытия проезжей части | 0.496 | км | 6676.7205
[22 empty] | 2480 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 2480 | кв.м.
106 | 345687 | ул. Лермонтова, Хостинский район | 1 | 4300 | 1 | 4300 | [12 empty] | 0+000 | 0+100 | ремонт покрытия проезжей части | 0.1 | км | 1346.113
[22 empty] | 430 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 430 | кв.м.
107 | 346889 | пер. Лечебный , Хостинский район | 1.6 | 6594 | 1.6 | 6594 | [12 empty] | 0+000 (ул. Малая) | 0+570 | ремонт покрытия проезжей части | 0.57 | км | 7672.8441
[22 empty] | 2394 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 2394 | кв.м.
108 | 345689 | ул. Ломоносовская, Хостинский район | 1 | 4000 | 1 | 4000 | [12 empty] | 0+000 (дом №86в по Курортный проспект) | 0+200 | ремонт покрытия проезжей части | 0.2 | км | 2692.226
[22 empty] | 800 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 800 | кв.м.
109 | 345690 | ул. Лысая гора, Хостинский район | 1.3 | 3900 | 1.3 | 3900 | [12 empty] | 0+000 (ул. Верхняя Лысая Гора) | 0+300 | ремонт покрытия проезжей части | 0.3 | км | 4038.339
[22 empty] | 900 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 900 | кв.м.
110 | 347111 | ул. Малая, Хостинский район | 0.5 | 1500 | 0.5 | 1500 | [12 empty] | 0+000 (ул. Береговая) | 0+183 | ремонт покрытия проезжей части | 0.183 | км | 2463.3868
[22 empty] | 549 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 549 | кв.м.
111 | 345897 | ул. Мандариновая, Хостинский район | 0.2 | 1242 | 0.2 | 1242 | [12 empty] | 0+000 (Курортный проспект) | 0+057 | ремонт покрытия проезжей части | 0.057 | км | 767.2844
[22 empty] | 342 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 342 | кв.м.
112 | 345691 | ул. Мацестинская, Хостинский район | 0.9 | 7700 | 0.9 | 7700 | [12 empty] | 0+000 (ул. Аллея Челтенхема) | 0+180 | ремонт покрытия проезжей части | 0.18 | км | 2423.0034
[22 empty] | 1575 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 18 | кв.м.
[22 empty] | 0.18 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 1575 | кв.м.
113 | 347114 | ул. Профсоюзная, Хостинский район | 0.5 | 2491.5 | 0.5 | 2491.5 | [6 empty] | 0+000 (дом №3/1 по ул. Профсоюзная) | 0+353 | ремонт покрытия проезжей части | 0.353 | км | 4563.1186
[16 empty] | 1941.5 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 1941.5 | кв.м.
114 | 345899 | ул. Пятигорская (п. Соболевка), Хостинский район | 2.5 | 13888 | 2.5 | 13888 | [24 empty] | 0+000 | 1+080 | реконструкция | 1.08 | км | 50972.3618
[34 empty] | 6048 | кв.м.
115 | 345701 | ул. Светлая, Хостинский район | 2.7 | 17394 | 2.7 | 17394 | [18 empty] | 0+000 (ул. Дорога на Большой Ахун) | 1+136 | ремонт покрытия проезжей части | 1.136 | км | 8182.3267
[28 empty] | 7384 | кв.м.
[27 empty] | укладка слоев износа | 7384 | кв.м.
116 | 345910 | ул. Я. Фабрициуса, Хостинский район | 1.9 | 12395 | 1.9 | 12395 | [12 empty] | 0+000 (дом №7 по ул. Я. Фабрициуса) | 0+150 | ремонт покрытия проезжей части | 0.15 | км | 2019.1695
[22 empty] | 1005 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 47.9 | кв.м.
[22 empty] | 0.15 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 1005 | кв.м.
117 | 345911 | ул. Фурманова, Хостинский район | 2.2 | 8306.5 | 2.2 | 8306.5 | [30 empty] | 0+000 | 0+674 | реконструкция | 0.674 | км | 52119.2487
[40 empty] | 2490 | кв.м.
118 | 345912 | ул. Чайкиной (п. Соболевка), Хостинский район | 0.9 | 4234 | 0.9 | 4234 | [12 empty] | 0+000 (ул. Кошевого) | 0+182 | ремонт покрытия проезжей части | 0.182 | км | 2449.9257
[22 empty] | 874 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 874 | кв.м.
119 | 345915 | ул. Шевцовой (п. Соболевка), Хостинский район | 0.2 | 1072 | 0.2 | 1072 | [12 empty] | 0+000 (ул. Молодогварейская) | 0+133 | ремонт покрытия проезжей части | 0.133 | км | 1790.3303
[22 empty] | 612 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 612 | кв.м.
120 | 333829 | ул. Ясногорская, Хостинский район | 1.4 | 8680 | 1.4 | 8680 | [12 empty] | 0+000 (ул. Бытха) | 0+600 | ремонт покрытия проезжей части | 0.6 | км | 8076.678
[22 empty] | 3720 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 47.4 | кв.м.
[22 empty] | 0.32 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 3720 | кв.м.
121 | 347110 | ул. Чекменева, Хостинский район | 0.8 | 4960 | 0.8 | 4960 | [12 empty] | 0+000 (дом №23 по ул. Чекменева) | 0+800 | ремонт покрытия проезжей части | 0.8 | км | 10768.904
[22 empty] | 4960 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 67.2 | кв.м.
[22 empty] | 0.8 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 4960 | кв.м.
122 | 346029 | ул. 50 лет СССР, Хостинский район | 1.2 | 10320 | 1.2 | 10320 | 0+000 (дом № 3а по ул. 50 лет СССР) | 1+152 (ул. Шоссейная) | ремонт покрытия проезжей части | 1.152 | км | 12746.956
[10 empty] | 8064 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 526.25 | кв.м.
[10 empty] | 1.152 | км
[9 empty] | установка дорожных знаков | 53 | шт.
[9 empty] | укладка слоев износа | 8064 | кв.м.
123 | 336573 | ул. Володарского, Хостинский район | 1.2 | 7200 | 1.2 | 7200 | [12 empty] | 0+000 (Сухумское шоссе) | 0+640 | ремонт покрытия проезжей части | 0.64 | км | 8615.1232
[22 empty] | 7200 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 7200 | кв.м.
124 | 345456 | ул. Глазунова, Хостинский район | 1.4 | 8960 | 1.4 | 8960 | [30 empty] | 0+000 | 0+420 | ремонт покрытия проезжей части | 0.42 | км | 32501.9814
[40 empty] | 3612 | кв.м.
[39 empty] | укладка слоев износа | 3612 | кв.м.
125 | 345584 | ул. Каштановая, Хостинский район | 0.8 | 4304 | 0.8 | 4304 | [12 empty] | 0+000 (дом 6/1 по ул. Каштановая) | 0+349 | ремонт покрытия проезжей части | 0.349 | км | 4697.9344
[22 empty] | 1877.6 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 1877.6 | кв.м.
126 | 345768 | ул. Кедровая, Хостинский район | 1 | 3000 | 1 | 3000 | [12 empty] | 0+000 (ул. Пробковая) | 0+800 | ремонт покрытия проезжей части | 0.8 | км | 10768.904
[22 empty] | 2400 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 2400 | кв.м.
127 | 345696 | ул. Октября, Хостинский район | 0.7 | 8275 | 0.7 | 8275 | 0+000 (ул. Шоссейная) | 0+615 (ул. Платановая) | ремонт покрытия проезжей части | 0.615 | км | 11418.624
[10 empty] | 7687.5 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 210.36 | кв.м.
[10 empty] | 0.615 | км
[9 empty] | установка дорожных знаков | 13 | шт.
[9 empty] | укладка слоев износа | 7687.5 | кв.м.
128 | 345697 | ул. Платановая, Хостинский район | 0.5 | 4300 | 0.5 | 4300 | [6 empty] | 0+000 (дом №2 по ул. Платановая) | 0+446 (ул. Железнодорожная) | ремонт покрытия проезжей части | 0.446 | км | 4652.628
[16 empty] | 2988.2 | кв.м.
[15 empty] | нанесение разметки | 203.75 | кв.м.
[16 empty] | 0.355 | км
[15 empty] | установка дорожных знаков | 15 | шт.
[15 empty] | укладка слоев износа | 2988.2 | кв.м.
129 | 345752 | ул. Ручей Видный, Хостинский район | 0.3 | 1428 | 0.3 | 1428 | [12 empty] | 0+000 (ул. Шоссейная) | 0+100 | ремонт покрытия проезжей части | 0.1 | км | 1346.113
[22 empty] | 420 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 420 | кв.м.
130 | 345700 | ул. Самшитовая, Хостинский район | 0.9 | 5062 | 0.9 | 5062 | [24 empty] | 0+000 | 0+550 | реконструкция | 0.55 | км | 25958.1472
[34 empty] | 3275 | кв.м.
131 | 345907 | ул. Туренко, Хостинский район | 2.6 | 9842 | 2.6 | 9842 | [24 empty] | 0+000 | 1+590 | реконструкция | 1.59 | км | 75042.6437
[34 empty] | 6042 | кв.м.
132 | 336993 | ул. Ушинского, Хостинский район | 0.2 | 1154 | 0.2 | 1154 | [6 empty] | 0+000 (ул. Ялтинская) | 0+185 (ул. 50 лет СССР) | ремонт покрытия проезжей части | 0.185 | км | 1098.7679
[16 empty] | 1154 | кв.м.
[15 empty] | нанесение разметки | 67.65 | кв.м.
[16 empty] | 0.185 | км
[15 empty] | укладка слоев износа | 1154 | кв.м.
133 | 346027 | ул. Ялтинская, Хостинский район | 1.2 | 7137 | 1.2 | 7137 | [12 empty] | 0+000 | 0+170 | ремонт покрытия проезжей части | 0.17 | км | 2288.3921
[22 empty] | 1037 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 1037 | кв.м.
134 | 347016 | ул. Апшеронская, Хостинский район | 0.7 | 2628 | 0.7 | 2628 | [12 empty] | 0+000 | 0+190 | ремонт покрытия проезжей части | 0.19 | км | 2557.6147
[22 empty] | 684 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 684 | кв.м.
135 | 345458 | ул. Дарвина, Хостинский район | 1.4 | 11816 | 1.4 | 11816 | 0+000 (дом № 34 по ул. Дарвина) | 0+974 (ул.Камо) | ремонт покрытия проезжей части | 0.974 | км | 16758.199
[10 empty] | 9995 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 154.25 | кв.м.
[10 empty] | 0.974 | км
[9 empty] | установка дорожных знаков | 35 | шт.
[9 empty] | установка направляющих устройств | 930 | п.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 9995 | кв.м.
[7 empty] | 0+000 (дом № 95 по ул. Дарвина) | 0+098 | ремонт покрытия проезжей части | 0.098 | км
[10 empty] | 1005 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 1005 | кв.м.
136 | 345589 | ул. Искры, Хостинский район | 2.23 | 6600 | 2.23 | 6600 | 0+000 (ул. Сухумсое шоссе) | 2+230 | ремонт покрытия проезжей части | 2.23 | км | 21137.751
[10 empty] | 16700 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 323.05 | кв.м.
[10 empty] | 2.23 | км
[9 empty] | установка дорожных знаков | 36 | шт.
[9 empty] | установка направляющих устройств | 500 | п.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 16700 | кв.м.
137 | 345698 | ул. Ростовская, Хостинский район | 0.1 | 583 | 0.1 | 583 | [12 empty] | 0+000 (пер. Александровский) | 0+059 | ремонт покрытия проезжей части | 0.059 | км | 794.2067
[22 empty] | 277 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 277 | кв.м.
138 | 346893 | ул. Аллея Челтенхема, Хостинский район | 3.2 | 32760 | 3.2 | 32760 | [6 empty] | 0+000 (ул. Фурманова) | 1+650 | ремонт покрытия проезжей части | 1.65 | км | 21329.0248
[16 empty] | 17160 | кв.м.
[15 empty] | нанесение разметки | 91.88 | кв.м.
[16 empty] | 1.65 | км
[15 empty] | укладка слоев износа | 17160 | кв.м.
139 | 345695 | ул. Новороссийское шоссе, Хостинский район | 7.3 | 72870 | 7.3 | 72870 | [24 empty] | 0+000 | 6+287 | реконструкция | 6.287 | км | 296725.2207
[34 empty] | 62870 | кв.м.
140 | 345904 | Сухумское шоссе, Хостинский район | 5.7 | 45424 | 5.7 | 45424 | [24 empty] | 0+000 | 1+678 | реконструкция | 1.678 | км | 79195.9473
[34 empty] | 13424 | кв.м.
141 |  | дорога к Тисо-Самшитовой роще, Хостинский район | 1 | 3000 | 1 | 3000 | [18 empty] | 0+000 (ул. Самшитовая) | 0+300 | реконструкция | 0.3 | км | 12724.206
[28 empty] | 900 | кв.м.
142 | 355166 | ул. Армянская (с. Барановка), Хостинский район | 2.5 | 20388 | 2.5 | 20388 | 0+000 (ул. Краснодонская) | 2+517 | ремонт покрытия проезжей части | 2.517 | км | 31554.464
[10 empty] | 20388 | кв.м.
[9 empty] | ремонт тротуаров | 978 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 20388 | кв.м.
143 | 355163 | пер. Конторский (с. Барановка), Хостинский район | 0.4 | 1280 | 0.4 | 1280 | [12 empty] | 0+000 (ул. Армянская) | 0+200 | ремонт покрытия проезжей части | 0.2 | км | 2692.226
[22 empty] | 640 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 640 | кв.м.
144 | 355164 | пер. Речной (с. Барановка), Хостинский район | 0.5 | 1500 | 0.5 | 1500 | [12 empty] | 0+000 (ул. Армянская) | 0+300 | ремонт покрытия проезжей части | 0.3 | км | 4038.339
[22 empty] | 900 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 900 | кв.м.
145 | 355183 | пер. Совхозный (с.В. Юрт), Хостинский район | 0.8 | 4400 | 0.8 | 4400 | 0+000 (ул. Абовяна) | 0+595 | ремонт покрытия проезжей части | 0.595 | км | 4152.641
[10 empty] | 3272 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 3272 | кв.м.
146 | 355184 | пер. Табачный (с.В. Юрт), Хостинский район | 0.5 | 2000 | 0.5 | 2000 | [24 empty] | 0+000 (пер. Грушевый) | 0+200 | ремонт покрытия проезжей части | 0.2 | км | 2439.3263
[34 empty] | 800 | кв.м.
[33 empty] | укладка слоев износа | 800 | кв.м.
147 | 355186 | пер. Южный (с.В. Юрт), Хостинский район | 1 | 3300 | 1 | 3300 | [12 empty] | 0+000 (ул. Абовяна) | 0+530 | ремонт покрытия проезжей части | 0.53 | км | 7134.3989
[22 empty] | 1749 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 1749 | кв.м.
148 | 355189 | ул. Джапаридзе (с. Пластунка), Хостинский район | 5.8 | 33500 | 5.8 | 33500 | 0+000 (ул. Краснодонская) | 5+800 | ремонт покрытия проезжей части | 5.8 | км | 41312.753
[10 empty] | 33500 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 1649.56 | кв.м.
[10 empty] | 5.8 | км
[9 empty] | установка дорожных знаков | 28 | шт.
[9 empty] | укладка слоев износа | 33500 | кв.м.
149 | 355191 | ул. Леселидзе (с. Пластунка), Хостинский район | 4 | 22000 | 4 | 22000 | 0+000 (дом №16а по ул. Леселидзе) | 1+794 | ремонт покрытия проезжей части | 1.794 | км | 11266.823
[10 empty] | 8970 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 114.19 | кв.м.
[10 empty] | 0.459 | км
[9 empty] | установка дорожных знаков | 2 | шт.
[9 empty] | укладка слоев износа | 8970 | кв.м.
[7 empty] | 0+000 (дом № 56/3) | 0+135 | ремонт покрытия проезжей части | 0.135 | км
[10 empty] | 675 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 675 | кв.м.
[7 empty] | 0+000 (дом №59 по ул. Леселидзе) | 1+87376 (Центральное Барановское кладбище) | капитальный ремонт | 1.8738 | км | 79366.932
[10 empty] | 10872 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 244 | кв.м.
[10 empty] | 1.8738 | км
[9 empty] | ремонт тротуаров | 2431 | кв.м.
[9 empty] | установка дорожных знаков | 35 | шт.
[9 empty] | устройство освещения | 1874 | п.м.
[9 empty] | установка направляющих устройств | 560 | п.м.
150 | 355188 | пер. Бригадный (с. Пластунка), Хостинский район | 1.7 | 6970 | 1.7 | 6970 | [30 empty] | 0+000 (ул. Леселидзе) | 1+700 | капитальный ремонт | 1.7 | км | 131555.639
[40 empty] | 6970 | кв.м.
151 | 355198 | пер. Крутой (Раздольский с/о, с. Богушевка), Хостинский район | 0.8 | 2400 | 0.8 | 2400 | [12 empty] | 0+000 (ул. Фундучная) | 0+800 | ремонт покрытия проезжей части | 0.8 | км | 10768.904
[22 empty] | 2400 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 2400 | кв.м.
152 | 355200 | ул. Фундучная (Раздольский с/о, с. Богушевка), Хостинский район | 3.1 | 17880 | 3.1 | 17880 | [30 empty] | 0+000 | 0+115 | реконструкция | 0.115 | км | 31603.6521
[40 empty] | 660 | кв.м.
153 | 352658 | ул. Измайловская (с. Краевско-Армянское), Хостинский район | 1.7 | 6800 | 1.7 | 6800 | [6 empty] | 0+000 (ул. Измайловская) | 0+700 | ремонт покрытия проезжей части | 0.7 | км | 9048.6772
[16 empty] | 2800 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 2800 | кв.м.
154 | 353162 | пер. Калиновый (с. Краевско-Армянское), Хостинский район | 0.6 | 3393 | 0.6 | 3393 | [6 empty] | 0+000 (дом №33а по пер. Калиновый) | 0+300 (дом №39 по пер. Калиновый) | ремонт покрытия проезжей части | 0.3 | км | 7542.258
[16 empty] | 1650 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 1650 | кв.м.
155 | 355194 | пер. Мостовой (с. Краевско-Армянское), Хостинский район | 0.3 | 750 | 0.3 | 750 | [12 empty] | 0+000 (ул. Чекменева) | 0+100 | ремонт покрытия проезжей части | 0.1 | км | 1346.113
[22 empty] | 300 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 300 | кв.м.
156 | 355195 | пер. Надежды (с. Краевско-Армянское), Хостинский район | 0.3 | 1200 | 0.3 | 1200 | 0+000 (дом № 1/1 по пер. Надежды) | 0+300 | ремонт покрытия проезжей части | 0.3 | км | 1511.447
[10 empty] | 1200 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 1200 | кв.м.
157 | 353772 | пер. Западный (с. Прогресс), Хостинский район | 1.2 | 4080 | 1.2 | 4080 | [12 empty] | 0+000 (ул. Юбилейная) | 0+400 | ремонт покрытия проезжей части | 0.4 | км | 5384.452
[22 empty] | 1360 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 1360 | кв.м.
158 | 353773 | пер. Песочный (с. Прогресс), Хостинский район | 1.2 | 4964 | 1.2 | 4964 | 0+000 (ул. Урожайная) | 1+241 | ремонт покрытия проезжей части | 1.241 | км | 6585.891
[10 empty] | 4964 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 4964 | кв.м.
159 | 353797 | ул. Урожайная (с. Прогресс), Хостинский район | 1.1 | 3762 | 1.1 | 3762 | [6 empty] | 0+000 (пер. Песочный) | 1+073 (дом №26 по ул. Урожайная) | ремонт покрытия проезжей части | 1.073 | км | 13870.3295
[16 empty] | 3762 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 3762 | кв.м.
160 | 354131 | ул. Измайловская (с. Семеновка), Хостинский район | 3 | 18000 | 3 | 18000 | [12 empty] | 0+000 (ул. Саят-Нова) | 1+445 | ремонт покрытия проезжей части | 1.445 | км | 19451.3328
[22 empty] | 8670 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 8670 | кв.м.
161 | 353765 | ул. Буковая (с. Раздольное), Хостинский район | 3 | 13200 | 3 | 13200 | [6 empty] | 0+000 (ул. Тепличная) | 2+200 | ремонт покрытия проезжей части | 2.2 | км | 28438.6998
[16 empty] | 9680 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 9680 | кв.м.
162 | 353763 | пер. Ветеринарный (с. Раздольное), Хостинский район | 0.4 | 1200 | 0.4 | 1200 | [12 empty] | 0+000 (ул. Тепличная) | 0+300 | ремонт покрытия проезжей части | 0.3 | км | 4038.339
[22 empty] | 900 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 900 | кв.м.
163 | 354308 | ул. Земляничная (с. Раздольное), Хостинский район | 4 | 20000 | 4 | 20000 | [12 empty] | 0+000 (дом №16 по ул. Земляничная) | 1+200 | ремонт покрытия проезжей части | 1.2 | км | 16153.356
[22 empty] | 6000 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 6000 | кв.м.
164 | 353770 | ул. Прямая (с. Раздольное), Хостинский район | 1.2 | 3600 | 1.2 | 3600 | [12 empty] | 0+000 (ул. Тепличная) | 0+400 | ремонт покрытия проезжей части | 0.4 | км | 5384.452
[22 empty] | 1200 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 1200 | кв.м.
165 | 354309 | ул. Следопытов (с. Раздольное), Хостинский район | 0.6 | 2418 | 0.6 | 2418 | [12 empty] | 0+000 (ул. Тепличная) | 0+320 | ремонт покрытия проезжей части | 0.32 | км | 4307.5616
[22 empty] | 1248 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 1248 | кв.м.
166 | 352659 | ул. Тепличная (с. Раздольное), Хостинский район | 1.3 | 7150 | 1.3 | 7150 | [6 empty] | 0+000 (ул. Ветеринарная) | 1+300 | ремонт покрытия проезжей части | 1.3 | км | 8103.667
[16 empty] | 7150 | кв.м.
[15 empty] | нанесение разметки | 73.1 | кв.м.
[16 empty] | 0.283 | км
[15 empty] | укладка слоев износа | 7150 | кв.м.
167 | 336057 | ул. Авиационная, Адлерский район | 1.9 | 17100 | 1.9 | 17100 | [12 empty] | 0+000 (дом №54 по ул. Авиационная) | 0+400 | ремонт покрытия проезжей части | 0.4 | км | 5384.452
[22 empty] | 3600 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 48.35 | кв.м.
[22 empty] | 0.4 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 3600 | кв.м.
168 | 336058 | ул. Акаций, Адлерский район | 0.4 | 1200 | 0.4 | 1200 | [12 empty] | 0+000 (ФАД А-147) | 0+100 | ремонт покрытия проезжей части | 0.1 | км | 1346.113
[22 empty] | 300 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 29.7 | кв.м.
[22 empty] | 0.1 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 300 | кв.м.
169 | 335645 | пер. Банный, Адлерский район | 0.3 | 1185 | 0.3 | 1185 | [12 empty] | 0+000 (ул. Урожайная) | 0+337 (ул. Школьная) | капитальный ремонт | 0.337 | км | 4536.4008
[22 empty] | 1185 | кв.м.
170 | 335646 | пер. Белореченский, с. Веселое, Адлерский район | 1.1 | 3850 | 1.1 | 3850 | [12 empty] | 0+000 (ул. Урожайная) | 1+100 | ремонт покрытия проезжей части | 1.1 | км | 14807.243
[22 empty] | 3850 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 3850 | кв.м.
171 | 336062 | ул. Богдана Хмельницкого , Адлерский район | 0.9 | 4027 | 0.9 | 4027 | [6 empty] | 0+000 (ул. Кирова) | 0+895 | ремонт покрытия проезжей части | 0.895 | км | 4564.121
[16 empty] | 4027 | кв.м.
[15 empty] | нанесение разметки | 131.2 | кв.м.
[16 empty] | 0.9 | км
[15 empty] | укладка слоев износа | 4027 | кв.м.
172 | 335657 | пер. Богдана Хмельницкого, Адлерский район | 0.3 | 1190 | 0.3 | 1190 | [12 empty] | 0+000 (ул. Просвещения) | 0+130 | ремонт покрытия проезжей части | 0.13 | км | 1749.9469
[22 empty] | 553 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 553 | кв.м.
173 | 336079 | ул. Веселая, Адлерский район | 1.1 | 4518 | 1.1 | 4518 | [6 empty] | 0+000 (дом №56 по ул. Веселая) | 1+140 | капитальный ремонт | 1.14 | км | 14736.4171
[16 empty] | 4518 | кв.м.
174 | 354482 | ул. Витебская, Адлерский район | 0.3 | 1600 | 0.3 | 1600 | 0+000 (ул. Светогорская) | 0+320 (дом №17 по ул. Витебская) | ремонт покрытия проезжей части | 0.32 | км | 2587.759
[10 empty] | 1600 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 1600 | кв.м.
175 | 336263 | ул. Гастелло, Адлерский район | 1.2 | 8400 | 1.2 | 8400 | [6 empty] | 0+000 ул.Совхозная | 1+200 ул.Ленина | ремонт покрытия проезжей части | 1.2 | км | 9520.392
[16 empty] | 8400 | кв.м.
[15 empty] | нанесение разметки | 248.7 | кв.м.
[16 empty] | 1.2 | км
[15 empty] | укладка слоев износа | 8400 | кв.м.
176 | 336088 | ул. Голубые Дали, Адлерский район | 0.6 | 4320 | 0.6 | 4320 | [12 empty] | 0+000 (дом №61 по ул. Голубые Дали) | 0+200 | ремонт покрытия проезжей части | 0.2 | км | 2692.226
[22 empty] | 1440 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 75.7 | кв.м.
[22 empty] | 0.2 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 1440 | кв.м.
177 | 336089 | ул. Гудаутская, Адлерский район | 0.4 | 2166 | 0.4 | 2166 | [12 empty] | 0+000 (дом №3а по ул. Гудаусткая) | 0+260 | ремонт покрытия проезжей части | 0.26 | км | 3499.8938
[22 empty] | 1482 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 3.18 | кв.м.
[22 empty] | 0.26 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 1482 | кв.м.
178 | 335660 | пер. Донецкий, Адлерский район | 0.5 | 1610 | 0.5 | 1610 | [12 empty] | 0+000 (ул. Урожайная) | 0+460 | ремонт покрытия проезжей части | 0.46 | км | 6192.1198
[22 empty] | 1610 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 1610 | кв.м.
179 | 336092 | ул. Добрых Надежд, Адлерский район | 0.3 | 1250 | 0.3 | 1250 | [18 empty] | 0+000 | 0+250 | капитальный ремонт | 0.25 | км | 10603.505
[28 empty] | 1250 | кв.м.
180 | 336109 | ул. Известинская, Адлерский район | 0.4 | 2640 | 0.4 | 2640 | [30 empty] | 0+000 | 0+440 | ремонт покрытия проезжей части | 0.44 | км | 8250
[40 empty] | 2640 | кв.м.
[39 empty] | укладка слоев износа | 2640 | кв.м.
181 | 336267 | ул. Камелий, Адлерский район | 0.3 | 1260 | 0.3 | 1260 | [12 empty] | 0+000 (ул. Акация) | 0+180 | ремонт покрытия проезжей части | 0.18 | км | 2423.0034
[22 empty] | 810 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 31 | кв.м.
[22 empty] | 0.18 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 810 | кв.м.
182 | 336427 | ул. Лазурная, Адлерский район | 1.1 | 4400 | 1.1 | 4400 | [12 empty] | 0+000 (ул. Ленина) | 0+400 | ремонт покрытия проезжей части | 0.4 | км | 5384.452
[22 empty] | 1600 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 1600 | кв.м.
183 | 346999 | ул. Миндальная, Адлерский район | 1.5 | 6750 | 1.5 | 6750 | [30 empty] | 0+000 | 0+700 | реконструкция | 0.7 | км | 54169.969
[40 empty] | 3150 | кв.м.
184 | 335849 | пер. Миндальный, Адлерский район | 0.4 | 1225 | 0.4 | 1225 | [12 empty] | 0+000 (ул. Миндальная) | 0+100 | ремонт покрытия проезжей части | 0.1 | км | 1346.113
[22 empty] | 350 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 350 | кв.м.
185 | 335850 | пер. Мира, Адлерский район | 0.2 | 700 | 0.2 | 700 | [12 empty] | 0+000 (ул. Мира) | 0+020 | ремонт покрытия проезжей части | 0.02 | км | 269.2226
[22 empty] | 70 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 70 | кв.м.
186 | 347000 | ул. Молокова, Адлерский район | 0.5 | 5520 | 0.5 | 5520 | [12 empty] | 0+000 (ул. Садовая) | 0+060 | ремонт покрытия проезжей части | 0.06 | км | 807.6678
[22 empty] | 720 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 43.7 | кв.м.
[22 empty] | 0.06 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 720 | кв.м.
187 | 347001 | ул. Набережная, Адлерский район | 0.4 | 2000 | 0.4 | 2000 | [12 empty] | 0+000 (ул. Станиславского) | 0+200 | ремонт покрытия проезжей части | 0.2 | км | 2692.226
[22 empty] | 1000 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 1000 | кв.м.
188 | 347002 | ул. Нагорный тупик, Адлерский район | 0.2 | 600 | 0.2 | 600 | [12 empty] | 0+000 (ул. Цветочная) | 0+050 | ремонт покрытия проезжей части | 0.05 | км | 673.0565
[22 empty] | 150 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 150 | кв.м.
189 | 345437 | ул. Павлика Морозова, Адлерский район | 1 | 5500 | 1 | 5500 | [12 empty] | 0+000 (ул. Калинина) | 0+300 | ремонт покрытия проезжей части | 0.3 | км | 4038.339
[22 empty] | 1650 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 35.2 | кв.м.
[22 empty] | 0.3 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 1650 | кв.м.
190 | 352422 | ул. Петрозаводская (с. Орел-Изумруд), Адлерский район | 3.2 | 23392 | 3.2 | 23392 | 0+000 (ул. Гастелло) | 2+870 (дом № 63 по ул. Петрозаводская) | ремонт покрытия проезжей части | 2.87 | км | 26843.999
[10 empty] | 20988 | кв.м.
[9 empty] | ремонт тротуаров | 150 | кв.м.
[9 empty] | установка направляющих устройств | 500 | п.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 20988 | кв.м.
191 | 335866 | пер. Пихтовый, Адлерский район | 0.5 | 2000 | 0.5 | 2000 | [12 empty] | 0+000 (ул. Ружейная) | 0+150 | ремонт покрытия проезжей части | 0.15 | км | 2019.1695
[22 empty] | 600 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 600 | кв.м.
192 | 345442 | ул. Полевая, Адлерский район | 0.4 | 1326 | 0.4 | 1326 | [12 empty] | 0+000 (ул. Старошкольная) | 0+180 | ремонт покрытия проезжей части | 0.18 | км | 2423.0034
[22 empty] | 612 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 612 | кв.м.
193 | 347108 | ул. Попова, Адлерский район | 0.4 | 1600 | 0.4 | 1600 | [12 empty] | 0+000 (ул. Крамского) | 0+060 | ремонт покрытия проезжей части | 0.06 | км | 807.6678
[22 empty] | 240 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 240 | кв.м.
194 | 345575 | ул. Православная, Адлерский район | 2 | 11200 | 2 | 11200 | [30 empty] | 0+000 | 0+600 | реконструкция | 0.6 | км | 46431.402
[40 empty] | 3360 | кв.м.
195 | 345669 | ул. Пчеловодов, Адлерский район | 1.5 | 5850 | 1.5 | 5850 | [12 empty] | 0+000 (ул. Костромская) | 1+000 | ремонт покрытия проезжей части | 1 | км | 13461.13
[22 empty] | 3900 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 3900 | кв.м.
196 | 345672 | ул. Ромашек, Адлерский район | 1.1 | 10528 | 1.1 | 10528 | [6 empty] | 0+000 | 0+280 | ремонт покрытия проезжей части | 0.28 | км | 3619.4709
[16 empty] | 2632 | кв.м.
[15 empty] | нанесение разметки | 64.8 | кв.м.
[16 empty] | 0.28 | км
[15 empty] | укладка слоев износа | 2632 | кв.м.
197 | 345725 | ул. Садовая, Адлерский район | 0.9 | 4600 | 0.9 | 4600 | [6 empty] | 0+000 (ул. Володи Ульянова) | 0+417 (ул. Солнечная) | ремонт покрытия проезжей части | 0.417 | км | 5648.9599
[16 empty] | 2085 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 2085 | кв.м.
198 | 345727 | ул. Свердлова, Адлерский район | 1.4 | 7756 | 1.4 | 7756 | [12 empty] | 0+000 (ул. Просвещения) | 0+420 | ремонт покрытия проезжей части | 0.42 | км | 5653.6746
[22 empty] | 2327 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 150 | кв.м.
[22 empty] | 0.384 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 2327 | кв.м.
199 | 345729 | ул. Соколиная, Адлерский район | 0.6 | 3000 | 0.6 | 3000 | [12 empty] | 0+000 (ул. Щорса) | 0+600 | ремонт покрытия проезжей части | 0.6 | км | 8076.678
[22 empty] | 3000 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 3000 | кв.м.
200 | 345731 | ул. Станиславского, Адлерский район | 0.6 | 3808 | 0.6 | 3808 | [12 empty] | 0+000 (ул. Набережная) | 0+210 | ремонт покрытия проезжей части | 0.21 | км | 2826.8373
[22 empty] | 1428 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 17 | кв.м.
[22 empty] | 0.21 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 1428 | кв.м.
201 | 345732 | ул. Староклубная, Адлерский район | 0.5 | 1800 | 0.5 | 1800 | [12 empty] | 0+000 (ул. Старошкольная) | 0+210 | ремонт покрытия проезжей части | 0.21 | км | 2826.8373
[22 empty] | 840 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 25.6 | кв.м.
[22 empty] | 0.21 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 840 | кв.м.
202 | 345745 | ул. Субтропическая, Адлерский район | 0.2 | 1080 | 0.2 | 1080 | [12 empty] | 0+000 (ул. Казачья) | 0+180 | ремонт покрытия проезжей части | 0.18 | км | 2423.0034
[22 empty] | 1080 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 1080 | кв.м.
203 | 345860 | ул. Суздальская, Адлерский район | 1.9 | 11580 | 1.9 | 11580 | [12 empty] | 0+000 (дом №14/2 по ул. Суздальская) | 0+720 | ремонт покрытия проезжей части | 0.72 | км | 9692.0136
[22 empty] | 4320 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 66 | кв.м.
[22 empty] | 0.72 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 4320 | кв.м.
204 | 335872 | пер. Тверской, Адлерский район | 0.3 | 1320 | 0.3 | 1320 | [18 empty] | 0+000 | 0+300 | капитальный ремонт | 0.3 | км | 12724.206
[28 empty] | 1320 | кв.м.
205 | 345862 | ул. Тополиная, Адлерский район | 0.3 | 1500 | 0.3 | 1500 | [18 empty] | 0+000 | 0+300 | капитальный ремонт | 0.3 | км | 12724.206
[28 empty] | 1500 | кв.м.
206 | 345865 | ул. Тростниковая, Адлерский район | 0.6 | 3300 | 0.6 | 3300 | [12 empty] | 0+000 (пер. Марсовый) | 0+070 | ремонт покрытия проезжей части | 0.07 | км | 942.2791
[22 empty] | 420 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 25.5 | кв.м.
[22 empty] | 0.07 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 420 | кв.м.
207 | 345867 | ул. Тюльпанов, Адлерский район | 1.3 | 6875 | 1.3 | 6875 | [12 empty] | 0+000 (ул. Станиславского) | 0+010 | ремонт покрытия проезжей части | 0.01 | км | 134.6113
[22 empty] | 55 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 55 | кв.м.
208 | 345868 | ул. Удачи, Адлерский район | 0.4 | 2310 | 0.4 | 2310 | [18 empty] | 0+000 | 0+350 | капитальный ремонт | 0.35 | км | 14844.907
[28 empty] | 2310 | кв.м.
209 | 345869 | ул. Ульянова, Адлерский район | 1.5 | 10500 | 1.5 | 10500 | [12 empty] | 0+000 (ул. Богдана Хмельницкого) | 0+600 | ремонт покрытия проезжей части | 0.6 | км | 8076.678
[22 empty] | 4200 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 130.7 | кв.м.
[22 empty] | 0.362 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 4200 | кв.м.
210 | 345870 | ул. Урицкого, Адлерский район | 0.5 | 2000 | 0.5 | 2000 | [12 empty] | 0+000 (ул. Таврическая) | 0+020 | ремонт покрытия проезжей части | 0.02 | км | 269.2226
[22 empty] | 80 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 24.4 | кв.м.
[22 empty] | 0.02 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 80 | кв.м.
211 | 345878 | ул. Фабричная, Адлерский район | 0.6 | 3304 | 0.6 | 3304 | [12 empty] | 0+000 (ул. Гудаутская) | 0+040 | ремонт покрытия проезжей части | 0.04 | км | 538.4452
[22 empty] | 236 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 32 | кв.м.
[22 empty] | 0.043 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 236 | кв.м.
212 | 345882 | ул. Хадыженская, Адлерский район | 0.7 | 2680 | 0.7 | 2680 | [12 empty] | 0+000 (ул. Каспийская) | 0+030 | ремонт покрытия проезжей части | 0.03 | км | 403.8339
[22 empty] | 120 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 120 | кв.м.
213 | 345989 | ул. Хуторская, Адлерский район | 0.4 | 2400 | 0.4 | 2400 | [12 empty] | 0+000 (пер. Перепелиный) | 0+050 | ремонт покрытия проезжей части | 0.05 | км | 673.0565
[22 empty] | 300 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 32.9 | кв.м.
[22 empty] | 0.05 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 300 | кв.м.
214 | 345990 | ул. Цветочная, Адлерский район | 0.8 | 4480 | 0.8 | 4480 | [12 empty] | 0+000 (ул. Нагорный тупик) | 0+020 | ремонт покрытия проезжей части | 0.02 | км | 269.2226
[22 empty] | 112 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 21.2 | кв.м.
[22 empty] | 0.02 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 112 | кв.м.
215 | 345991 | ул. Цимлянская, Адлерский район | 1.2 | 6000 | 1.2 | 6000 | [6 empty] | 0+000 | 0+400 | ремонт покрытия проезжей части | 0.4 | км | 5170.6727
[16 empty] | 2000 | кв.м.
[15 empty] | нанесение разметки | 72.4 | кв.м.
[16 empty] | 0.4 | км
[15 empty] | укладка слоев износа | 2000 | кв.м.
216 | 346101 | ул. Энергетиков, Адлерский район | 2.3 | 14950 | 2.3 | 14950 | [12 empty] | 0+000 (ФАД А-147) | 1+320 | ремонт покрытия проезжей части | 1.32 | км | 17768.6916
[22 empty] | 8580 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 31.8 | кв.м.
[22 empty] | 0.338 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 8580 | кв.м.
217 | 346017 | ул. Южных Культур, Адлерский район | 0.3 | 1500 | 0.3 | 1500 | [12 empty] | 0+000 (ул. Цветочная) | 0+100 | ремонт покрытия проезжей части | 0.1 | км | 1346.113
[22 empty] | 1500 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 25.6 | кв.м.
[22 empty] | 0.1 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 1500 | кв.м.
218 | 354133 | ул. Пещеры (с. Воронцовка), Адлерский район | 3 | 13440 | 3 | 13440 | 0+000 (дом №8 по ул. Шолоховская) | 2+200 | ремонт покрытия проезжей части | 2.2 | км | 16009.618
[10 empty] | 8360 | кв.м.
[9 empty] | установка тросового/барьерного ограждения | 592 | п.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 8360 | кв.м.
219 | 354281 | ул. Виноградная (с. Красная Воля), Адлерский район | 0.3 | 1650 | 0.3 | 1650 | 0+000 (ул. Школьная) | 0+338 | ремонт покрытия проезжей части | 0.338 | км | 2192.035
[10 empty] | 1650 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 1650 | кв.м.
220 | 354282 | ул. Лесная (с. Красная Воля), Адлерский район | 0.5 | 2250 | 0.5 | 2250 | [18 empty] | 0+000 | 0+500 | капитальный ремонт | 0.5 | км | 21207.01
[28 empty] | 2250 | кв.м.
221 | 354283 | ул. Нижняя (с. Красная Воля), Адлерский район | 0.3 | 1200 | 0.3 | 1200 | [18 empty] | 0+000 | 0+300 | капитальный ремонт | 0.3 | км | 12724.206
[28 empty] | 1200 | кв.м.
222 | 354286 | ул. Садовая (с. Красная Воля), Адлерский район | 0.5 | 3000 | 0.5 | 3000 | [18 empty] | 0+000 | 0+500 | капитальный ремонт | 0.5 | км | 21207.01
[28 empty] | 3000 | кв.м.
223 | 354287 | ул. Солнечная (с. Красная Воля), Адлерский район | 0.5 | 3000 | 0.5 | 3000 | [18 empty] | 0+000 | 0+500 | капитальный ремонт | 0.5 | км | 21207.01
[28 empty] | 3000 | кв.м.
224 | 354153 | ул. Алычовая (с. Красная Воля), Адлерский район | 0.5 | 2000 | 0.5 | 2000 | [18 empty] | 0+000 | 0+500 | капитальный ремонт | 0.5 | км | 21207.01
[28 empty] | 2000 | кв.м.
225 | 354455 | пер. Садовый (с. Красная Воля), Адлерский район | 0.3 | 1200 | 0.3 | 1200 | [18 empty] | 0+000 | 0+300 | капитальный ремонт | 0.3 | км | 12724.206
[28 empty] | 1200 | кв.м.
226 | 354284 | ул. Пещерная (с. Красная Воля), Адлерский район | 0.5 | 2250 | 0.5 | 2250 | [18 empty] | 0+000 | 0+500 | капитальный ремонт | 0.5 | км | 21207.01
[28 empty] | 2250 | кв.м.
227 | 354288 | ул. Школьная (с. Калиновое озеро), Адлерский район | 0.5 | 2000 | 0.5 | 2000 | [18 empty] | 0+000 | 0+500 | капитальный ремонт | 0.5 | км | 21207.01
[28 empty] | 2000 | кв.м.
228 | 354149 | ул. Котельная (с. Калиновое озеро), Адлерский район | 0.5 | 1900 | 0.5 | 1900 | [6 empty] | 0+352 (000 (ул. Центральная) | 0+645 (дом № 8 по ул. Центральная) | ремонт покрытия проезжей части | 0.293 | км | 2685.345
[16 empty] | 1225 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 1225 | кв.м.
[13 empty] | 0+000 (дом № 24 по ул. Котельная) | 0+161(дом № 8а по ул. Центральная) | ремонт покрытия проезжей части | 0.161 | км
[16 empty] | 675 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 675 | кв.м.
229 | 354151 | ул. Харьковская (с. Калиновое озеро), Адлерский район | 1.5 | 6000 | 1.5 | 6000 | [18 empty] | 0+000 | 1+500 | капитальный ремонт | 1.5 | км | 63621.03
[28 empty] | 6000 | кв.м.
230 | 354272 | ул. Хуторская (с. Калиновое озеро), Адлерский район | 0.8 | 5600 | 0.8 | 5600 | [18 empty] | 0+000 | 0+800 | капитальный ремонт | 0.8 | км | 33931.216
[28 empty] | 5600 | кв.м.
231 | 354150 | ул. Солнечная (с. Калиновое озеро), Адлерский район | 0.7 | 4200 | 0.7 | 4200 | [12 empty] | 0+000 (ул. Котельная) | 0+700 | ремонт покрытия проезжей части | 0.7 | км | 9422.791
[22 empty] | 4200 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 4200 | кв.м.
232 | 354117 | ул. Чайная (с. Вардане -Верино), Адлерский район | 1.7 | 7629 | 1.7 | 7629 | [6 empty] | 0+000 (ул. Пензенская) | 1+700 (ул. Веринская) | ремонт покрытия проезжей части | 1.7 | км | 21975.3589
[16 empty] | 7629 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 7629 | кв.м.
233 | 354120 | ул. Кузнечная (с. Верхнениколаевское), Адлерский район | 3.2 | 16518 | 3.2 | 16518 | [6 empty] | 0+000 (ул. Мостовая) | 2+178 | ремонт покрытия проезжей части | 2.178 | км | 28154.3128
[16 empty] | 11326 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 11326 | кв.м.
234 | 354119 | ул. Заречная (с. Верхнениколаевское), Адлерский район | 0.7 | 4557 | 0.7 | 4557 | 0+000 (ул. Искры) | 0+680 | ремонт покрытия проезжей части | 0.68 | км | 4977.238
[10 empty] | 4557 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 4557 | кв.м.
235 | 354276 | ул. Мичурина (с. Каштаны), Адлерский район | 1.1 | 4900 | 1.1 | 4900 | 0+000 (дом №1 по Мичурина) | 1+115 (дом №41а по Мичурина) | ремонт покрытия проезжей части | 1.115 | км | 7466.303
[10 empty] | 4900 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 4900 | кв.м.
236 | 354275 | ул. Михайловская (с. Каштаны), Адлерский район | 1.4 | 5704 | 1.4 | 5704 | [18 empty] | 0+000 (дом №5/1а по ул. Михайловская) | 0+966 / | капитальный ремонт | 0.966 | км | 60482.3925
[28 empty] | 3932 | кв.м.
[25 empty] | 0+000 (дом №6 по ул. Михайловская) | 0+460 | капитальный ремонт | 0.46 | км
[28 empty] | 1872 | кв.м.
237 | 354278 | ул. Совхозная (с. Каштаны), Адлерский район | 1 | 4900 | 1 | 4900 | [24 empty] | 0+000 | 1+000 | капитальный ремонт | 1 | км | 77196.6313
[34 empty] | 4000 | кв.м.
238 | 354277 | ул. Пашковская (с. Каштаны), Адлерский район | 0.5 | 2150 | 0.5 | 2150 | [24 empty] | 0+000 | 0+500 | капитальный ремонт | 0.5 | км | 44598.3156
[34 empty] | 2150 | кв.м.
239 | 354443 | ул. Партизанская (с. Монастырь), Адлерский район | 1.5 | 6000 | 1.5 | 6000 | [12 empty] | 0+000 (ул. Краснофлотская) | 1+500 | ремонт покрытия проезжей части | 1.5 | км | 20191.695
[22 empty] | 6000 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 6000 | кв.м.
240 | 354295 | ул. Батайская (с. Галицино), Адлерский район | 3 | 15000 | 3 | 15000 | [12 empty] | 0+000 (ул. Краснофлотская) | 1+500 | ремонт покрытия проезжей части | 1.5 | км | 20191.695
[22 empty] | 7500 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 19.2 | кв.м.
[22 empty] | 0.05 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 7500 | кв.м.
241 | 354297 | ул. Тбилисская (с. Галицино), Адлерский район | 1.8 | 11700 | 1.8 | 11700 | [12 empty] | 0+000 (ФАД А-149) | 0+600 | ремонт покрытия проезжей части | 0.6 | км | 8076.678
[22 empty] | 5850 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 5850 | кв.м.
242 | 354319 | ул. Краснофлотская (с. Казачий Брод), Адлерский район | 2 | 10000 | 2 | 10000 | [12 empty] | 0+000 (ФАД А-149) | 0+460 | ремонт покрытия проезжей части | 0.46 | км | 6192.1198
[22 empty] | 2300 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 2300 | кв.м.
243 | 354304 | ул. Добровольская (с. Высокое) | 0.5 | 1500 | 0.5 | 1500 | [18 empty] | 0+000 | 0+500 | ремонт покрытия проезжей части | 0.5 | км | 6307.01
[28 empty] | 1500 | кв.м.
[27 empty] | укладка слоев износа | 1500 | кв.м.
244 | 354310 | ул. Лесная (с. Высокое) | 0.2 | 600 | 0.2 | 600 | [18 empty] | 0+000 | 0+200 | ремонт покрытия проезжей части | 0.2 | км | 2482.804
[28 empty] | 600 | кв.м.
[27 empty] | укладка слоев износа | 600 | кв.м.
245 | 354303 | ул. Геленджикская (с. Высокое) | 2 | 10011 | 2 | 10011 | [18 empty] | 0+000 | 2+043 | реконструкция | 2.043 | км | 104551.9
[28 empty] | 10011 | кв.м.
246 | 354306 | ул. Ивановская (с. Высокое), Адлерский район | 1.8 | 10800 | 1.8 | 10800 | [24 empty] | 0+000 | 1+000 | ремонт покрытия проезжей части | 1 | км | 9196.63
[34 empty] | 6000 | кв.м.
[33 empty] | укладка слоев износа | 6000 | кв.м.
247 | 354317 | ул. Туманяна (с. Высокое), Адлерский район | 0.6 | 1800 | 0.6 | 1800 | [12 empty] | 0+000 | 0+600 | ремонт покрытия проезжей части | 0.6 | км | 8076.678
[22 empty] | 1800 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 1800 | кв.м.
248 | 354293 | ул. Темрюкская (с. Молдовка), Адлерский район | 0.2 | 600 | 0.2 | 600 | [12 empty] | 0+000 (ул. Днестровская) | 0+200 | ремонт покрытия проезжей части | 0.2 | км | 2692.226
[22 empty] | 600 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 600 | кв.м.
249 | 354291 | ул. Днестровская (с. Молдовка), Адлерский район | 0.2 | 450 | 0.2 | 450 | [12 empty] | 0+000 (ул. Мясникяна) | 0+150 | ремонт покрытия проезжей части | 0.15 | км | 2019.1695
[22 empty] | 450 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 450 | кв.м.
250 | 354292 | ул. Мясникяна (с. Молдовка), Адлерский район | 0.3 | 750 | 0.3 | 750 | [12 empty] | 0+000 (ул. Днестровская) | 0+250 | ремонт покрытия проезжей части | 0.25 | км | 3365.2825
[22 empty] | 750 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 750 | кв.м.
251 | 336283 | ул. Колхозная (с. Молдовка), Адлерский район | 0.4 | 1470 | 0.4 | 1470 | [12 empty] | 0+000 (ул. Костромская) | 0+240 | ремонт покрытия проезжей части | 0.24 | км | 3230.6712
[22 empty] | 840 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 840 | кв.м.
252 | 336281 | ул. Кишиневская (с. Молдовка), Адлерский район | 0.3 | 1120 | 0.3 | 1120 | [12 empty] | 0+000 (ФАД А-149) | 0+140 | ремонт покрытия проезжей части | 0.14 | км | 1884.5582
[22 empty] | 560 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 560 | кв.м.
253 | 346700 | ул. Ленина (с. Молдовка), Адлерский район | 0.5 | 1974 | 0.5 | 1974 | [12 empty] | 0+000 (ул. Костромская) | 0+120 | ремонт покрытия проезжей части | 0.12 | км | 1615.3356
[22 empty] | 504 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 504 | кв.м.
254 | 347106 | ул. Ленинаканская (с. Молдовка), Адлерский район | 0.2 | 561 | 0.2 | 561 | [12 empty] | 0+000 (ул. Костромская) | 0+087 | ремонт покрытия проезжей части | 0.087 | км | 1171.1183
[22 empty] | 261 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 261 | кв.м.
255 | 335643 | пер. Аэровокзальный (с. Молдовка), Адлерский район | 0.3 | 1050 | 0.3 | 1050 | [12 empty] | 0+000 (ФАД А-149) | 0+040 | ремонт покрытия проезжей части | 0.04 | км | 538.4452
[22 empty] | 140 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 140 | кв.м.
256 | 354439 | ул. 10 лет Октября (с. Орел-Изумруд), Адлерский район | 1.3 | 7920 | 1.3 | 7920 | [24 empty] | 0+000 | 1+320 | реконструкция | 1.32 | км | 62299.5533
[34 empty] | 7920 | кв.м.
257 | 354435 | ул. Банановая (с. Орел-Изумруд), Адлерский район | 0.8 | 4400 | 0.8 | 4400 | [18 empty] | 0+000 (дом №9/7 по ул. Банановая) | 0+680 (дом №122 по ул. Банановая) | капитальный ремонт | 0.68 | км | 33931.216
[28 empty] | 3264 | кв.м.
258 | 354441 | ул. Холмская (с. Орел-Изумруд), Адлерский район | 0.5 | 1950 | 0.5 | 1950 | [24 empty] | 0+000 (дом № 9 по ул. Малиновая) | 0+485 (дом № 20 по ул. Холмская) | капитальный ремонт | 0.485 | км | 22890.3662
[34 empty] | 1950 | кв.м.
259 | 353017 | ул. Защитников Кавказа (пгт Красная Поляна), Адлерский район | 6.1 | 31382 | 6.1 | 31382 | 0+000 (дом № 80 а по ул. Защитников Кавказа) | 5+500 (ул. Ачишховская) | ремонт покрытия проезжей части | 5.5 | км | 36678.717
[10 empty] | 26900 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 1117.34 | кв.м.
[10 empty] | 5.5 | км
[9 empty] | установка дорожных знаков | 14 | шт.
[9 empty] | укладка слоев износа | 26900 | кв.м.
260 | 352753 | пер. Аибгинский (пгт Красная Поляна), Адлерский район | 0.4 | 2196 | 0.4 | 2196 | [12 empty] | 0+000 (ФАД А-149) | 0+140 | ремонт покрытия проезжей части | 0.14 | км | 1884.5582
[22 empty] | 854 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 29.9 | кв.м.
[22 empty] | 0.14 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 854 | кв.м.
261 | 352756 | пер. Мельничный ручей (пгт Красная Поляна), Адлерский район | 0.4 | 1600 | 0.4 | 1600 | [12 empty] | 0+000 (ФАД А-149) | 0+090 | ремонт покрытия проезжей части | 0.09 | км | 1211.5017
[22 empty] | 360 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 25.5 | кв.м.
[22 empty] | 0.09 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 360 | кв.м.
262 | 352758 | пер. Ореховый (пгт Красная Поляна), Адлерский район | 0.2 | 960 | 0.2 | 960 | [12 empty] | 0+000 (ФАД А-149) | 0+140 | ремонт покрытия проезжей части | 0.14 | км | 1884.5582
[22 empty] | 560 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 19.2 | кв.м.
[22 empty] | 0.05 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 560 | кв.м.
263 | 353020 | ул. Мичурина (пгт Красная Поляна), Адлерский район | 1.4 | 5600 | 1.4 | 5600 | [12 empty] | 0+000 (ФАД А-149) | 0+600 | ремонт покрытия проезжей части | 0.6 | км | 8076.678
[22 empty] | 2400 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 57.6 | кв.м.
[22 empty] | 0.05 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 2400 | кв.м.
264 | 352767 | ул. Вознесенская (пгт Красная Поляна), Адлерский район | 1.5 | 10280 | 1.5 | 10280 | 0+000 (дом №1 по ул. Вознесенская) | 1+500 | ремонт покрытия проезжей части | 1.5 | км | 16098.499
[10 empty] | 10280 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 627.73 | кв.м.
[10 empty] | 1.5 | км
[9 empty] | установка дорожных знаков | 84 | шт.
[9 empty] | укладка слоев износа | 10280 | кв.м.
265 | 354924 | ул. Турчинского (пгт Красная Поляна), Адлерский район | 1.7 | 10416 | 1.7 | 10416 | [12 empty] | 0+000 (ул. Вознесенская) | 0+580 | ремонт покрытия проезжей части | 0.58 | км | 7807.4554
[22 empty] | 3596 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 67.3 | кв.м.
[22 empty] | 0.58 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 3596 | кв.м.
266 | 352768 | ул. Волоколамская (пгт Красная Поляна), Адлерский район | 1.3 | 5280 | 1.3 | 5280 | [12 empty] | 0+000 (ул. Пчеловодов) | 0+120 | ремонт покрытия проезжей части | 0.12 | км | 1615.3356
[22 empty] | 480 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 29.7 | кв.м.
[22 empty] | 0.12 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 480 | кв.м.
267 | 354759 | ул. Пчеловодов (пгт Красная Поляна), Адлерский район | 2.2 | 8800 | 2.2 | 8800 | [12 empty] | 0+000 (ФАД А-149) | 0+400 | ремонт покрытия проезжей части | 0.4 | км | 5384.452
[22 empty] | 1600 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 33.7 | кв.м.
[22 empty] | 0.123 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 1600 | кв.м.
268 | 354762 | ул. Ставропольская (пгт Красная Поляна), Адлерский район | 0.4 | 1440 | 0.4 | 1440 | [12 empty] | 0+000 (ул. Пчеловодов) | 0+160 | ремонт покрытия проезжей части | 0.16 | км | 2153.7808
[22 empty] | 640 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 1600 | кв.м.
269 | 352755 | пер. Комсомольский (пгт Красная Поляна), Адлерский район | 0.2 | 704 | 0.2 | 704 | [12 empty] | 0+000 (ул. Заповедная) | 0+110 | ремонт покрытия проезжей части | 0.11 | км | 1480.7243
[22 empty] | 440 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 1600 | кв.м.
270 | 352763 | ул. Аишхо (пгт Красная Поляна), Адлерский район | 0.5 | 2160 | 0.5 | 2160 | [12 empty] | 0+000 (ул Турчинского) | 0+440 | ремонт покрытия проезжей части | 0.44 | км | 5922.8972
[22 empty] | 1760 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 1600 | кв.м.
271 | 352769 | ул. Гидростроителей (пгт Красная Поляна), Адлерский район | 0.7 | 2880 | 0.7 | 2880 | [12 empty] | 0+000 (ул. Волоколамская) | 0+420 | ремонт покрытия проезжей части | 0.42 | км | 5653.6746
[22 empty] | 1680 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 1600 | кв.м.
272 | 352757 | пер. Октябрьский (пгт Красная Поляна), Адлерский район | 0.2 | 1220 | 0.2 | 1220 | [12 empty] | 0+000 (ФАД А-149) | 0+080 | ремонт покрытия проезжей части | 0.08 | км | 1076.8904
[22 empty] | 488 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 26.5 | кв.м.
[22 empty] | 0.08 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 488 | кв.м.
273 | 354923 | ул. Трудовой Славы (пгт Красная Поляна), Адлерский район | 0.4 | 2800 | 0.4 | 2800 | [12 empty] | 0+000 (ФАД А-149) | 0+130 | ремонт покрытия проезжей части | 0.13 | км | 1749.9469
[22 empty] | 910 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 34.5 | кв.м.
[22 empty] | 0.13 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 910 | кв.м.
274 | 352773 | ул. Заповедная (пгт Красная Поляна), Адлерский район | 2 | 14200 | 2 | 14200 | [12 empty] | 0+000 (ул. Ачишховская) | 0+300 | ремонт покрытия проезжей части | 0.3 | км | 4038.339
[22 empty] | 2130 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 49.6 | кв.м.
[22 empty] | 0.3 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 2130 | кв.м.
275 | 354760 | ул. Первомайский тупик (пгт Красная Поляна), Адлерский район | 1.2 | 4800 | 1.2 | 4800 | [12 empty] | 0+000 (ул. Турчинского) | 0+100 | ремонт покрытия проезжей части | 0.1 | км | 1346.113
[22 empty] | 400 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 400 | кв.м.
276 | 352764 | ул. Ачишховская (пгт Красная Поляна), Адлерский район | 6.6 | 36747 | 6.6 | 36747 | 0+000 (ул. Заповедная) | 2+040 (дом № 86 по ул. Ачишховская) | ремонт покрытия проезжей части | 2.04 | км | 18811.908
[10 empty] | 12800 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 115.81 | кв.м.
[10 empty] | 1.406 | км
[9 empty] | установка дорожных знаков | 24 | шт.
[9 empty] | ремонт тротуаров | 600 | кв.м.
[9 empty] | установка направляющих устройств | 455 | п.м
[9 empty] | установка тросового/барьерного ограждения | 200 | п.м
[9 empty] | укладка слоев износа | 12800 | кв.м.
277 | 352508 | ул. Комарова (с. Нижняя Шиловка), Адлерский район | 3.5 | 15400 | 3.5 | 15400 | [30 empty] | 0+000 | 3+500 | реконструкция | 3.5 | км | 270849.845
[40 empty] | 15400 | кв.м.
278 | 352513 | ул. Налбандяна (с. Нижняя Шиловка), Адлерский район | 0.4 | 1400 | 0.4 | 1400 | 0+000 (ул. Светогорская) | 0+430 (дом №12 по ул. Налбандяна) | ремонт покрытия проезжей части | 0.43 | км | 1808.222
[10 empty] | 1400 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 1400 | кв.м.
279 | 352539 | ул. Пограничная (с. Веселое), Адлерский район | 1.2 | 6480 | 1.2 | 6480 | 0+000 (ул. Мира) | 1+165 (дом № 34 по ул. Пограничная) | ремонт покрытия проезжей части | 1.165 | км | 10799.721
[10 empty] | 6480 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 6480 | кв.м.
280 | 352541 | ул. Ученическая (с. Веселое), Адлерский район | 0.4 | 1800 | 0.4 | 1800 | [30 empty] | 0+000 (дом № 13 по пер. Мира) | 0+200 (ул. Школьная) | капитальный ремонт | 0.2 | км | 15477.134
[40 empty] | 900 | кв.м.
281 | 346002 | ул. Школьная (с. Веселое), Адлерский район | 1 | 5080 | 1 | 5080 | [18 empty] | 0+000 (ул. Урожайная) | 1+000 (дом № 32з по ул. Школьная) | капитальный ремонт | 1 | км | 53547.8031
[28 empty] | 5080 | кв.м.
282 | 352526 | пер. Коломенский (с. Веселое), Адлерский район | 0.2 | 1100 | 0.2 | 1100 | 0+000 | 0+200 | ремонт покрытия проезжей части | 0.2 | км | 1604.113
[10 empty] | 1100 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 1100 | кв.м.
283 | 352538 | ул. Петропавловская (с. Веселое), Адлерский район | 0.5 | 3600 | 0.5 | 3600 | [6 empty] | 0+000 | 0+500 | ремонт покрытия проезжей части | 0.5 | км | 6463.3409
[16 empty] | 3600 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 3600 | кв.м.
284 | 354462 | ул. Блинова (с. Верхневеселое), Адлерский район | 2 | 8000 | 2 | 8000 | [12 empty] | 0+000 | 2+000 | ремонт покрытия проезжей части | 2 | км | 26922.26
[22 empty] | 8000 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 8000 | кв.м.
285 | 354204 | ул. Черновицкая (с. Верхне-Веселое), Адлерский район | 2.3 | 12650 | 2.3 | 12650 | 0+000 (дом №18 по ул. Черновицкая) | 1+800 | ремонт покрытия проезжей части | 1.8 | км | 16777.183
[10 empty] | 13000 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 13000 | кв.м.
286 | 354464 | ул. Коммунаров (с. Верхневеселое), Адлерский район | 1.3 | 8749 | 1.3 | 8749 | [6 empty] | 0+000 (ул. Миндальная) | 0+500 (ул. Черновицкая) | ремонт покрытия проезжей части | 0.5 | км | 6463.3409
[16 empty] | 3365 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 3365 | кв.м.
287 | 354463 | ул. Ворошиловградская (с. Верхневеселое), Адлерский район | 5 | 27150 | 5 | 27150 | 0+000 (ул. Урожайная) | 15+50 | ремонт покрытия проезжей части | 1.55 | км | 41511.701
[10 empty] | 8990 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 8990 | кв.м.
[7 empty] | 0+000 (дом №61а по ул. Ворошиловградская) | 0+370 | ремонт покрытия проезжей части | 0.37 | км
[10 empty] | 1850 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 1850 | кв.м.
288 | 354960 | ул. Дубравная,с. Эстосадок, Адлерский район | 1.1 | 6600 | 1.1 | 6600 | [24 empty] | 0+000 | 0+500 | ремонт покрытия проезжей части | 0.5 | км | 6598.31
[34 empty] | 3000 | кв.м.
[33 empty] | укладка слоев износа | 3000 | кв.м.
289 | 355155 | ул. Омеловая,с. Эстосадок, Адлерский район | 0.8 | 4800 | 0.8 | 4800 | [24 empty] | 0+000 | 0+100 | ремонт покрытия проезжей части | 0.1 | км | 1719.66
[34 empty] | 600 | кв.м.
[33 empty] | нанесение разметки | 14.8 | кв.м.
[34 empty] | 0.1 | км
| 354940 | [31 empty] | укладка слоев износа | 600 | кв.м.
290 | 354322 | ул. Липецкая, Адлерский район | 1.8 | 7920 | 1.8 | 7920 | 0+000 (ул. Брянская) | 1+500 | ремонт покрытия проезжей части | 1.5 | км | 9866.395
[10 empty] | 6510 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 6510 | кв.м.
291 | 354956 | ул. Гаражная,с. Эстосадок, Адлерский район | 0.36 | 2400 | 0.36 | 2400 | 0+000 (дом № 65 по ул. Эстонская) | 0+360 (дом № 55/1 по ул. Березовая) | ремонт покрытия проезжей части | 0.36 | км | 2991.504
[10 empty] | 2232 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 50.18 | кв.м.
[10 empty] | 0.36 | км
[9 empty] | установка дорожных знаков | 2 | шт.
[9 empty] | укладка слоев износа | 2232 | кв.м.
292 | 354113 | ул. Пензенская, с. Бестужевское, Адлерский район | 1.5 | 7965 | 1.5 | 7965 | [30 empty] | 0+000 | 1+500 | реконструкция | 1.5 | км | 116078.505
[40 empty] | 7965 | кв.м.
293 | 347004 | ул. Глинки, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 0.2 | 1200 | 0.2 | 1200 | 0+000 (ФАД А-147) | 0+200 ул. Победы) | ремонт покрытия проезжей части | 0.2 | км | 2137.234
[10 empty] | 1200 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 71.83 | кв.м.
[10 empty] | 0.2 | км
[9 empty] | установка дорожных знаков | 20 | шт.
[9 empty] | укладка слоев износа | 1200 | кв.м.
294 | 346226 | ул. Изумрудная, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 1.3 | 6250 | 1.3 | 6250 | [6 empty] | 0+000 (ул. Павлова) | 1+250 | ремонт покрытия проезжей части | 1.25 | км | 9788.23
[16 empty] | 6250 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 6250 | кв.м.
295 | 346006 | ул. Победы, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 3.8 | 24700 | 3.8 | 24700 | 0+000 (дом № 2а) | 3+800 (ФАД А-147) | ремонт покрытия проезжей части | 3.8 | км | 29487.328
[10 empty] | 24700 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 1388.3 | кв.м.
[10 empty] | 3.8 | км
[9 empty] | установка дорожных знаков | 185 | шт.
[9 empty] | укладка слоев износа | 24700 | кв.м.
296 | 345892 | ул. Павлова, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 1.5 | 12000 | 1.5 | 12000 | 0+000 (ул. Янтарная) | 1+500 (пер. Павлова) | ремонт покрытия проезжей части | 1.5 | км | 11981.056
[10 empty] | 12000 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 580.55 | кв.м.
[10 empty] | 1.5 | км
[9 empty] | установка дорожных знаков | 52 | шт.
[9 empty] | укладка слоев износа | 12000 | кв.м.
297 | 346196 | ул. Сочинское шоссе, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 1.4 | 4725 | 1.4 | 4725 | [18 empty] | 0+000 (ФАД А-147) | 1+350 (ул. Марьинское шоссе) | капитальный ремонт | 1.35 | км | 87258.927
[28 empty] | 4725 | кв.м
298 | 346357 | ул. Циолковского, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 1.2 | 4868 | 1.2 | 4868 | [30 empty] | 0+000 | 0+117 | реконструкция | 0.117 | км | 9054.1234
[40 empty] | 468 | кв.м.
299 | 346355 | ул. Хризантем (пос. Аше), Лазаревский район | 0.3 | 1350 | 0.3 | 1350 | 0+000 (дом № 1 по ул. Хризантем) | 0+270 (дом № 15 по ул. Хризантем) | ремонт покрытия проезжей части | 0.27 | км | 2780.097
[10 empty] | 1350 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 1350 | кв.м.
300 | 346486 | ул. Юности (пос. Аше), Лазаревский район | 0.2 | 1000 | 0.2 | 1000 | 0+000 (ФАД А-147) | 0+200 (дом № 7 по ул. Юности) | ремонт покрытия проезжей части | 0.2 | км | 2293.945
[10 empty] | 1000 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 1000 | кв.м.
301 | 345446 | ул. Дунайская (пос. Совет-Квадже), Лазаревский район | 0.4 | 1260 | 0.4 | 1260 | [6 empty] | 0+000 (пер. Сибирский) | 0+360 (дом №37 по ул. Дунайская) | ремонт покрытия проезжей части | 0.36 | км | 4653.6054
[16 empty] | 1260 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 1260 | кв.м.
302 | 345895 | ул. Пляжная (пос. Совет-Квадже), Лазаревский район | 0.9 | 3290 | 0.9 | 3290 | [6 empty] | 0+000 (ФАД А-147) | 0+940 | ремонт покрытия проезжей части | 0.94 | км | 10858.4126
[16 empty] | 3290 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 3290 | кв.м.
303 | 346374 | ул. Юннатов (пос. Совет-Квадже), Лазаревский район | 0.3 | 990 | 0.3 | 990 | [6 empty] | 0+000 (ФАД А-147) | 0+250 (дом №13 по ул. Юннатов) | ремонт покрытия проезжей части | 0.25 | км | 3878.0045
[16 empty] | 825 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 825 | кв.м.
304 | 346018 | ул. Радищева (пос. Совет-Квадже), Лазаревский район | 0.3 | 1088 | 0.3 | 1088 | [6 empty] | 0+000 (ФАД А-147) | 0+300 (дом №19 по ул. Радищева) | ремонт покрытия проезжей части | 0.3 | км | 3878.0045
[16 empty] | 1088 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 1088 | кв.м.
305 | 346119 | ул. Свободы (пос. Макопсе), Лазаревский район | 0.5 | 2860 | 0.5 | 2860 | [6 empty] | 0+000 (ФАД А-147) | 0+500 | ремонт покрытия проезжей части | 0.5 | км | 2236.3159
[16 empty] | 2860 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 2860 | кв.м.
306 | 346879 | ул. Братская (пос. Магри), Лазаревский район | 0.6 | 2100 | 0.6 | 2100 | [6 empty] | 0+000 (ФАД А-147) | 0+600 (дом №1а по ул. Братская) | ремонт покрытия проезжей части | 0.6 | км | 7756.009
[16 empty] | 2100 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 2100 | кв.м.
307 | 346363 | пер. Центральный (пос. Головинка), Лазаревский район | 0.5 | 1750 | 0.5 | 1750 | [6 empty] | 0+000 (ФАД А-147) | 0+440 (дом №15 по пер. Центральный) | ремонт покрытия проезжей части | 0.44 | км | 6463.3409
[16 empty] | 1540 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 1540 | кв.м.
308 | 345871 | ул. Минеральная (пос. Вардане) , Лазаревский район | 0.6 | 2040 | 0.6 | 2040 | [6 empty] | 0+000 (ул. Молодежная) | 0+600 | ремонт покрытия проезжей части | 0.6 | км | 7756.009
[16 empty] | 2040 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 2040 | кв.м.
309 | 347009 | ул. Грушевая (пос. Вардане) , Лазаревский район | 0.3 | 1080 | 0.3 | 1080 | [6 empty] | 0+000 (ФАД А-147) | 0+200 (дом №7а по ул. Грушевая) | ремонт покрытия проезжей части | 0.2 | км | 2585.3363
[16 empty] | 532.8 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 532.8 | кв.м.
310 | 345872 | ул. Минина (пос. Н. Хобза), Лазаревский район | 0.7 | 2530.5 | 0.7 | 2530.5 | [6 empty] | 0+000 (ул. Верхнехобзинская) | 0+723 | ремонт покрытия проезжей части | 0.723 | км | 6760.6545
[16 empty] | 2530.5 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 2530.5 | кв.м.
311 | 346009 | ул. Пожарского (пос. Н. Хобза) , Лазаревский район | 0.4 | 1465.4 | 0.4 | 1465.4 | [6 empty] | 0+000 (ул. Минина) | 0+231 | ремонт покрытия проезжей части | 0.231 | км | 2986.0635
[16 empty] | 1120 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 1120 | кв.м.
312 | 346380 | пер. Магнитогорский (пос. Н. Хобза), Лазаревский район | 0.6 | 2090.5 | 0.6 | 2090.5 | [6 empty] | 0+000 (дом №3 по пер. Магнитогорский) | 0+565 (ул. Магнитогорская) | ремонт покрытия проезжей части | 0.565 | км | 6010.907
[16 empty] | 2090.5 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 2090.5 | кв.м.
313 | 348485 | ул. Азовская (пос. Лоо), Лазаревский район | 0.7 | 5180 | 0.7 | 5180 | [6 empty] | 0+000 (ул. Декабристов) | 0+740 | ремонт покрытия проезжей части | 0.74 | км | 6980.4081
[16 empty] | 5180 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 5180 | кв.м.
314 | 348487 | ул. Алтайская (пос. Лоо), Лазаревский район | 0.6 | 2368.8 | 0.6 | 2368.8 | 0+000 ( ул. Декабристов) | 0+564 (ул. Обходная) | ремонт покрытия проезжей части | 0.564 | км | 3779.804
[10 empty] | 2368.8 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 2368.8 | кв.м.
315 | 345887 | ул. Обходная (пос. Лоо), Лазаревский район | 0.4 | 1155 | 0.4 | 1155 | [6 empty] | 0+000 (дом №8 по ул. Обходная) | 0+350 | ремонт покрытия проезжей части | 0.35 | км | 4524.3386
[16 empty] | 1155 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 1155 | кв.м.
316 | 346993 | ул. Весенняя (пос. Лоо), Лазаревский район | 0.6 | 3300 | 0.6 | 3300 | [6 empty] | 0+000 (дом №25 по ул. Весенняя) | 0+600 | ремонт покрытия проезжей части | 0.6 | км | 6756.009
[16 empty] | 3300 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 3300 | кв.м.
317 | 346120 | ул. Связная (пос. Лоо), Лазаревский район | 0.2 | 868.6 | 0.2 | 868.6 | [6 empty] | 0+000 (дом №14б по ул. Связная) | 0+202 (дом №1а по ул. Таежная) | ремонт покрытия проезжей части | 0.202 | км | 2611.1897
[16 empty] | 868.6 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 868.6 | кв.м.
318 | 345568 | ул. Жигулевская (пос. Лоо), Лазаревский район | 0.6 | 2240 | 0.6 | 2240 | [6 empty] | 0+000 (ул. Связная) | 0+560 (ул. Кузнечная) | ремонт покрытия проезжей части | 0.56 | км | 5238.9418
[16 empty] | 2240 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 2240 | кв.м.
319 | 345894 | ул. Плодовая (пос. Лоо), Лазаревский район | 0.3 | 1000 | 0.3 | 1000 | [12 empty] | 0+000 | 0+250 | ремонт покрытия проезжей части | 0.25 | км | 3365.2825
[22 empty] | 1000 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 1000 | кв.м.
320 | 345444 | ул. Дружбы (пос. Лоо), Лазаревский район | 0.4 | 1480 | 0.4 | 1480 | [12 empty] | 0+000 | 0+370 | ремонт покрытия проезжей части | 0.37 | км | 4980.6181
[22 empty] | 1480 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 1480 | кв.м.
321 | 346014 | ул. Прохладная (пос. Лоо), Лазаревский район | 0.3 | 1140 | 0.3 | 1140 | [6 empty] | 0+000 (ул. Разина) | 0+300 (до №18/1в по ул. Разина | ремонт покрытия проезжей части | 0.3 | км | 3878.0045
[16 empty] | 1140 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 1140 | кв.м.
322 | 348490 | ул. Армавирская (пос. Дагомыс), Лазаревский район | 1.1 | 4480 | 1.1 | 4480 | [12 empty] | 0+000 | 0+420 | ремонт покрытия проезжей части | 0.42 | км | 5949.8195
[22 empty] | 1680 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 1680 | кв.м.
323 | 348611 | ул. Балтийская (пос. Дагомыс), Лазаревский район | 0.4 | 2000 | 0.4 | 2000 | 0+000 (ул. Летняя) | 0+400 (дом №27 по ул. Балтийская) | ремонт покрытия проезжей части | 0.4 | км | 2728.026
[10 empty] | 2000 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 2000 | кв.м.
324 | 345685 | ул. Ленинградская (пос. Дагомыс), Лазаревский район | 1.3 | 8320 | 1.3 | 8320 | 0+200 (0+000 ФАД А-147) | 1+320 | ремонт покрытия проезжей части | 1.12 | км | 11159.663
[10 empty] | 7168 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 298.81 | кв.м.
[10 empty] | 1.12 | км
[9 empty] | установка дорожных знаков | 20 | шт.
[9 empty] | укладка слоев износа | 7168 | кв.м.
325 | 346024 | ул. Рубиновая (пос. Дагомыс), Лазаревский район | 0.4 | 1160 | 0.4 | 1160 | [30 empty] | 0+000 | 0+400 | реконструкция | 0.4 | км | 30954.268
326 | [39 empty] | 1160 | кв.м.
327 | 353893 | ул. Новошкольная (с. Сергей-Поле), Лазаревский район | 0.5 | 2544 | 0.5 | 2544 | [24 empty] | 0+000 | 0+500 | реконструкция | 0.5 | км | 33598.32
[34 empty] | 2064 | кв.м.
328 | 353828 | ул. Космическая (с. Волковка), Лазаревский район | 3 | 16200 | 3 | 16200 | 0+000 (автомобильная дорога п. Дагомыс - с. Солохаул) | 2+170 | ремонт покрытия проезжей части | 2.17 | км | 17956.35
[10 empty] | 11718 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 11718 | кв.м.
329 | 353827 | ул. Надежная (с. Волковка), Лазаревский район | 1.5 | 7200 | 1.5 | 7200 | [6 empty] | 0+000 (дом №2 по ул. Надежная) | 0+500 | ремонт покрытия проезжей части | 0.5 | км | 6463.3409
[16 empty] | 2400 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 2400 | кв.м.
330 | 353831 | ул. Серебряная (с. Волковка), Лазаревский район | 1.1 | 4180 | 1.1 | 4180 | [6 empty] | 0+000 (ул. Космическая) | 0+500 | ремонт покрытия проезжей части | 0.5 | км | 6463.3409
[16 empty] | 1900 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 1900 | кв.м.
331 | 348488 | ул. Алычевая (с. Волковка), Лазаревский район | 0.3 | 952 | 0.3 | 952 | [6 empty] | 0+000 (ул. Разина) | 0+280 (дом №10 по ул. Алычевая) | ремонт покрытия проезжей части | 0.28 | км | 3619.4709
[16 empty] | 952 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 952 | кв.м.
332 | 353830 | ул. Передовиков (с. Волковка), Лазаревский район | 0.8 | 2960 | 0.8 | 2960 | [6 empty] | 0+000 (дом №2 по ул. Передовиков) | 0+350 | ремонт покрытия проезжей части | 0.35 | км | 4524.3386
[16 empty] | 1295 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 1295 | кв.м.
333 | 353970 | ул. Армянская (с. Барановка), Лазаревский район | 0.2 | 700 | 0.2 | 700 | [12 empty] | 0+000 (ул. Золотая) | 0+100 | ремонт покрытия проезжей части | 0.1 | км | 1346.113
[22 empty] | 350 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 350 | кв.м.
334 | 353908 | пер. Мельничный (с. Барановка), Лазаревский район | 0.3 | 900 | 0.3 | 900 | [12 empty] | 0+000 (ул. Золотая) | 0+300 | ремонт покрытия проезжей части | 0.3 | км | 4038.339
[22 empty] | 900 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 900 | кв.м.
335 | 353972 | пер. Березовый (с. Барановка), Лазаревский район | 0.2 | 600 | 0.2 | 600 | [12 empty] | 0+000 (ул. Золотая) | 0+200 | ремонт покрытия проезжей части | 0.2 | км | 2692.226
[22 empty] | 600 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 600 | кв.м.
336 | 353974 | пер. Гвоздичный (с. Барановка), Лазаревский район | 0.2 | 450 | 0.2 | 450 | [12 empty] | 0+000 (ул. Золотая) | 0+050 | ремонт покрытия проезжей части | 0.05 | км | 673.0565
[22 empty] | 150 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 150 | кв.м.
337 | 353983 | пер. Цикламеновый (с. Барановка), Лазаревский район | 0.5 | 1500 | 0.5 | 1500 | [12 empty] | 0+000 (ул. Золотая) | 0+500 | ремонт покрытия проезжей части | 0.5 | км | 6730.565
[22 empty] | 1500 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 1500 | кв.м.
338 | 353981 | пер. Розовый (с. Барановка), Лазаревский район | 0.2 | 600 | 0.2 | 600 | [12 empty] | 0+000 (ул. Братьев Аракелян) | 0+200 | ремонт покрытия проезжей части | 0.2 | км | 2692.226
[22 empty] | 600 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 600 | кв.м.
339 | 353905 | ул. Липовая (с. Варваровка), Лазаревский район | 0.5 | 2100 | 0.5 | 2100 | [6 empty] | 0+000 (пер. Фельдшерский) | 0+300 | ремонт покрытия проезжей части | 0.3 | км | 3878.0045
[16 empty] | 1260 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 1260 | кв.м.
340 | 353992 | ул. Волковских партизан ( с. Третья Рота), Лазаревский район | 1 | 3500 | 1 | 3500 | [6 empty] | 0+000 | 0+800 | ремонт покрытия проезжей части | 0.8 | км | 8341.3454
[16 empty] | 3500 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 3500 | кв.м.
341 | 353820 | ул. Кленовая (с. Альтмец (Нор-Луйс)) , Лазаревский район | 1.9 | 6650 | 1.9 | 6650 | [12 empty] | 0+000 (ул. Гая) | 0+400 | ремонт покрытия проезжей части | 0.4 | км | 5384.452
[22 empty] | 1400 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 1400 | кв.м.
342 | 353887 | ул. Звездная (с. Разбитый Котел), Лазаревский район | 0.7 | 2100 | 0.7 | 2100 | [12 empty] | 0+000 (ул. Славы) | 0+200 | ремонт покрытия проезжей части | 0.2 | км | 2692.226
[22 empty] | 600 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 20 | кв.м.
[22 empty] | 0.2 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 600 | кв.м.
343 | 353888 | пер. Крутой (с. Разбитый Котел) , Лазаревский район | 0.4 | 1600 | 0.4 | 1600 | [6 empty] | 0+000 (ул. Звездная) | 0+100 | ремонт покрытия проезжей части | 0.1 | км | 1292.6682
[16 empty] | 800 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 800 | кв.м.
344 | 353824 | ул. Образцовая (с. Уч-Дере), Лазаревский район | 0.8 | 3500 | 0.8 | 3500 | [6 empty] | 0+000 (дом №1 по ул. Оразцовая) | 0+672 | ремонт покрытия проезжей части | 0.672 | км | 8686.7301
[16 empty] | 3046 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 3046 | кв.м.
345 | 353825 | пер. Утренний (с. Уч-Дере), Лазаревский район | 0.6 | 2040 | 0.6 | 2040 | [6 empty] | 0+000 (дом №1 по пер. Утренний) | 0+400 | ремонт покрытия проезжей части | 0.4 | км | 5170.6727
[16 empty] | 1360 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 1360 | кв.м.
346 | 354476 | ул. Ровная (аул Тхагапш), Лазаревский район | 0.8 | 2994 | 0.8 | 2994 | [6 empty] | 0+000 (дом №3 по ул. Ровная) | 0+750 | ремонт покрытия проезжей части | 0.75 | км | 5225.985
[16 empty] | 2994 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 2994 | кв.м.
347 | 354475 | пер. Целебный (аул Тхагапш), Лазаревский район | 0.3 | 896 | 0.3 | 896 | [6 empty] | 0+000 (ул. Ровная) | 0+250 | ремонт покрытия проезжей части | 0.25 | км | 3231.6704
[16 empty] | 896 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 896 | кв.м.
348 | 354474 | пер. Кристальный (аул Тхагапш), Лазаревский район | 0.6 | 1800 | 0.6 | 1800 | 0+000 (ул. Ровная) | 0+260 | ремонт покрытия проезжей части | 0.26 | км | 1387.086
[10 empty] | 780 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 780 | кв.м.
349 | 354477 | ул. Черемуховая (аул Тхагапш), Лазаревский район | 2.3 | 7590 | 2.3 | 7590 | [6 empty] | 0+000 (ул. Марьинское шоссе) | 2+300 | ремонт покрытия проезжей части | 2.3 | км | 23524.9789
[16 empty] | 7590 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 7590 | кв.м.
350 | 354478 | ул. Артемовская (с. Марьино), Лазаревский район | 0.9 | 2700 | 0.9 | 2700 | [6 empty] | 0+000 (ул. Низовая) | 0+600 | ремонт покрытия проезжей части | 0.6 | км | 7756.009
[16 empty] | 1800 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 1800 | кв.м.
351 | 354479 | ул. Низовая (с. Марьино), Лазаревский район | 2.8 | 8400 | 2.8 | 8400 | [6 empty] | 0+000 (ул. Марьинское шоссе) | 2+700 | ремонт покрытия проезжей части | 2.7 | км | 24902.0406
[16 empty] | 8100 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 8100 | кв.м.
352 | 3397031 | пер. Алексеевский (село Алексеевское), Лазаревский район | 0.5 | 1536 | 0.5 | 1536 | 0+000 (ул. Алексеевская) | 0+480 | ремонт покрытия проезжей части | 0.48 | км | 2778.373
[10 empty] | 1536 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 1536 | кв.м.
353 | 354490 | пер. Спасский (село Алексеевское), Лазаревский район | 1.8 | 6120 | 1.8 | 6120 | [12 empty] | 0+000 (ул. Алексеевская) | 1+800 | ремонт покрытия проезжей части | 1.8 | км | 24230.034
[22 empty] | 6120 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 6120 | кв.м.
354 | 1055391 | ул. Бюроканская (с. Детляжка), Лазаревский район | 1.6 | 9600 | 1.6 | 9600 | 0+000 (ул. Рязанская) | 1+500 (ул. Холмская) | ремонт покрытия проезжей части | 1.5 | км | 13973.614
[10 empty] | 9000 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 9000 | кв.м.
355 | 353712 | пер. Бюроканский (с. Детляжка), Лазаревский район | 0.5 | 1600 | 0.5 | 1600 | [12 empty] | 0+000 (ул. Рязанская) | 0+500 | ремонт покрытия проезжей части | 0.5 | км | 6730.565
[22 empty] | 1600 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 1600 | кв.м.
356 | 354967 | ул. Арташатская (с. Верхнеякорная Щель), Лазаревский район | 3.6 | 13490 | 3.6 | 13490 | 0+000 (ул. Череповецкая) | 3+550 (ул. Иджеванская) | ремонт покрытия проезжей части | 3.55 | км | 22459.773
[10 empty] | 13490 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 13490 | кв.м.
357 | 3397037 | пер. Арташатский (с. Якорная Щель), Лазаревский район | 0.8 | 2400 | 0.8 | 2400 | [12 empty] | 0+000 (ул. Арташатская) | 0+800 | ремонт покрытия проезжей части | 0.8 | км | 10768.904
[22 empty] | 2400 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 2400 | кв.м.
358 | 355176 | ул. Камчатская (с. Горное Лоо), Лазаревский район | 1.9 | 13300 | 1.9 | 13300 | [6 empty] | 0+000 (ул. Кузнечная) | 0+700 | ремонт покрытия проезжей части | 0.7 | км | 5048.67 | [18 empty] | 0+000 | 0+100 | реконструкция | 0.1 | км | 7738.567
[16 empty] | 4900 | кв.м. | [22 empty] | 700 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 4900 | кв.м.
359 | 354977 | ул. Кузнечная (с. Горное Лоо), Лазаревский район | 2.9 | 12883.2 | 2.9 | 12883.2 | 0+000 (ул. Обзорная) | 2+428 | ремонт покрытия проезжей части | 2.428 | км | 21397.398
[10 empty] | 10683.2 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 10683.2 | кв.м.
[7 empty] | 0+000 (дом № 24 по ул. Кузнечная) | 0+500 (дом № 34 по ул. Кузнечная) | ремонт покрытия проезжей части | 0.5 | км
[10 empty] | 2200 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 2200 | кв.м.
360 | 353701 | ул. Юбилейная (с. Горное Лоо), Лазаревский район | 1.5 | 5681 | 1.5 | 5681 | [6 empty] | 0+000 (ул. Календарная) | 1+495 | ремонт покрытия проезжей части | 1.495 | км | 12325.38
[16 empty] | 5681 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 5681 | кв.м.
361 | 353756 | пер. Енисейский (с. Нижнее Уч-Дере), Лазаревский район | 0.8 | 2720 | 0.8 | 2720 | [12 empty] | 0+000 (ул. Енисейская) | 0+04 | ремонт покрытия проезжей части | 0.04 | км | 538.4452
[22 empty] | 136 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 136 | кв.м.
362 | 353760 | ул. Мартовская (с. Нижнее Уч-Дере), Лазаревский район | 1 | 3200 | 1 | 3200 | [12 empty] | 0+000 (ФАД А-147) | 0+600 | ремонт покрытия проезжей части | 0.6 | км | 8076.678
[22 empty] | 1920 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 1920 | кв.м.
363 | 354331 | пер. Гурыт (аул Хаджико), Лазаревский район | 0.2 | 828.4 | 0.2 | 828.4 | [6 empty] | 0+000 (дом №9 по пер. Гурыт) | 0+160 | ремонт покрытия проезжей части | 0.16 | км | 2585.3363
[16 empty] | 676.4 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 676.4 | кв.м.
[13 empty] | 0+000 (ул. Гурыт) | 0+040 | ремонт покрытия проезжей части | 0.04 | км
[16 empty] | 152 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 152 | кв.м.
364 | 352550 | пер. Магистральный, Кичмайский с/о, с. Каткова Щель, Лазаревский район | 1 | 3500 | 1 | 3500 | [12 empty] | 0+000 (ул. Магистральная) | 0+700 | ремонт покрытия проезжей части | 0.7 | км | 9422.791
[22 empty] | 2450 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 2450 | кв.м.
365 | 352547 | ул. Дружная, Кичмайский с/о, с. Волконка, Лазаревский район | 0.6 | 2534 | 0.6 | 2534 | [6 empty] | 0+000 (ФАД А-147) | 0+450 (дом №17 по ул. Дружная) | ремонт покрытия проезжей части | 0.45 | км | 5170.6727
[16 empty] | 1800 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 1800 | кв.м.
[13 empty] | 0+230 (дом №9 по ул. Дружная) | 0+370 (дом №35 по ул. Дружная) | ремонт покрытия проезжей части | 0.14 | км
[16 empty] | 560 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 560 | кв.м.
[13 empty] | 0+090 (дом№6А по ул. Дружная) | 0+100 (дом №86Б по ул. Дружная) | ремонт покрытия проезжей части | 0.01 | км
[16 empty] | 174 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 174 | кв.м.
366 | 354496 | ул. Ахинтам, Кичмайский с/о, аул Большой Кичмай, Лазаревский район | 1.1 | 4620 | 1.1 | 4620 | [6 empty] | 0+000 (дом №2 по ул. Ахинтам) | 0+445 (дом №1 по ул. Ахинтам) | ремонт покрытия проезжей части | 0.445 | км | 6756
[16 empty] | 1869 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 1869 | кв.м.
[13 empty] | 0+000 (дом №46 по ул. Ахинтам) | 0+155 (дом №42 по ул. Ахинтам) | ремонт покрытия проезжей части | 0.155 | км
[16 empty] | 441 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 441 | кв.м.
367 | 3397034 | пер. Виноградный, с. Беранда, Лазаревский район | 0.8 | 2560 | 0.8 | 2560 | [12 empty] | 0+000 (ул. Винограданая) | 0+800 | ремонт покрытия проезжей части | 0.8 | км | 10768.904
[22 empty] | 2560 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 2560 | кв.м.
368 |  | пер. Лорийский, с. Верхнеармянское Лоо, Лазаревский район | 0.6 | 1925 | 0.6 | 1925 | [12 empty] | 0+000 (пер. Дачный) | 0+550 | ремонт покрытия проезжей части | 0.55 | км | 7403.6215
[22 empty] | 1925 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 1925 | кв.м.
369 | 346372 | пер. Клубный, пос. Лоо, Лазаревский район | 0.2 | 675 | 0.2 | 675 | [12 empty] | 0+000 (ФАД А-147) | 0+150 | ремонт покрытия проезжей части | 0.15 | км | 2019.1695
[22 empty] | 675 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 675 | кв.м.
370 | 346994 | ул. Восстания, пос. Лоо, Лазаревский район | 0.6 | 2280 | 0.6 | 2280 | [12 empty] | 0+000 (ФАД А-147) | 0+300 | ремонт покрытия проезжей части | 0.3 | км | 4038.339
[22 empty] | 1140 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 1140 | кв.м.
371 | 346212 | ул. Таганрогская, пос. Лоо, Лазаревский район | 0.2 | 700 | 0.2 | 700 | [12 empty] | 0+000 (ФАД А-147) | 0+200 | ремонт покрытия проезжей части | 0.2 | км | 2692.226
[22 empty] | 700 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 700 | кв.м.
372 | 353898 | пер. Прудный, с. Сергей-Поле, Лазаревский район | 0.6 | 2057 | 0.6 | 2057 | [6 empty] | 0+000 (ул. Славы) | 0+605 (дом № 14 по пер. Прудный) | ремонт покрытия проезжей части | 0.605 | км | 7820.6424
[16 empty] | 2057 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 2057 | кв.м.
373 | 346131 | ул. Скрябина, Лазаревский район | 1.4 | 5165 | 1.4 | 5165 | [24 empty] | 0+000 | 0+096 | реконструкция | 0.096 | км | 8530.8766
[34 empty] | 355 | кв.м.
374 | 346210 | ул. Сурикова, Лазаревский район | 1.4 | 4760 | 1.4 | 4760 | [12 empty] | 0+000 (ул. Скрябиина) | 0+600 | ремонт покрытия проезжей части | 0.6 | км | 8076.678
[22 empty] | 2040 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 2040 | кв.м.
375 | 346219 | пер. Алтайский, Лазаревский район | 0.1 | 360 | 0.1 | 360 | [12 empty] | 0+000 (ул. Алтайская) | 0+090 | ремонт покрытия проезжей части | 0.09 | км | 1211.5017
[22 empty] | 360 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 360 | кв.м.
376 | 346220 | пер. Алычевый, Лазаревский район | 0.4 | 1540.5 | 0.4 | 1540.5 | [6 empty] | 0+000 (ул. Разина) | 0+395 | ремонт покрытия проезжей части | 0.395 | км | 3106.03
[16 empty] | 1540.5 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 1540.5 | кв.м.
377 | 346224 | пер. Лазарева, Лазаревский район | 0.2 | 570 | 0.2 | 570 | [12 empty] | 0+000 (ФАД А-147) | 0+100 | ремонт покрытия проезжей части | 0.1 | км | 1346.113
[22 empty] | 300 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 300 | кв.м.
378 | 346235 | пер. Родниковый, Лазаревский район | 0.2 | 805 | 0.2 | 805 | [12 empty] | 0+000 (ул. Родниковая) | 0+230 | ремонт покрытия проезжей части | 0.23 | км | 3096.0599
[22 empty] | 805 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 805 | кв.м.
379 | 346236 | пер. Шевченко, Лазаревский район | 0.1 | 175 | 0.1 | 175 | [12 empty] | 0+000 (ул. Шевченко) | 0+050 | ремонт покрытия проезжей части | 0.05 | км | 673.0565
[22 empty] | 175 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 175 | кв.м.
380 | 346241 | пер. Бородина, Лазаревский район | 0.3 | 1200 | 0.3 | 1200 | [12 empty] | 0+000 (ул. Республиканская) | 0+300 | ремонт покрытия проезжей части | 0.3 | км | 4038.339
[22 empty] | 1200 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 1200 | кв.м.
381 | 346246 | пер. Лазурный, Лазаревский район | 0.1 | 403 | 0.1 | 403 | [12 empty] | 0+000 (ул. Мостовая) | 0+130 | ремонт покрытия проезжей части | 0.13 | км | 1749.9469
[22 empty] | 403 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 403 | кв.м.
382 | 346247 | пер. Медовый, Лазаревский район | 0.2 | 630 | 0.2 | 630 | [12 empty] | 0+000 | 0+080 | ремонт покрытия проезжей части | 0.08 | км | 1076.8904
[22 empty] | 280 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 280 | кв.м.
383 | 346377 | пер. Таллинский, Лазаревский район | 0.2 | 630 | 0.2 | 630 | [12 empty] | 0+000 (ул. Таежная) | 0+180 | ремонт покрытия проезжей части | 0.18 | км | 2423.0034
[22 empty] | 630 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 630 | кв.м.
384 | 346498 | пер. 2-й Адыгейский, Лазаревский район | 0.2 | 630 | 0.2 | 630 | [12 empty] | 0+000 (ул. Адыгейская) | 0+180 | ремонт покрытия проезжей части | 0.18 | км | 2423.0034
[22 empty] | 630 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 630 | кв.м.
385 | 346499 | пер. Придорожный, Лазаревский район | 0.4 | 1225 | 0.4 | 1225 | [12 empty] | 0+000 (ФАД А-147) | 0+350 | ремонт покрытия проезжей части | 0.35 | км | 4711.3955
[22 empty] | 1225 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 1225 | кв.м.
386 | 348610 | ул. Багратиона, Лазаревский район | 0.6 | 3600 | 0.6 | 3600 | [12 empty] | 0+000 (ул. Речная) | 0+400 | ремонт покрытия проезжей части | 0.4 | км | 5384.452
[22 empty] | 2400 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 2400 | кв.м.
387 | 346115 | ул. Рыбацкий Поселок, Лазаревский район | 0.4 | 1400 | 0.4 | 1400 | [6 empty] | 0+000 (пер. Рыбацкий) | 0+350 | ремонт покрытия проезжей части | 0.35 | км | 4524.3386
[16 empty] | 1400 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 1400 | кв.м.
388 | 346132 | ул. Согласия, Лазаревский район | 0.4 | 2800 | 0.4 | 2800 | [6 empty] | 0+000 (ул. Единство) | 0+400 | ремонт покрытия проезжей части | 0.4 | км | 3878.0045
[16 empty] | 2800 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 2800 | кв.м.
389 | 346229 | ул. Тихомирова, Лазаревский район | 1.8 | 9000 | 1.8 | 9000 | [6 empty] | 0+000 | 1+800 | ремонт покрытия проезжей части | 1.8 | км | 22268.02
[16 empty] | 9000 | кв.м.
[15 empty] | нанесение разметки | 35.2 | кв.м
[16 empty] | 0.08 | км
[15 empty] | укладка слоев износа | 9000 | кв.м.
390 | 346225 | ул. Бехтерева, Лазаревский район | 0.1 | 240 | 0.1 | 240 | [12 empty] | 0+000 (ул. Казанская) | 0+080 | ремонт покрытия проезжей части | 0.08 | км | 1076.8904
[22 empty] | 240 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 240 | кв.м.
391 | 346343 | ул. Уральская, Лазаревский район | 0.3 | 1000 | 0.3 | 1000 | [12 empty] | 0+000 (ФАД А-147) | 0+250 | ремонт покрытия проезжей части | 0.25 | км | 3365.2825
[22 empty] | 1000 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 1000 | кв.м.
392 | 347005 | ул. Глубокая, Лазаревский район | 0.1 | 288 | 0.1 | 288 | [12 empty] | 0+000 (ФАД А-147) | 0+090 | ремонт покрытия проезжей части | 0.09 | км | 1211.5017
[22 empty] | 288 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 288 | кв.м.
393 | 346129 | ул. Симферопольская, Лазаревский район | 1.5 | 5180 | 1.5 | 5180 | [6 empty] | 0+000 (ул. Правды) | 1+480 | ремонт покрытия проезжей части | 1.48 | км | 15131.5
[16 empty] | 5180 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 5180 | кв.м.
394 | 345890 | ул. Омская, Лазаревский район | 0.4 | 1600 | 0.4 | 1600 | [12 empty] | 0+000 (ФАД А-147) | 0+300 | ремонт покрытия проезжей части | 0.3 | км | 4038.339
[22 empty] | 1200 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 1200 | кв.м.
395 | 345680 | ул. Круговая, Лазаревский район | 0.4 | 1120 | 0.4 | 1120 | [18 empty] | 0+000 (ул. Обходная) | 0+400 | реконструкция | 0.4 | км | 16965.608
[28 empty] | 1120 | кв.м.
396 | 345736 | ул. Ломаная, Лазаревский район | 0.2 | 720 | 0.2 | 720 | [12 empty] | 0+000 (ул. Алтайская) | 0+240 | ремонт покрытия проезжей части | 0.24 | км | 3230.6712
[22 empty] | 720 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 720 | кв.м.
397 | 345891 | ул. Отрадная, Лазаревский район | 0.3 | 960 | 0.3 | 960 | [12 empty] | 0+000 (ФАД А-147) | 0+320 | ремонт покрытия проезжей части | 0.32 | км | 4307.5616
[22 empty] | 960 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 960 | кв.м.
398 | 345737 | ул. Лучезарная, Лазаревский район | 1.2 | 7217 | 1.2 | 7217 | [6 empty] | 0+000 (ФАД А-147) | 0+579 | ремонт покрытия проезжей части | 0.579 | км | 7484.5487
[16 empty] | 3589.8 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 3589.8 | кв.м.
399 | 348484 | ул. Адыгейская, Лазаревский район | 2.9 | 13050 | 2.9 | 13050 | [12 empty] | 0+000 (дом №33 по ул. Адыгейская) | 2+000 | ремонт покрытия проезжей части | 2 | км | 26922.26
[22 empty] | 9000 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 9000 | кв.м.
400 | 346593 | пер. Камозина, Лазаревский район | 0.1 | 560 | 0.1 | 560 | [12 empty] | 0+000 (ул. Тормахова) | 0+120 | ремонт покрытия проезжей части | 0.12 | км | 1615.3356
[22 empty] | 480 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 480 | кв.м.
401 | 346356 | ул. Центральная, Лазаревский район | 0.6 | 2400 | 0.6 | 2400 | [12 empty] | 0+000 (ФАД А-147) | 0+400 | ремонт покрытия проезжей части | 0.4 | км | 5384.452
[22 empty] | 1600 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 1600 | кв.м.
402 | 354333 | пер. Шовгеновский, Лыготхский сельский округ, аул Хаджико, Лазаревский район | 0.4 | 2000 | 0.4 | 2000 | [12 empty] | 0+000 (ул. Мазмай) | 0+300 | ремонт покрытия проезжей части | 0.3 | км | 4038.339
[22 empty] | 1500 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 1500 | кв.м.
403 | 353892 | пер. Масис, Волковский сельский округ, с. Сергей-Поле, Лазаревский район | 0.9 | 3330 | 0.9 | 3330 | 0+000 (ул. Новошкольная) | 0+900 (дом №10 по пер. Масис) | ремонт покрытия проезжей части | 0.9 | км | 5327.518
[10 empty] | 3330 | кв.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 3330 | кв.м.
404 | 353899 | пер. Севанский, Волковский сельский округ, с. Сергей-Поле, Лазаревский район | 0.2 | 546 | 0.2 | 546 | [6 empty] | 0+000 (ул. Новошкольная) | 0+165 | ремонт покрытия проезжей части | 0.165 | км | 900.323
[16 empty] | 577.5 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 577.5 | кв.м.
405 | 355618 | ул. Шалфейная, Волковский сельский округ, с. Сергей-Поле, Лазаревский район | 0.3 | 900 | 0.3 | 900 | [12 empty] | 0+000 (ул. Черничная) | 0+300 | ремонт покрытия проезжей части | 0.3 | км | 4038.339
[22 empty] | 900 | кв.м.
[21 empty] | укладка слоев износа | 900 | кв.м.
406 | 345423 | ул. Сибирская, Лазаревский район | 3.9 | 21560 | 3.9 | 21560 | [6 empty] | 0+000 (ФАД А-147) | 3+335 | ремонт покрытия проезжей части | 3.335 | км | 33168.31
[16 empty] | 18343 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 18343 | кв.м.
407 | 335742 | ул. Новая Заря, участок от ул. Чайковского до ул. Донской, Центральный район | 1 | 7417.6 | 1 | 7417.6 | [12 empty] | 0+000 (ул. Чайковского) | 0+376 | ремонт покрытия проезжей части | 0.376 | км | 5061.5702
[22 empty] | 2857.6 | кв.м.
[21 empty] | нанесение разметки | 120 | кв.м.
[22 empty] | 0.376 | км
[21 empty] | укладка слоев износа | 2857.6 | кв.м.
408 | 333628 | ул. Ботаническая, Центральный район | 0.6 | 2603 | 0.6 | 2603 | [6 empty] | 0+000 (ул. Макаренко) | 0+254 | ремонт покрытия проезжей части | 0.254 | км | 3283.3772
[16 empty] | 461 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 461 | кв.м.
409 | 3397044 | ул. Виноградная (спуск к муниципальному пляжу, санаториям "Солнечный", "Юность"), Центральный район, | 0.7 | 4900 | 0.7 | 4900 | [6 empty] | 0+000 | 0+340 | ремонт покрытия проезжей части | 0.34 | км | 4394.7786
[16 empty] | 2380 | кв.м.
[15 empty] | укладка слоев износа | 2380 | кв.м.
ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицы) |  |  | 417.396 | 2399701 | 417.396 | 2399701 |  |  |  | 83.6258 | км | 829999.999 |  |  |  | 71.45 | км | 829999.9991 |  |  |  | 61.637 | км | 830000 |  |  |  | 19.61 | км | 830000.0145 |  |  |  | 17.586 | км | 829999.9517 |  |  |  | 10.766 | км | 830000.0356
ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицам) | [8 empty] | ремонт покрытия проезжей части | 81.752 | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 70.31 | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 61.3 | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 1.836 | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 1.8 | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 0.86 | км
[10 empty] | 537016.2 | кв.м. | 750633.067 |  |  |  | 405582 | кв.м. | 815263.582 |  |  |  | 299628.2 | кв.м. | 825463.5992 |  |  |  | 9484 | кв.м. | 16972.1407 |  |  |  | 10400 | кв.м. | 19953.9263 |  |  |  | 6252 | кв.м. | 40751.9814 | 0
[9 empty] | капитальный ремонт | 1.8738 | км |  |  |  | капитальный ремонт | 1.14 | км |  |  |  | капитальный ремонт | 0.337 | км |  |  |  | капитальный ремонт | 14.114 | км |  |  |  | капитальный ремонт | 2.685 | км |  |  |  | капитальный ремонт | 2.2 | км
[10 empty] | 10872 | кв.м. | 79366.932 |  |  |  | 4518 | кв.м. | 14736.4171 |  |  |  | 1185 | кв.м. | 4536.4008 |  |  |  | 64895 | кв.м. | 644854.9438 |  |  |  | 12900 | кв.м. | 177722.9549 |  |  |  | 8333 | кв.м. | 170248.474 | 0
[9 empty] | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция | 3.66 | км |  |  |  | реконструкция | 13.101 | км |  |  |  | реконструкция | 7.706 | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. |  |  |  |  | 18899 | кв.м. | 168172.93 |  |  |  | 99934 | кв.м. | 632323.0705 |  |  |  | 33725 | кв.м. | 618999.5802 | 0
[9 empty] | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 11703.96 | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки | 4654.27 | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки | 3301.96 | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки | 14.8 | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м.
[10 empty] | 41.8978 | км |  |  |  |  | 15.598 | км |  |  |  |  | 14.582 | км | [5 empty] | км |  |  |  |  | 0.1 | км | [5 empty] | км
[9 empty] | устройство светофорных объектов | 0 | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов | 0 | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов | 0 | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов | 0 | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов | 0 | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов | 0 | шт.
[9 empty] | установка дорожных знаков | 873 | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков | 15 | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков | 0 | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков | 0 | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков | 0 | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков | 0 | шт.
[9 empty] | установка тросового/барьерного ограждения | 592 | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения | 0 | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения | 0 | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения | 0 | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения | 0 | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения | 0 | п.м.
[9 empty] | ремонт тротуаров | 11521 | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров | 1842 | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров | 0 | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров | 0 | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров | 0 | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров | 0 | кв.м.
[9 empty] | устройство освещения | 1874 | п.м. |  |  |  | устройство освещения | 0 | п.м. |  |  |  | устройство освещения | 0 | п.м. |  |  |  | устройство освещения | 0 |  |  |  |  | устройство освещения | 0 |  |  |  |  | устройство освещения | 0
[9 empty] | установка направляющих устройств | 2490 | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств | 0 | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств | 0 | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств | 0 | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств | 0 | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств | 0 | п.м.
[9 empty] | укладка слоев износа | 537016.2 | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа | 405582 | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа | 297123.8 | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа | 9484 |  |  |  |  | укладка слоев износа | 10400 |  |  |  |  | укладка слоев износа | 6252
[9 empty] | шероховатая поверхностная обработка | 0 | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка | 0 | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка | 0 | кв.м. |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | обработка защитной пропиткой | 0 | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой | 0 | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой | 0 | кв.м. |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | установка водоотводных лотков | 0 | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков | 0 | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков | 0 | шт. |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | очистка водоотводных полос | 0 | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос | 0 | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос | 0 | п.м. |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД | 0 | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД | 0 | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД | 0 | шт. |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое
Объекты, финансируемые из прочих источников (справочно)
Автомобильные дороги федерального значения (справочно)
1 | 89837 | А-147 "Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия" (км 80+190 - км 212+470) | 211.4 |  | 132.3 |  | 169+150 | 169+150 | капитальный ремонт | 0.4 | км | 40782 | 191+130 | 195+310 | ремонт покрытия проезжей части | 4.2 | км | 91278.8 | 88+618 | 88+935 | ремонт покрытия проезжей части | 0.3 | км | 2870.2
[7 empty] | 139+000 | 143+000 | капитальный ремонт | 4 | км | 79197
[7 empty] | 196+985 | 204+687 | ремонт покрытия проезжей части | 7.7 | км | 80704.8
[7 empty] | 147+266 | 147+266 | Реконструкция ИССО | 33.1 | м | 52947.3
[7 empty] | 120+941 | 120+941 | Реконструкция ИССО | 33.1 | м | 57499.9
[7 empty] | 149+560 | 149+560 | Реконструкция ИССО | 33.1 | м | 46794.1
[7 empty] | 140+349 | 140+349 | Реконструкция ИССО | 33.1 | м | 46877.7
[7 empty] | 90+907 | 90+907 | Реконструкция ИССО | 46.2 | м | 150000
[7 empty] | 86+045 | 86+075 | Реконструкция укрепительных сооружений |  | км | 31554.4 | 86+045 | 86+075 | Устройство укрепительных сооружений | 0.1 | км | 14843.4
[7 empty] | 96+980 | 97+074 | Реконструкция укрепительных сооружений |  | км | 316154.3 | 96+980 | 97+074 | Реконструкция укрепительных сооружений |  |  | 137522.5
[7 empty] | 97+407 | 97+500 |  |  |  |  | 97+407 | 97+500
[7 empty] | 99+715 | 100+012 |  |  |  |  | 99+715 | 100+012
[7 empty] | 100+150 | 100+420 | Устройство укрепительных сооружений |  | км | 499856.5 | 100+150 | 100+420 | Устроцство укрепительных сооружений |  |  | 125654.9
[7 empty] | 100+750 | 100+680 |  |  |  |  | 100+750 | 100+680
[7 empty] | 101+355 | 101+490 |  |  |  |  | 101+355 | 101+490
[7 empty] | 123+130 | 123+165 |  |  |  |  | 123+130 | 123+165
[7 empty] | 163+100 | 163+150 | Реконструкция укрепительных сооружений |  | км | 69727.8 | 163+100 | 163+150 | Реконструкция укрепительных сооружений |  |  | 20019.3
[7 empty] | 167+374 | 167+431 |  |  |  |  | 167+374 | 167+431
[7 empty] | 170+120 | 170+150 |  |  |  |  | 170+120 | 170+150
[7 empty] | 172+820 | 172+950 |  |  |  |  | 172+820 | 172+950
[7 empty] | 88+800 | 88+900 | Устройство искусственного электроосвещения | 0.1 | км | 72315.9
[7 empty] | 97+850 | 97+990 | Устройство искусственного электроосвещения | 0.14
[7 empty] | 98+250 | 98+350 | Устройство искусственного электроосвещения | 0.1
[7 empty] | 115+600 | 116+300 | Устройство искусственного электроосвещения | 0.7
[7 empty] | 130+350 | 130+450 | Устройство искусственного электроосвещения | 0.1
[7 empty] | 134+300 | 135+500 | Устройство искусственного электроосвещения | 1.2
[7 empty] | 174+000 | 175+150 | Устройство искусственного электроосвещения | 1.15
[7 empty] | 181+400 | 181+640 | Устройство искусственного электроосвещения | 0.24
[7 empty] | 85+000 | 88+336 | Устройство искусственного электроосвещения | 3.336 | км | 53421.3
[7 empty] | 91+740 | 93+250 | Устройство искусственного электроосвещения | 1.51
[7 empty] | 94+800 | 97+000 | Устройство искусственного электроосвещения | 2.2
[13 empty] | 143+000 | 158+000 | капитальный ремонт | 15 | км | 226753.8
[13 empty] | 165+940 | 169+564 | капитальный ремонт | 4.6 | км | 74100.9
[13 empty] | 169+972 | 171+994
2 | 89809 | А-149 Адлер - Красная Поляна | 43.2 |  | 43.2 | [7 empty] | 0+400 | 2+977 | ремонт покрытия проезжей части | 2.6 | км | 42895.1
[13 empty] | 12+212 | 39+000 | ремонт покрытия проезжей части | 23.4 | км | 210716.9
Итого по автомобильным дорогам федерального значения |  |  | 254.6 |  | 175.5 |  |  |  |  | 12.1 | км | 1597833 |  |  |  | 49.9 | км | 943785.6 |  |  |  | 0.3 | км | 2870.2
ИТОГО по автомобильным дорогам федерального значения (справочно) | [8 empty] | ремонт покрытия проезжей части | 7.7 | км | 80704.8 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 30.2 | км | 344890.8 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 0.3 | км | 2870.2 |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | капитальный ремонт | 4.4 | км | 119979 |  |  | капитальный ремонт | 19.6 | км | 300854.7 |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м.
[11 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км
[9 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт.
[9 empty] | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт.
[9 empty] | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м.
[9 empty] | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м.
[9 empty] | устройство освещения | 10.776 | п.м. | 125737.2 |  |  | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения
[9 empty] | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м.
[9 empty] | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м.
[9 empty] | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м.
[9 empty] | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м.
[9 empty] | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт.
[9 empty] | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м.
[9 empty] | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт.
[9 empty] | другое | 178.6 | м | 354119 |  |  | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое
Автомобильные дороги местного значения (улицы) (справочно)
1
2
3
ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицы)
ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицам) (справочно) | [8 empty] | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м.
[11 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км
[9 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт.
[9 empty] | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт.
[9 empty] | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м.
[9 empty] | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м.
[9 empty] | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения
[9 empty] | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м.
[9 empty] | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м.
[9 empty] | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м.
[9 empty] | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м.
[9 empty] | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт.
[9 empty] | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м.
[9 empty] | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт.
[9 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое
Резервные объекты на автомобильных дорогах городской агломерации, реализация мероприятий на которых возможна при условии увеличения финансирования национального проекта, либо за счет экономии, возникшей в результате снижения начальной (максимальной) цены контрактов при проведении конкурсных процедур.
1 | 346006 | ул. Победы, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 3.8 | 24700 | 3.8 | 24700 | [12 empty] | 0+000 ул.Аэродромная | 0+400 ул.Лазарева | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | [19 empty] | Стоимость будет определена после выполнения проектно-изыскательских работ
4 | 333708 | ул. Гагарина, Центральный район | 2.8 | 28000 | 2.8 | 28000 | [12 empty] | 0+000 ул. Цветной бульвар | 1+050 ул.Донская | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | [19 empty] | Стоимость будет определена после выполнения проектно-изыскательских работ
6 | 335753 | ул. Конституции СССР, Центральный район | 5 | 50000 | 5 | 50000 | [12 empty] | 0+000 ул.Транспортная | 1+110 ул. Юных Ленинцев | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | [19 empty] | Стоимость будет определена после выполнения проектно-изыскательских работ
8 | 346200 | ул. Несебрская, Центральный район | 0.8 | 9600 | 0.8 | 9600 | [12 empty] | 0+000 ул. Воровского | 0+800 ул. Москвина | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | [19 empty] | Стоимость будет определена после выполнения проектно-изыскательских работ
11 | 345910 | ул. Я. Фабрициуса, Хостинский район | 1.9 | 12395 | 1.9 | 12395 | [18 empty] | 0+656 | 1+380 | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | [13 empty] | Стоимость будет определена после выполнения проектно-изыскательских работ
12 | 335750 | ул. Пирогова, Центральный район | 1.4 | 10220 | 1.4 | 10220 | [18 empty] | 0+000 пер.Рахманинова | 0+660 ул.Виноградная | реконструкция | 0.66 | км | [13 empty] | Стоимость будет определена после выполнения проектно-изыскательских работ
[28 empty] | 4818 | кв.м.
14 | 335732 | ул. Московская, Центральный район | 0.5 | 5250 | 0.5 | 5250 | [18 empty] | 0+000 ул.Гагарина | 0+500 ул.Горького | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | [13 empty] | Стоимость будет определена после выполнения проектно-изыскательских работ
15 | 333711 | ул. Горького, Центральный район | 2 | 28000 | 2 | 28000 | [18 empty] | 0+000 ул. Пластунская | 0+580 ул. Московская | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | [13 empty] | Стоимость будет определена после выполнения проектно-изыскательских работ
16 | 333705 | ул. Воровского, Центральный район | 1.1 | 9450 | 1.1 | 9450 | [18 empty] | 0+000 ул. Парковая | 0+400 ул.Несербская | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | [13 empty] | Стоимость будет определена после выполнения проектно-изыскательских работ
21 | 333605 | ул. Абрикосовая, Центральный район | 1.1 | 13310 | 1.1 | 13310 | 0+000 (дом №11 по ул. Макаренко) | 0+890 (дом №35а по ул. Макаренко) | ремонт покрытия проезжей части | 0.89 | км | 20533.8419
[10 empty] | 10768 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 497.95 | кв.м.
[10 empty] | 0.89 | км
[9 empty] | ремонт тротуаров | 736 | кв.м.
22 | 333685 | ул. Войкова, Центральный район | 1.1 | 13488 | 1.1 | 13488 | 0+000 (ул. Горького) | 0+787 (дом №20 по ул. Войкова) | ремонт покрытия проезжей части | 0.787 | км | 1373.7589
[10 empty] | 315 | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 200.89 | кв.м.
[10 empty] | 0.787 | км
23 | 333705 | ул. Воровского, Центральный район | 1.1 | 9450 | 1.1 | 9450 | [6 empty] | 0+000 (ул. К. Либкнехта) | 0+250 | ремонт покрытия проезжей части | 0.25 | км | 1999.7828
[16 empty] | 2250 | кв.м.
[15 empty] | нанесение разметки | 103 | кв.м.
[16 empty] | 0.25 | км
24 | 345687 | ул. Лермонтова, Хостинский район | 1 | 4300 | 1 | 4300 | [6 empty] | 0+000 | 0+100 | ремонт покрытия проезжей части | 0.1 | км | 1346.1
[16 empty] | 430 | кв.м.
25 | 346027 | ул. Ялтинская, Хостинский район | 1.17 | 7137 | 1.17 | 7137 | [6 empty] | 0+000 | 0+170 | ремонт покрытия проезжей части | 0.17 | км | 2288.4
[16 empty] | 1037 | кв.м.
26 | 347016 | ул. Апшеронская, Хостинский район | 0.73 | 2628 | 0.73 | 2628 | [6 empty] | 0+000 | 0+190 | ремонт покрытия проезжей части | 0.19 | км | 2557.6
33 | [15 empty] | 684 | кв.м.
Итого по резервным объектам |  |  | 25.5 | 227928 | 25.5 | 227928 |  |  |  | 1.677 | км | 21907.6008 |  |  |  | 0.71 | км | 8191.8828 | [9 empty] | 0.66 | км
ИТОГО по резервным объектам | [8 empty] | ремонт покрытия проезжей части | 1.677 | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 0.71 | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км
[10 empty] | 11083 | кв.м. | 21907.6008 |  |  |  | 4401 | кв.м. | 8191.8828 |  |  |  |  | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция | 0.66 | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. |  |  |  |  | 4818 | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки | 698.84 | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки | 103 | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м.
[10 empty] | 1.677 | км |  |  |  |  | 0.25 | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км
[9 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов | 4 | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов | 4 | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт.
[9 empty] | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт.
[9 empty] | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м.
[9 empty] | ремонт тротуаров | 736 | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м.
[9 empty] | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения |  | п.м. |  |  |  | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения
[9 empty] | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м.
[9 empty] | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м.
[9 empty] | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м.
[9 empty] | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м.
[9 empty] | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт.
[9 empty] | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м.
[9 empty] | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт.
[9 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое | [5 empty] | другое
Мероприятия по содержанию автомобильных дорогхи местного значения (улиц) в нормативном состоянии |  |  | 721.8 | 3609000 | 721.8 | 3609000 |  |  | содержание | 68.02 | км | 271340.2 |  |  | содержание | 68.02 | км | 271340.2 |  |  | содержание | 68.02 | км | 271340.2 |  |  | содержание | 68.02 | км | 271340.2 |  |  | содержание | 68.02 | км | 271340.2 |  |  | содержание | 68.02 | км | 271340.2 | муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи", утвержденной постановлением администрации города Сочи №3707 от 29.12.2015, муниципальная программа города Сочи "Постолимпийское использование олимпийских объектов и развитие Имеретинской низменности города-курорта Сочи", утвержденная постановлением города Сочи №32 от 18.01.2016
[10 empty] | 382545 | кв.м. |  |  |  |  | 382545 | кв.м. |  |  |  |  | 382545 | кв.м. |  |  |  |  | 382545 | кв.м. |  |  |  |  | 382545 | кв.м. |  |  |  |  | 382545 | кв.м.

## Таблица №3 (hidden)
Таблица № 3. Перечень автомобильных дорог федерального (справочно), регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки (по субъекту Российской Федерации)
№ | Код в СКДФ | Наименование автомобильной дороги | Участок, работающий в режиме перегрузки |  |  | Мероприятия по устранению режима перегрузки |  |  |  |  | Примечания
|  |  | Адрес участка |  | Протяженность | Адрес участка |  | Вид работ | Сроки проведения, год | Стоимость мероприятий
|  |  | Начало (км+м) | Конец (км+м) | км | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  |  | тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения
Автомобильные дороги федерального значения (справочно)
ИТОГО по автомобильным дорогам федерального значения (справочно)

## Таблица №4 (hidden)
Таблица № 4. Перечень аварийно-опасных участков (МКДТП) на дорожной сети субъекта Российской Федерации и мероприятия, запланированные для их ликвидации в 2019-2024 гг.
№ | Код в СКДФ | Наименование автомобильной дороги (улицы) по титулу | Адрес аварийно-опасного участка (МКДТП), выявленного в в N-1 г |  | Количество ДТП с пострадавшими в МКДТП, шт. |  |  |  | Условия и причины возникновения места концентрации ДТП, выявленные по результатам анализа сведений о ДТП | Количество пострадавших в МКДТП, чел. |  | Коды недостатков транспортно-эксплуатационного состояния УДС в местах совершения ДТП | Мероприятия по ликвидации МКДТП |  |  |  |  | Примечания
|  |  | Начало (км+м) | Конец (км+м) | Всего | В том числе с недостатками транспортно-эксплуатационного состояния УДС | В том числе по видам ДТП |  |  | Погибло | Ранено |  | Адрес участка дороги (улицы) проведения работ |  | Виды работ | Сроки проведения работ (месяц, год) | Стоимость работ, тыс.руб.
[13 empty] | Начало (км+м) | Конец (км+м)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Раздел 1 - Сведения о МКДТП за N-1 г. и запланированных мероприятиях по их ликвидации
Автомобильные дороги федерального значения
1 |  | А-147 Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия км 0+000 - км 212+470 | 164+950 | 165+070 | 6 | 4 | 1,1,3,5,5,5 | 6 | Нарушение правил дорожного движения, несоблюдения скоростоного режима | 1 | 7 | 0,0,15,15,15,15 | 1 | 7 | Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД | 2018-2019 | 3500
|  |  | 166+050 | 166+200 | 6 | 1 | 1,1,1,1,5,5 | 6 | Нарушение правил дорожного движения, несоблюдения скоростоного режима | 0 | 8 | 15,0,0,0,0,0 | 0 | 8 | Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД | 2018-2019 | 3500
|  |  | 192+470 | 193+280 | 5 | 0 | 3,1,1,1,1 | 5 | Нарушение правил дорожного движения, несоблюдения скоростоного режима | 1 | 6 | 0,0,0,0,0 | 1 | 6 | Нанесена дорожная разметка 1.24.4, замена дорожных знаков будет выполнена в рамках содержания автомобильной дороги в 2018 году. | 2018 | -
ИТОГО |  |  |  |  | 17 | 5 |  |  | 10: 2; 11: 21; Конец (км+м) 17: 7000
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
ИТОГО
Автомобильные дороги местного значения (улицы)
1 | 333711 | ул. Горького пересечение с ул. Войкова (в районе д. 41 по ул. Горького) | 0+630 | 0+660 | 5 |  | 5/1,1,1,1,1 | 5 | Нарушение водителями правил дорожного движения | 2 | 7 |  | 0+630 | 0+660 | Пересмотр организации дорожного движения путем выделения переходно-скоростных полос | 2019
2 | 333711 | ул. Горького (от пересечения с ул. Роз до д. 60 по ул. Горького) | 1+002 | 1+212 | 7 |  | 7/8,1,5,5,5,5,5 | 7 | Нарушение водителями правил дорожного движения | 0 | 7 |  | 1+002 | 1+212 | Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей частью, дополнительных пешеходных ограждений, изменения цикла светофорных объектов | 2019
ИТОГО
ОБЩИЙ ИТОГ
Раздел 2 - Сведения о МКДТП, выявленных в предшествующие годы рализации ПДД и запланированных мероприятиях по их ликвидации
Сведения за N-2 г.
Автомобильные дороги федерального значения
ИТОГО
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
ИТОГО
Автомобильные дороги местного значения (улицы)
ИТОГО
ОБЩИЙ ИТОГ
Примечание: N – год разработки (корректировки) ПДД.

## Таблица №5 (hidden)
Таблица № 5. Программа проведения диагностики автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (по субъекту Российской Федерации)
№ | Код в СКДФ | Наименование автомобильной дороги | Протяженность дороги (улицы), км | Протяженность автодороги, находящейся в нормативном состоянии, км/% | [8 empty] | Плановые сроки проведения инструментальной диагностики
|  |  |  | Фактическое состояние на 31.12.2018 |  |  |  |  | Ожидаемое состояние на 31.12.2019 |  | Ожидаемое состояние на 31.12.2024
|  |  |  | Инстументальная диагностика |  |  | Экспертная оценка
|  |  |  | км | % | Дата проведения | км | % | км | % | км | % | Месяц | Год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1
2
3
4
5
ИТОГО:

## Таблица №6 (hidden)
Таблица № 6. Программа проведения диагностики автомобильных дорог (улиц) федерального, регионального и межмуниципального, местного значения в границах Сочинской городской агломерации
№ | Код в СКДФ | Наименование автомобильной дороги (улицы) | Протяженность дороги (улицы), км |  | Протяженность автомобильной дороги, находящейся в нормативном состоянии, км/% | [8 empty] | Плановые сроки проведения инструментальной диагностики
[5 empty] | Фактическое состояние на 31.12.2018 |  |  |  |  | Ожидаемое состояние на 31.12.2019 |  | Ожидаемое состояние на 31.12.2024
[5 empty] | Инстументальная диагностика |  |  | Экспертная оценка
|  |  | всего по субъекту | в границах агломерации | км | % | Дата проведения | км | % | км | % | км | % | Месяц | Год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Автомобильные дороги федерального значения
1 | 89837 | А-147 "Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия" (км 80+190 - км 212+470) | 211.4 | 132.3 | 108.5 | 82.01% | 2017-12-25 | 104.5 | 78.99% | 120.6 | 91.16% | 125.1 | 94.56% | X | X
2 |  | А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия (Обход г.Сочи) | 18 | 18 | 11.8 | 65.56% | 2017-12-25 | 11.7 | 65% | 11.7 | 65% | 11.7 | 65% | X | X
3 |  | Транспортная развязка «Адлерское кольцо» на разных уровнях автомобильной дороге А-147 (Участок автомобильной дороги соединяющий А 147 (км 204+000 ) с А-149 (км 0+000) и а/д Адлер-Веселое (км 0+000)) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 100% | 2017-12-25 | 5.9 | 100% | 5.9 | 100% | 5.9 | 100% | X | X
4 |  | Транспортная развязка в микрорайоне «Голубые Дали» в двух уровнях на автомобильной дороге А-147 (202+000)( Дублирующее направление автомобильной дороги А-147 ) | 3 | 3 | 3 | 100% | 2017-12-25 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | X | X
5 |  | Участок автомобильной дороги А-147 между транспортными развязками км 202+600 «Голубые Дали» и км 204+000 «Адлерское кольцо» (ул. Ленина) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 100% | 2017-12-25 | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | X | X
6 |  | Участок Адлер-Веселое | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 100% | 2017-12-25 | 14.8 | 100% | 12.6 | 85.14% | 12.6 | 85.14% | X | X
7 | 89878 | А-148 "Дублер Курортного проспекта" от 172-го километра федеральной автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия до обхода г. Сочи | 27.1 | 27.1 | 26.6 | 98.15% | 2017-12-25 | 25.9 | 95.57% | 22.6 | 83.39% | 22.6 | 83.39% | X | X
8 | 89809 | А-149 Адлер - Красная Поляна | 43.2 | 43.2 | 32.5 | 75.23% | 2017-12-25 | 32.5 | 75.23% | 32.5 | 75.23% | 43.2 | 100% | X | X
9 |  | Транспортная развязка«Аэропорт» в двух уровнях (Дублирующее направление автомобильной дороги А-149 от км 0+400 (примыкание к «Адлерское кольцо») до км 2+997) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 100% | 2017-12-25 | 4.3 | 100% | 4.3 | 100% | 4.3 | 100% | X | X
10 |  | Автомобильная дорога Адлер – Красная Поляна (ранее «Альпика-Сервис») на участке км 0+000 - км 45+600 | 45.6 | 45.6 | 42.3 | 92.76% | 2017-12-25 | 42.3 | 92.76% | 42.3 | 92.76% | 42.3 | 92.76% | X | X
ИТОГО: |  |  | 373.5 | 294.4 | 249.9 | 84.88% |  | 245.1 | 83.25% | 255.7 | 86.85% | 270.9 | 92.02% | X | X
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
1 | 624585 | ж.д.ст.Аше - а.Лыготх | 12 | 12 |  |  |  | 12 | 100% | 12 | 100% | 12 | 100% | ноябрь | 2019
2 | 624606 | п.Лазаревское - а.Тхагапш | 17 | 17 |  |  |  | 0.4 | 2.353% | 0.4 | 2.353% | 17 | 100% | ноябрь | 2019
3 | 624704 | п.Головинка - а.Большой Кичмай | 5.6 | 5.6 |  |  |  | 5.6 | 100% | 5.6 | 100% | 5.6 | 100% | ноябрь | 2019
4 | 624751 | ж.д.ст.Лоо - с.Верхнеармянское Лоо | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | ноябрь | 2019
5 | 624967 | с.Учдере - с.Верхнее Учдере | 5.8 | 5.8 |  |  |  | 5.8 | 100% | 5.8 | 100% | 5.8 | 100% | ноябрь | 2019
6 | 625014 | п.Дагомыс - с.Барановка | 7.9 | 7.9 |  |  |  | 7.9 | 100% | 7.9 | 100% | 7.9 | 100% | ноябрь | 2019
7 | 624903 | Мамайский Перевал - с.Разбитый Котел | 7.7 | 7.7 |  |  |  | 7.7 | 100% | 7.7 | 100% | 7.7 | 100% | ноябрь | 2019
8 | 624641 | п.Мацеста - с.Абазинка | 7.8 | 7.8 |  |  |  | 7.8 | 100% | 7.8 | 100% | 7.8 | 100% | ноябрь | 2019
9 | 624939 | п.Хоста - с.Калиновое Озеро | 13.7 | 13.7 |  |  |  | 13.7 | 100% | 13.7 | 100% | 13.7 | 100% | ноябрь | 2019
10 | 624508 | п.Мацеста - с.Семеновка | 9.8 | 9.8 |  |  |  | 9.8 | 100% | 9.8 | 100% | 9.8 | 100% | ноябрь | 2019
11 | 624942 | с.Веселое -с.Нижняя Шиловка | 6.2 | 6.2 |  |  |  | 6.2 | 100% | 6.2 | 100% | 6.2 | 100% | ноябрь | 2019
12 | 625042 | п.Макопсе - а.Наджиго | 7.6 | 7.6 |  |  |  | 7.6 | 100% | 7.6 | 100% | 7.6 | 100% | ноябрь | 2019
13 | 624873 | Якорная Щель - с.Беранда | 1.9 | 1.9 |  |  |  | 1.9 | 100% | 1.9 | 100% | 1.9 | 100% | ноябрь | 2019
14 | 624648 | п.Мацеста - с.Измайловка | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 1.6 | 100% | 1.6 | 100% | 1.6 | 100% | ноябрь | 2019
15 | 624637 | п.Дагомыс - с.Солохаул | 28.4 | 28.4 |  |  |  | 0.6 | 2.113% | 0.6 | 2.113% | 14.5 | 51.06% | ноябрь | 2019
16 | 624968 | а.Тхагапш - с.Марьино | 4.3 | 4.3 |  |  |  | 4.3 | 100% | 4.3 | 100% | 4.3 | 100% | ноябрь | 2019
17 | 624632 | Подъезд к с.Мамедовая Щель | 2.8 | 2.8 |  |  |  | 2.8 | 100% | 2.8 | 100% | 2.8 | 100% | ноябрь | 2019
18 | 624705 | Подъезд к с.Верхнеармянская Хобза | 2.8 | 2.8 |  |  |  | 2.8 | 100% | 2.8 | 100% | 2.8 | 100% | ноябрь | 2019
19 | 624744 | Подъезд к с.Верхнее Буу | 2.7 | 2.7 |  |  |  | 2.7 | 100% | 2.7 | 100% | 2.7 | 100% | ноябрь | 2019
20 | 624683 | Подъезд к с.Верхнее Учдере | 1.9 | 1.9 |  |  |  | 1.9 | 100% | 1.9 | 100% | 1.9 | 100% | ноябрь | 2019
21 | 624692 | Подъезд к с.Солохаул | 1.7 | 1.7 |  |  |  | 1.7 | 100% | 1.7 | 100% | 1.7 | 100% | ноябрь | 2019
22 | 624824 | Подъезд к с.Красная Воля | 6.1 | 6.1 |  |  |  | 6.1 | 100% | 6.1 | 100% | 6.1 | 100% | ноябрь | 2019
23 | 625071 | с.Сергей-Поле - с.Васильевка | 3.4 | 3.4 |  |  |  | 3.4 | 100% | 3.4 | 100% | 3.4 | 100% | ноябрь | 2019
24 | 624886 | Подъезд к с.Харциз Первый | 3 | 3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% | ноябрь | 2019
25 | 624920 | п.Головинка - а.Малый Кичмай | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | ноябрь | 2019
26 | 624856 | Подъезд к с.Раздольное | 1.7 | 1.7 |  |  |  | 1.7 | 100% | 1.7 | 100% | 1.7 | 100% | ноябрь | 2019
27 | 624784 | п.Хоста - с.Каштаны | 6.4 | 6.4 |  |  |  | 6.4 | 100% | 6.4 | 100% | 6.4 | 100% | ноябрь | 2019
28 | 624945 | Автодорожный мост через р. Сочи с устройством транспортной развязки в районе Краснодарского кольца | 1.7 | 1.7 |  |  |  | 1.7 | 100% | 1.7 | 100% | 1.7 | 100% | ноябрь | 2019
29 | 624548 | Автомобильная дорога от с. Эсто-Cадок до комплекса трамплинов | 1.3 | 1.3 |  |  |  | 1.3 | 100% | 1.3 | 100% | 1.3 | 100% | ноябрь | 2019
30 | 624950 | Автомобильная дорога по ул. 20-й Горнострелковой дивизии на участке от ул.Транспортной до транспортной развязки в районе спортивного комплекса «Стадион» | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
31 | 624734 | Автомобильная дорога от горноклиматического курорта «Альпика-Сервис» до Сулимовского ручья, от Сулимовского ручья до станции канатной дороги 3S | 3.2 | 3.2 |  |  |  | 3.2 | 100% | 3.2 | 100% | 3.2 | 100% | ноябрь | 2019
32 | 624752 | Автомобильная дорога от горноклиматического курорта «Альпика-Сервис» до финишной зоны горнолыжного курорта «Роза Хутор» | 10.3 | 10.3 |  |  |  | 10.3 | 100% | 10.3 | 100% | 10.3 | 100% | ноябрь | 2019
33 | 624829 | Автомобильная транспортная развязка в двух уровнях на пересечении ул. Гагарина и ул. Донской | 5.5 | 5.5 |  |  |  | 5.5 | 100% | 5.5 | 100% | 5.5 | 100% | ноябрь | 2019
34 | 624847 | Малая объездная автомобильная дорога от ул. 20-й Горнострелковой дивизии до моста через р. Сочи в районе Краснодарского кольца | 5.1 | 5.1 |  |  |  | 5.1 | 100% | 5.1 | 100% | 5.1 | 100% | ноябрь | 2019
35 | 624509 | Автомобильная транспортная развязка в двух уровнях на пересечении ул. Пластунской и ул. Макаренко - нижний съезд ("Макаренко") | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 100% | 0.9 | 100% | 0.9 | 100% | ноябрь | 2019
36 | 625033 | Автомобильная дорога от с.Эсто-Садок до спортивно-туристического комплекса "Горная Карусель" | 3.7 | 3.7 |  |  |  | 3.7 | 100% | 3.7 | 100% | 3.7 | 100% | ноябрь | 2019
37 | 624832 | Автомобильная транспортная развязка в двух уровнях на пересечении ул. Транспортной со съездом с автомобильной дороги "Обход города Сочи" (ТЭЦ) | 1.9 | 1.9 |  |  |  | 1.9 | 100% | 1.9 | 100% | 1.9 | 100% | ноябрь | 2019
38 | 625008 | Автомобильная дорога по улице Донской | 1.4 | 1.4 |  |  |  | 1.4 | 100% | 1.4 | 100% | 1.4 | 100% | ноябрь | 2019
39 | 624887 | Автомобильная дорога по улице Пластунской | 2.6 | 2.6 |  |  |  | 2.6 | 100% | 2.6 | 100% | 2.6 | 100% | ноябрь | 2019
40 | 624868 | Автомобильные дороги в Имеретинской низменности | 31.3 | 31.3 |  |  |  | 31.3 | 100% | 31.3 | 100% | 31.3 | 100% | ноябрь | 2019
ИТОГО: |  |  | 249.1 | 249.1 |  |  |  | 201.7 | 80.97% | 201.7 | 80.97% | 235.2 | 94.42%
Автомобильные дороги местного значения (улицы)
1 | 333605 | ул. Абрикосовая, Центральный район | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 0.2 | 18.18% | 0.2 | 18.18% | 1.1 | 100% | ноябрь | 2019
2 | 333606 | ул. Альпийская, Центральный район | 2.6 | 2.6 |  |  |  | 1.8 | 69.23% | 1.8 | 69.23% | 2.6 | 100% | ноябрь | 2019
3 | 333626 | ул. Анапская, Центральный район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0% | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
4 | 335348 | пер. Алекский, Центральный район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.2 | 40% | 0.2 | 40% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
5 | 335544 | пер. Бараташвили, Центральный район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0% | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
6 | 335752 | пер. Безымянный, Центральный район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 50% | 0.1 | 50% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
7 | 333685 | ул. Войкова, Центральный район | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 0.3 | 27.27% | 0.3 | 27.27% | 1.1 | 100% | ноябрь | 2019
8 | 333630 | ул. Верхний тупик, Центральный район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.1 | 100% | ноябрь | 2019
9 | 333686 | ул. Волгоградская, Центральный район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.2 | 40% | 0.2 | 40% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
10 | 333705 | ул. Воровского, Центральный район | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 0.8 | 72.73% | 0.8 | 72.73% | 1.1 | 100% | ноябрь | 2019
11 | 345982 | ул. Волжская, Центральный район | 1.3 | 1.3 |  |  |  | 0 | 0% | 1.3 | 100% | 1.3 | 100% | ноябрь | 2019
12 | 335767 | пер. Высокогорный, Центральный район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
13 | 335556 | пер. Волжский, Центральный район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.2 | 66.67% | 0.2 | 66.67% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
14 | 335545 | пер. Вертолетный, Центральный район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.1 | 33.33% | 0.1 | 33.33% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
15 | 333604 | ул. 60 лет ВЛКСМ, Центральный район | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 0.8 | 66.67% | 0.8 | 66.67% | 1.2 | 100% | ноябрь | 2019
16 | 333631 | ул. Вишневая, Центральный район | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 1.3 | 81.25% | 1.3 | 81.25% | 1.6 | 100% | ноябрь | 2019
17 | 335547 | пер. Вишневый, Центральный район | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | ноябрь | 2019
18 | 333711 | ул. Горького, Центральный район | 2 | 2 |  |  |  | 0.8 | 40% | 0.8 | 40% | 2 | 100% | ноябрь | 2019
19 | 335981 | пер. Горького, Центральный район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.2 | 50% | 0.2 | 50% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
20 | 335527 | ул. Госпитальная, Центральный район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 100% | 0.6 | 100% | 0.1 | 16.67% | ноябрь | 2019
21 | 333708 | ул. Гагарина, Центральный район | 2.8 | 2.8 |  |  |  | 1.1 | 39.29% | 1.1 | 39.29% | 2.8 | 100% | ноябрь | 2019
22 | 335980 | пер. Городской, Центральный район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.3 | 75% | 0.3 | 75% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
23 | 335982 | пер. Грузинский, Центральный район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.3 | 75% | 0.3 | 75% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
24 | 335528 | ул. Гранатная, Центральный район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.2 | 50% | 0.2 | 50% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
25 | 333710 | ул. Гончарова, Центральный район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
26 | 335530 | ул. Дагомысская, Центральный район | 2.8 | 2.8 |  |  |  | 2 | 71.43% | 2.8 | 100% | 2.8 | 100% | ноябрь | 2019
27 | 335998 | пер. Дагомысский, Центральный район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.4 | 66.67% | 0.4 | 66.67% | 0.6 | 100% | ноябрь | 2019
28 | 335999 | пер. Докучаева, Центральный район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.1 | 33.33% | 0.1 | 33.33% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
29 | 336000 | пер. Донской, Центральный район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.2 | 25% | 0.7 | 87.5% | 0.8 | 100% | ноябрь | 2019
30 | 335700 | ул. Загородная, Центральный район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0.5 | 100% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
31 | 336191 | пер. Заводской, Центральный район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0% | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | ноябрь | 2019
32 | 336192 | пер. Зеленый, Центральный район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 50% | 0.1 | 50% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
33 | 335701 | ул. Инжирная, Центральный район | 1.7 | 1.7 |  |  |  | 0.9 | 52.94% | 0.9 | 52.94% | 1.7 | 100% | ноябрь | 2019
34 | 335541 | ул. Крымская, Центральный район | 1.4 | 1.4 |  |  |  | 1.1 | 78.57% | 1.1 | 78.57% | 1.4 | 100% | ноябрь | 2019
35 | 335753 | ул. Конституции СССР, Центральный район | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 20% | 5 | 100% | 5 | 100% | ноябрь | 2019
36 | 335533 | ул. Калужская, Центральный район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.2 | 33.33% | 0.2 | 33.33% | 0.6 | 100% | ноябрь | 2019
37 | 335534 | ул. Клубничная, Центральный район | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.7 | 100% | ноябрь | 2019
38 | 335536 | ул. Кооперативная, Центральный район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 50% | 0.1 | 50% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
39 | 335540 | ул. Красноармейская, Центральный район | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 0.4 | 26.67% | 1.5 | 100% | 1.5 | 100% | ноябрь | 2019
40 | 335095 | ул. Краснодонская, Центральный район | 2.8 | 2.8 |  |  |  | 2.8 | 100% | 2.8 | 100% | 1 | 35.71% | ноябрь | 2019
41 | 335096 | ул. Краснодарская Центральный район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.1 | 50% | ноябрь | 2019
42 | 335550 | ул. К. Либкнехта, Центральный район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.3 | 75% | 0.3 | 75% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
43 | 335542 | ул. Кубанская, Центральный район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.2 | 50% | 0.2 | 50% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
44 | 335539 | ул. Красная, Центральный район | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 0 | 0% | 1.6 | 100% | 1.6 | 100% | ноябрь | 2019
45 | 335535 | ул. Комсомольская, Центральный район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 100% | 0.8 | 100% | 0.3 | 37.5% | ноябрь | 2019
46 | 335754 | ул. Ландышевая, Центральный район | 2.8 | 2.8 |  |  |  | 2.8 | 100% | 2.8 | 100% | 1 | 35.71% | ноябрь | 2019
47 | 335548 | ул. Лавровая, Центральный район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | ноябрь | 2019
48 | 335551 | ул. Ломоносова, Центральный район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.2 | 66.67% | 0.2 | 66.67% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
49 | 335552 | ул. Макаренко, Центральный район | 2.1 | 2.1 |  |  |  | 1.1 | 52.38% | 1.1 | 52.38% | 2.1 | 100% | ноябрь | 2019
50 | 335730 | ул. Мичурина, Центральный район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 50% | 0.1 | 50% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
51 | 335732 | ул. Московская, Центральный район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.2 | 40% | 0.2 | 40% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
52 | 335731 | ул. Москвина, Центральный район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.2 | 66.67% | 0.2 | 66.67% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
53 | 333432 | пер. Морской, Центральный район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.2 | 66.67% | 0.2 | 66.67% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
54 | 333506 | пер. Мясокомбинатский, Центральный район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.1 | 50% | ноябрь | 2019
55 | 335735 | ул. Невская, Центральный район | 1.4 | 1.4 |  |  |  | 1 | 71.43% | 1 | 71.43% | 1.4 | 100% | ноябрь | 2019
56 | 335734 | ул. Нагорная, Центральный район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.2 | 50% | 0.2 | 50% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
57 | 335743 | ул. Новоселов, Центральный район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 50% | 0.1 | 50% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
58 | 346200 | ул. Несебрская, Центральный район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0% | 0.8 | 100% | 0.8 | 100% | ноябрь | 2019
59 | 335733 | ул. Навагинская, Центральный район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.1 | 25% | 0.1 | 25% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
60 | 335744 | ул. Одесская, Центральный район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
61 | 335746 | ул. Островского, Центральный район | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 0 | 0% | 1.1 | 100% | 1.1 | 100% | ноябрь | 2019
62 | 345976 | ул. Орджоникидзе, Центральный район | 1 | 1 |  |  |  | 0.7 | 70% | 0.7 | 70% | 1 | 100% | ноябрь | 2019
63 | 335560 | ул. Полтавская, Центральный район | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 0 | 0% | 1.6 | 100% | 1.6 | 100% | ноябрь | 2019
64 | 335755 | ул. Плеханова, Центральный район | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 1.6 | 100% | 1.6 | 100% | 0.5 | 31.25% | ноябрь | 2019
65 | 335965 | ул. Политехническая, Центральный район | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 1.1 | 91.67% | 1.1 | 91.67% | 1.2 | 100% | ноябрь | 2019
66 | 346123 | ул. Пасечная, Центральный район | 1.8 | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 100% | 1.8 | 100% | 0.5 | 27.78% | ноябрь | 2019
67 | 333509 | пер. Промышленный, Центральный район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.2 | 66.67% | 0.2 | 66.67% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
68 | 335750 | ул. Пирогова, Центральный район | 1.4 | 1.4 |  |  |  | 0.5 | 35.71% | 0.5 | 35.71% | 0.3 | 21.43% | ноябрь | 2019
69 | 335559 | ул. Поселковая, Центральный район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
70 | 335964 | ул. Подгорная, Центральный район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.1 | 50% | ноябрь | 2019
71 | 333508 | пер. Подгорный, Центральный район | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0.5 | 71.43% | 0.5 | 71.43% | 0.7 | 100% | ноябрь | 2019
72 | 335946 | ул. Пластунская, Центральный район | 5.3 | 5.3 |  |  |  | 2.5 | 47.17% | 5.3 | 100% | 5.3 | 100% | ноябрь | 2019
73 | 335538 | ул. Корчагина, Центральный район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 50% | 0.1 | 50% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
74 | 335966 | ул. Поперечная, Центральный район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.1 | 50% | ноябрь | 2019
75 | 335749 | ул. Первомайская, Центральный район | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 0.8 | 72.73% | 0.8 | 72.73% | 1.1 | 100% | ноябрь | 2019
76 | 335747 | ул. Параллельная, Центральный район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.1 | 25% | 0.1 | 25% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
77 | 335945 | ул. Пионерская, Центральный район | 2.3 | 2.3 |  |  |  | 1.8 | 78.26% | 1.8 | 78.26% | 2.3 | 100% | ноябрь | 2019
78 | 335748 | ул. Парковая, Центральный район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | 0.1 | 33.33% | ноябрь | 2019
79 | 346490 | ул. Поярко, Центральный район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.1 | 50% | ноябрь | 2019
80 | 345899 | ул. Пятигорская (от ул. Альпийской до ул. Шаумяна), Центральный-Хостинский район | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0.2 | 22.22% | 0.2 | 22.22% | 0.9 | 100% | ноябрь | 2019
81 | 346493 | ул. Роз, Центральный район | 1.4 | 1.4 |  |  |  | 0.7 | 50% | 0.7 | 50% | 1.4 | 100% | ноябрь | 2019
82 | 333512 | пер. Ривьерский, Центральный район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.3 | 60% | 0.3 | 60% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
83 | 333513 | пер. Ряжский, Центральный район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | 0.2 | 50% | ноябрь | 2019
84 | 333511 | пер. Рахманинова, Центральный район | 1.3 | 1.3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.3 | 100% | ноябрь | 2019
85 | 333510 | пер. Рабочий, Центральный район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 100% | 0.5 | 100% | 0.3 | 60% | ноябрь | 2019
86 | 346109 | ул. Стартовая, Центральный район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
87 | 346494 | ул. Санаторная, Центральный район | 1.8 | 1.8 |  |  |  | 0.9 | 50% | 0.9 | 50% | 1.8 | 100% | ноябрь | 2019
88 | 346502 | ул. Северная, Центральный район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
89 | 346503 | ул. Советская, Центральный район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0.5 | 100% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
90 | 346504 | ул. Соколова, Центральный район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.4 | 80% | 0.4 | 80% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
91 | 346501 | ул. Севастопольская , Центральный район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0% | 0.8 | 100% | 0.8 | 100% | ноябрь | 2019
92 | 333515 | пер. Строительный, Центральный район | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 0.5 | 41.67% | 0.5 | 41.67% | 1.2 | 100% | ноябрь | 2019
93 | 346690 | ул. Театральная, Центральный район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.2 | 25% | 0.8 | 100% | 0.8 | 100% | ноябрь | 2019
94 | 335768 | ул. Тимирязева, Центральный район | 3.5 | 3.5 |  |  |  | 2.9 | 82.86% | 2.9 | 82.86% | 1.5 | 42.86% | ноябрь | 2019
95 | 346614 | ул. Труда, Центральный район | 1.3 | 1.3 |  |  |  | 0.6 | 46.15% | 0.6 | 46.15% | 1.3 | 100% | ноябрь | 2019
96 | 346615 | ул. Туапсинская, Центральный район | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0.7 | 100% | 0.7 | 100% | 0.3 | 42.86% | ноябрь | 2019
97 | 346506 | ул. Тоннельная, Центральный район | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0.6 | 66.67% | 0.6 | 66.67% | 0.9 | 100% | ноябрь | 2019
98 | 333529 | пер. Теневой, Центральный район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | 0.1 | 33.33% | ноябрь | 2019
99 | 346616 | ул. Ударная, Центральный район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.2 | 50% | 0.2 | 50% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
100 | 346617 | ул. Фадеева, Центральный район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | ноябрь | 2019
101 | 346618 | ул. Цветной бульвар, Центральный район | 2.3 | 2.3 |  |  |  | 1.7 | 73.91% | 1.7 | 73.91% | 2.3 | 100% | ноябрь | 2019
102 | 348613 | ул. Чайковского, Центральный район | 2.1 | 2.1 |  |  |  | 1.2 | 57.14% | 1.2 | 57.14% | 2.1 | 100% | ноябрь | 2019
103 | 348616 | ул. Черноморская, Центральный район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | 0.2 | 50% | ноябрь | 2019
104 | 348617 | ул. Чехова, Центральный район | 3.4 | 3.4 |  |  |  | 2.1 | 61.76% | 2.1 | 61.76% | 3.4 | 100% | ноябрь | 2019
105 | 333533 | пер. Чехова, Центральный район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0% | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
106 | 348615 | ул. Чебрикова, Центральный район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.5 | 62.5% | 0.5 | 62.5% | 0.8 | 100% | ноябрь | 2019
107 | 348618 | ул. Юных Ленинцев, Центральный район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.2 | 40% | 0.2 | 40% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
108 | 348619 | ул. Яблочная, Центральный район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
109 | 348620 | ул. Ясная, Центральный район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.1 | 50% | ноябрь | 2019
110 | 333532 | пер. Электрический, Центральный район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.1 | 50% | ноябрь | 2019
111 | 335978 | ул. Докучаева, Центральный район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0.5 | 100% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
112 | 346335 | ул. Кипарисовая, Центральный район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.3 | 50% | 0.3 | 50% | 0.6 | 100% | ноябрь | 2019
113 | 335537 | ул. Короткая, Центральный район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
114 | 333514 | пер. Севастопольский, Центральный район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
115 | 333602 | пер. Юртовский, Центральный район | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.5 | 100% | ноябрь | 2019
116 | 346028 | ул. 20 Горнострелковой дивизии, Хостинский район | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 0.2 | 18.18% | 1.1 | 100% | 1.1 | 100% | ноябрь | 2019
117 | 347019 | ул. Благодатная, Хостинский район | 1.3 | 1.3 |  |  |  | 1.3 | 100% | 1.3 | 100% | 0.7 | 53.85% | ноябрь | 2019
118 | 347112 | ул. Береговая, Хостинский район | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 0.5 | 45.45% | 0.5 | 45.45% | 1.1 | 100% | ноябрь | 2019
119 | 333831 | пер. Буковый, Хостинский район | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.7 | 100% | ноябрь | 2019
120 | 335529 | ул. Бытха, Хостинский район | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 100% | 1.5 | 100% | 1 | 66.67% | ноябрь | 2019
121 | 345450 | ул. Верхняя Лысая Гора, Хостинский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0.5 | 100% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
122 | 347109 | ул. Видовая, Хостинский район | 1 | 1 |  |  |  | 0.6 | 60% | 0.6 | 60% | 1 | 100% | ноябрь | 2019
123 | 345452 | ул. Возрождения, Хостинский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
124 | 345453 | ул. Ворошиловская, Хостинский район | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 0.9 | 75% | 0.9 | 75% | 1.2 | 100% | ноябрь | 2019
125 | 345454 | ул. Гагринская, Хостинский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
126 | 345455 | ул. Гвоздик (с/х Приморский), Хостинский район | 1 | 1 |  |  |  | 0.3 | 30% | 0.3 | 30% | 1 | 100% | ноябрь | 2019
127 | 345767 | ул. Грибоедова, Хостинский район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.6 | 75% | 0.6 | 75% | 0.8 | 100% | ноябрь | 2019
128 | 345457 | ул. Громовой (п. Соболевка), Хостинский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | 0.1 | 33.33% | ноябрь | 2019
129 | 345577 | ул. Депутатская, Хостинский район | 0.326 | 0.326 |  |  |  | 0 | 0% | 0.326 | 100% | 0.326 | 100% | ноябрь | 2019
130 | 345578 | ул. Джигитская, Хостинский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.1 | 33.33% | 0.1 | 33.33% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
131 | 345460 | ул. Дивноморская, Хостинский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 100% | 0.5 | 100% | 0.3 | 60% | ноябрь | 2019
132 | 345461 | ул. Дмитриевой, Хостинский район | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 0 | 0% | 1.1 | 100% | 1.1 | 100% | ноябрь | 2019
133 | 345581 | ул. Есауленко, Хостинский район | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 0.4 | 40% | ноябрь | 2019
134 | 345587 | ул. Земнухова (п. Соболевка) , Хостинский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | 0.1 | 33.33% | ноябрь | 2019
135 | 345588 | ул. Иванова Поляна, Хостинский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.1 | 33.33% | 0.1 | 33.33% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
136 | 345761 | ул. Кленовая, Хостинский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.2 | 50% | 0.2 | 50% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
137 | 345595 | ул. О. Кошевого (п. Соболевка) , Хостинский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 100% | 0.5 | 100% | 0.2 | 40% | ноябрь | 2019
138 | 345596 | ул. Краевско-Греческая, Хостинский район | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 1.1 | 68.75% | 1.1 | 68.75% | 1.6 | 100% | ноябрь | 2019
139 | 346206 | Курортный проспект (сан. "Орджоникидзе"), Хостинский район | 1.3 | 1.3 |  |  |  | 1.3 | 100% | 1.3 | 100% | 1.3 | 100% | ноябрь | 2019
140 | 345687 | ул. Лермонтова, Хостинский район | 1 | 1 |  |  |  | 0.9 | 90% | 0.9 | 90% | 1 | 100% | ноябрь | 2019
141 |  | ул. Лесная, Хостинский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | 0.2 | 50% | ноябрь | 2019
142 | 346889 | пер. Лечебный , Хостинский район | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 1 | 62.5% | 1 | 62.5% | 1.6 | 100% | ноябрь | 2019
143 | 345689 | ул. Ломоносовская, Хостинский район | 1 | 1 |  |  |  | 0.8 | 80% | 0.8 | 80% | 1 | 100% | ноябрь | 2019
144 | 345690 | ул. Лысая гора, Хостинский район | 1.3 | 1.3 |  |  |  | 1 | 76.92% | 1 | 76.92% | 1.3 | 100% | ноябрь | 2019
145 | 347111 | ул. Малая, Хостинский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.3 | 60% | 0.3 | 60% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
146 | 345897 | ул. Мандариновая, Хостинский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 50% | 0.1 | 50% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
147 | 345691 | ул. Мацестинская, Хостинский район | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0.7 | 77.78% | 0.7 | 77.78% | 0.9 | 100% | ноябрь | 2019
148 | 345693 | ул. Молодогвардейская (п. Соболевка), Хостинский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.3 | 75% | 0.3 | 75% | 0.2 | 50% | ноябрь | 2019
149 | 347114 | ул. Профсоюзная, Хостинский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.1 | 20% | 0.1 | 20% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
150 | 346891 | Проспект Пушкина, Хостинский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | 0.1 | 33.33% | ноябрь | 2019
151 | 345899 | ул. Пятигорская (п. Соболевка), Хостинский район | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 1.4 | 56% | 1.4 | 56% | 2.5 | 100% | ноябрь | 2019
152 | 345701 | ул. Светлая, Хостинский район | 2.7 | 2.7 |  |  |  | 1.5 | 55.56% | 1.5 | 55.56% | 2.7 | 100% | ноябрь | 2019
153 | 345901 | ул. Серафимовича, Хостинский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | 0.2 | 50% | ноябрь | 2019
154 | 345906 | ул. Тургенева, Хостинский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | 0.1 | 33.33% | ноябрь | 2019
155 | 345908 | ул. Тюленина (п. Соболевка), Хостинский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.1 | 50% | ноябрь | 2019
156 | 345909 | ул. Учительская, Хостинский район | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 1.1 | 100% | 1.1 | 100% | 0.7 | 63.64% | ноябрь | 2019
157 | 345910 | ул. Я. Фабрициуса, Хостинский район | 1.9 | 1.9 |  |  |  | 1.7 | 89.47% | 1.7 | 89.47% | 1.9 | 100% | ноябрь | 2019
158 | 345911 | ул. Фурманова, Хостинский район | 2.2 | 2.2 |  |  |  | 1.6 | 72.73% | 1.6 | 72.73% | 2.2 | 100% | ноябрь | 2019
159 | 345912 | ул. Чайкиной (п. Соболевка), Хостинский район | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0.7 | 77.78% | 0.7 | 77.78% | 0.9 | 100% | ноябрь | 2019
160 | 346025 | ул. Черноморская, Хостинский район | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 1.1 | 100% | 1.1 | 100% | 0.6 | 54.55% | ноябрь | 2019
161 | 345915 | ул. Шевцовой (п. Соболевка), Хостинский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 50% | 0.1 | 50% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
162 | 346026 | ул. Южная, Хостинский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | 0.1 | 33.33% | ноябрь | 2019
163 | 333829 | ул. Ясногорская, Хостинский район | 1.4 | 1.4 |  |  |  | 0.8 | 57.14% | 0.8 | 57.14% | 1.4 | 100% | ноябрь | 2019
164 | 347110 | ул. Чекменева, Хостинский район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.8 | 100% | ноябрь | 2019
165 | 346029 | ул. 50 лет СССР, Хостинский район | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0% | 1.2 | 100% | 1.2 | 100% | ноябрь | 2019
166 | 346892 | ул. Адлерская, Хостинский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | 0.1 | 33.33% | ноябрь | 2019
167 | 336573 | ул. Володарского, Хостинский район | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 0.6 | 50% | 0.6 | 50% | 1.2 | 100% | ноябрь | 2019
168 | 345456 | ул. Глазунова, Хостинский район | 1.4 | 1.4 |  |  |  | 1 | 71.43% | 1 | 71.43% | 1.4 | 100% | ноябрь | 2019
169 | 345582 | ул. Железнодорожная, Хостинский район | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0.4 | 57.14% | 0.4 | 57.14% | 0.2 | 28.57% | ноябрь | 2019
170 | 345583 | ул. Жуковского, Хостинский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | 0.2 | 66.67% | ноябрь | 2019
171 | 345584 | ул. Каштановая, Хостинский район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.5 | 62.5% | 0.5 | 62.5% | 0.8 | 100% | ноябрь | 2019
172 | 345768 | ул. Кедровая, Хостинский район | 1 | 1 |  |  |  | 0.2 | 20% | 0.2 | 20% | 1 | 100% | ноябрь | 2019
173 | 345760 | ул. Кипарисовая, Хостинский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 100% | 0.6 | 100% | 0.3 | 50% | ноябрь | 2019
174 | 345769 | ул. Красных Партизан, Хостинский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.1 | 50% | ноябрь | 2019
175 | 345696 | ул. Октября, Хостинский район | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0 | 0% | 0.7 | 100% | 0.7 | 100% | ноябрь | 2019
176 | 345697 | ул. Платановая, Хостинский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.1 | 20% | 0.5 | 100% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
177 | 345765 | пер. Привольный, Хостинский район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | ноябрь | 2019
178 | 345752 | ул. Ручей Видный, Хостинский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.2 | 66.67% | 0.2 | 66.67% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
179 | 345700 | ул. Самшитовая, Хостинский район | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0.3 | 33.33% | 0.3 | 33.33% | 0.9 | 100% | ноябрь | 2019
180 | 345907 | ул. Туренко, Хостинский район | 2.6 | 2.6 |  |  |  | 1 | 38.46% | 1 | 38.46% | 2.6 | 100% | ноябрь | 2019
181 | 345592 | ул. Камо, Хостинский район | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 100% | 1.5 | 100% | 0.9 | 60% | ноябрь | 2019
182 | 345688 | ул. Леси Украинки, Хостинский район | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 0.3 | 30% | ноябрь | 2019
183 | 345451 | ул. Водораздельная, Хостинский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.3 | 75% | 0.3 | 75% | 0.2 | 50% | ноябрь | 2019
184 | 336993 | ул. Ушинского, Хостинский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
185 | 346027 | ул. Ялтинская, Хостинский район | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 1 | 83.33% | 1 | 83.33% | 1.2 | 100% | ноябрь | 2019
186 | 333830 | пер. Александровский, Хостинский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.1 | 50% | ноябрь | 2019
187 | 347016 | ул. Апшеронская, Хостинский район | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0.5 | 71.43% | 0.5 | 71.43% | 0.7 | 100% | ноябрь | 2019
188 | 345458 | ул. Дарвина, Хостинский район | 1.4 | 1.4 |  |  |  | 0 | 0% | 1.4 | 100% | 1.4 | 100% | ноябрь | 2019
189 | 345589 | ул. Искры, Хостинский район | 2.23 | 2.23 |  |  |  | 0 | 0% | 2.23 | 100% | 2.23 | 100% | ноябрь | 2019
190 | 345591 | ул. Калиновая, Хостинский район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | ноябрь | 2019
191 | 345698 | ул. Ростовская, Хостинский район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.1 | 100% | ноябрь | 2019
192 | 346893 | ул. Аллея Челтенхема, Хостинский район | 3.2 | 3.2 |  |  |  | 1.5 | 46.88% | 1.5 | 46.88% | 3.2 | 100% | ноябрь | 2019
193 | 345695 | ул. Новороссийское шоссе, Хостинский район | 7.3 | 7.3 |  |  |  | 1 | 13.7% | 1 | 13.7% | 7.3 | 100% | ноябрь | 2019
194 | 345904 | Сухумское шоссе, Хостинский район | 5.7 | 5.7 |  |  |  | 4 | 70.18% | 4 | 70.18% | 5.7 | 100% | ноябрь | 2019
195 |  | дорога к Тисо-Самшитовой роще, Хостинский район | 1 | 1 |  |  |  | 0.7 | 70% | 0.7 | 70% | 1 | 100% | ноябрь | 2019
196 | 353996 | пер. Теневой, Хостинский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
197 | 355166 | ул. Армянская (с. Барановка), Хостинский район | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0 | 0% | 2.5 | 100% | 2.5 | 100% | ноябрь | 2019
198 | 355162 | пер. Комбинатовский (с. Барановка), Хостинский район | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 0.7 | 70% | ноябрь | 2019
199 | 355163 | пер. Конторский (с. Барановка), Хостинский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.2 | 50% | 0.2 | 50% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
200 | 355164 | пер. Речной (с. Барановка), Хостинский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.2 | 40% | 0.2 | 40% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
201 | 355182 | пер. Грушевый (с.В. Юрт), Хостинский район | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 0.6 | 60% | ноябрь | 2019
202 | 355183 | пер. Совхозный (с.В. Юрт), Хостинский район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.2 | 25% | 0.8 | 100% | 0.8 | 100% | ноябрь | 2019
203 | 355184 | пер. Табачный (с.В. Юрт), Хостинский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.3 | 60% | 0.3 | 60% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
204 | 355186 | пер. Южный (с.В. Юрт), Хостинский район | 1 | 1 |  |  |  | 0.5 | 50% | 0.5 | 50% | 1 | 100% | ноябрь | 2019
205 | 355189 | ул. Джапаридзе (с. Пластунка), Хостинский район | 5.8 | 5.8 |  |  |  | 0 | 0% | 5.8 | 100% | 5.8 | 100% | ноябрь | 2019
206 | 355191 | ул. Леселидзе (с. Пластунка), Хостинский район | 4 | 4 |  |  |  | 0.2 | 5% | 4 | 100% | 4 | 100% | ноябрь | 2019
207 | 355188 | пер. Бригадный (с. Пластунка), Хостинский район | 1.7 | 1.7 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.7 | 100% | ноябрь | 2019
208 | 355198 | пер. Крутой (Раздольский с/о, с. Богушевка), Хостинский район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.8 | 100% | ноябрь | 2019
209 | 355200 | ул. Фундучная (Раздольский с/о, с. Богушевка), Хостинский район | 3.1 | 3.1 |  |  |  | 3 | 96.77% | 3 | 96.77% | 3.1 | 100% | ноябрь | 2019
210 | 352658 | ул. Измайловская (с. Краевско-Армянское), Хостинский район | 1.7 | 1.7 |  |  |  | 1 | 58.82% | 1 | 58.82% | 1.7 | 100% | ноябрь | 2019
211 | 353162 | пер. Калиновый (с. Краевско-Армянское), Хостинский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0% | 0.6 | 100% | 0.6 | 100% | ноябрь | 2019
212 | 355194 | пер. Мостовой (с. Краевско-Армянское), Хостинский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.2 | 66.67% | 0.2 | 66.67% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
213 | 355195 | пер. Надежды (с. Краевско-Армянское), Хостинский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0% | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
214 | 353771 | пер. Ахунский (с. Прогресс), Хостинский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.2 | 50% | 0.2 | 50% | 0.1 | 25% | ноябрь | 2019
215 | 353772 | пер. Западный (с. Прогресс), Хостинский район | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 0.8 | 66.67% | 0.8 | 66.67% | 1.2 | 100% | ноябрь | 2019
216 | 353776 | ул. Карчикяна (с. Прогресс), Хостинский район | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
217 | 353773 | пер. Песочный (с. Прогресс), Хостинский район | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0% | 1.2 | 100% | 1.2 | 100% | ноябрь | 2019
218 | 353797 | ул. Урожайная (с. Прогресс), Хостинский район | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.1 | 100% | ноябрь | 2019
219 | 354131 | ул. Измайловская (с. Семеновка), Хостинский район | 3 | 3 |  |  |  | 1.6 | 53.33% | 1.6 | 53.33% | 3 | 100% | ноябрь | 2019
220 | 347113 | ул. Амбровая, Хостинский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
221 | 353765 | ул. Буковая (с. Раздольное), Хостинский район | 3 | 3 |  |  |  | 0.8 | 26.67% | 0.8 | 26.67% | 3 | 100% | ноябрь | 2019
222 | 353766 | ул. Ветеринарная (с. Раздольное), Хостинский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
223 | 353763 | пер. Ветеринарный (с. Раздольное), Хостинский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.1 | 25% | 0.1 | 25% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
224 | 354308 | ул. Земляничная (с. Раздольное), Хостинский район | 4 | 4 |  |  |  | 2.8 | 70% | 2.8 | 70% | 4 | 100% | ноябрь | 2019
225 | 354307 | ул. Коммунальная (с. Раздольное), Хостинский район | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
226 | 353764 | пер. Лозовой (с. Раздольное), Хостинский район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
227 | 353769 | ул. Механизаторов (с. Раздольное), Хостинский район | 1.4 | 1.4 |  |  |  | 1.4 | 100% | 1.4 | 100% | 0.6 | 42.86% | ноябрь | 2019
228 | 353770 | ул. Прямая (с. Раздольное), Хостинский район | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 0.8 | 66.67% | 0.8 | 66.67% | 1.2 | 100% | ноябрь | 2019
229 | 354309 | ул. Следопытов (с. Раздольное), Хостинский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.3 | 50% | 0.3 | 50% | 0.6 | 100% | ноябрь | 2019
230 | 352659 | ул. Тепличная (с. Раздольное), Хостинский район | 1.3 | 1.3 |  |  |  | 0 | 0% | 1.3 | 100% | 1.3 | 100% | ноябрь | 2019
231 |  | Курортный проспект, Хостинский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
232 | 353767 | ул. Дубовая (с. Раздольное), Хостинский район | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
233 | 345900 | ул. Севастьянова, Хостинский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.2 | 50% | 0.2 | 50% | 0.2 | 50% | ноябрь | 2019
234 | 346104 | ул. 8 марта, Адлерский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
235 | 336060 | ул. Апрельская, Адлерский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | 0.2 | 50% | ноябрь | 2019
236 | 336057 | ул. Авиационная, Адлерский район | 1.9 | 1.9 |  |  |  | 1.5 | 78.95% | 1.5 | 78.95% | 1.9 | 100% | ноябрь | 2019
237 | 336058 | ул. Акаций, Адлерский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.3 | 75% | 0.3 | 75% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
238 | 336059 | ул. Аллейная, Адлерский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
239 | 336061 | ул. Аэрофлотская, Адлерский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
240 | 1087451 | ул. Бакинская, Адлерский район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 100% | 0.8 | 100% | 0.8 | 100% | ноябрь | 2019
241 | 335644 | пер. Бакинский, Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
242 | 335645 | пер. Банный, Адлерский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
243 | 335646 | пер. Белореченский, с. Веселое, Адлерский район | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.1 | 100% | ноябрь | 2019
244 | 336064 | ул. Белорусская, Адлерский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | 0.2 | 50% | ноябрь | 2019
245 | 336065 | ул. Белых Акаций, Адлерский район | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 0.9 | 60% | 0.9 | 60% | 0.4 | 26.67% | ноябрь | 2019
246 | 335647 | пер. Белорусский, Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
247 | 336075 | ул. Бестужева, Адлерский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | 0.1 | 33.33% | ноябрь | 2019
248 | 335650 | пер. Бестужева, Адлерский район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | ноябрь | 2019
249 | 336062 | ул. Богдана Хмельницкого , Адлерский район | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.9 | 100% | ноябрь | 2019
250 | 335657 | пер. Богдана Хмельницкого, Адлерский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.2 | 66.67% | 0.2 | 66.67% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
251 | 336077 | ул. Вегетарианская, Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
252 | 336078 | ул. Верхнеизвестинская, Адлерский район | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0.5 | 71.43% | 0.5 | 71.43% | 0.2 | 28.57% | ноябрь | 2019
253 | 336079 | ул. Веселая, Адлерский район | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.1 | 100% | ноябрь | 2019
254 | 336080 | ул. Взлетная, Адлерский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.5 | 83.33% | 0.5 | 83.33% | 0.2 | 33.33% | ноябрь | 2019
255 | 336259 | ул. Воронежская, Адлерский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.3 | 75% | 0.3 | 75% | 0.1 | 25% | ноябрь | 2019
256 | 354482 | ул. Витебская, Адлерский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0% | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
257 | 336263 | ул. Гастелло, Адлерский район | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.2 | 100% | ноябрь | 2019
258 | 336083 | ул. Гвардейская, Адлерский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.3 | 75% | 0.3 | 75% | 0.2 | 50% | ноябрь | 2019
259 | 336084 | ул. Герцена, Адлерский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
260 | 336085 | ул. Гиацинтовая, Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
261 | 336086 | ул. Гоголя, Адлерский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | 0.2 | 50% | ноябрь | 2019
262 | 336087 | ул. Голубая, Адлерский район | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 1.6 | 100% | 1.6 | 100% | 0.4 | 25% | ноябрь | 2019
263 | 336088 | ул. Голубые Дали, Адлерский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.4 | 66.67% | 0.4 | 66.67% | 0.6 | 100% | ноябрь | 2019
264 | 336089 | ул. Гудаутская, Адлерский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.1 | 25% | 0.1 | 25% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
265 | 336439 | ул. Дачная, Адлерский район | 1.4 | 1.4 |  |  |  | 0.5 | 35.71% | 0.5 | 35.71% | 0.3 | 21.43% | ноябрь | 2019
266 | 336091 | ул. Демократическая, Адлерский район | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 1.1 | 100% | 1.1 | 100% | 0.6 | 54.55% | ноябрь | 2019
267 | 335659 | пер. Демократический, Адлерский район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | ноябрь | 2019
268 | 336444 | ул. Дзержинского, Адлерский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
269 | 335660 | пер. Донецкий, Адлерский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
270 | 336092 | ул. Добрых Надежд, Адлерский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
271 | 335661 | ул. Ереванская, Адлерский район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | ноябрь | 2019
272 |  | пер. Ереванский, Адлерский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
273 | 336265 | ул. Жемчужная, Адлерский район | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0.7 | 100% | 0.7 | 100% | 0.3 | 42.86% | ноябрь | 2019
274 | 335844 | пер. Ивовый, Адлерский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | 0.2 | 50% | ноябрь | 2019
275 | 336109 | ул. Известинская, Адлерский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
276 | 335845 | пер. Известинский, Адлерский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 100% | 0.5 | 100% | 0.3 | 60% | ноябрь | 2019
277 | 336110 | ул. Интернациональная, Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
278 | 336111 | ул. Казачья, Адлерский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 100% | 0.5 | 100% | 0.3 | 60% | ноябрь | 2019
279 | 336266 | ул. Калинина, Адлерский район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 100% | 0.8 | 100% | 0.4 | 50% | ноябрь | 2019
280 | 336267 | ул. Камелий, Адлерский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.1 | 33.33% | 0.1 | 33.33% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
281 | 336268 | ул. Камышовая, Адлерский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.4 | 80% | 0.4 | 80% | 0.4 | 80% | ноябрь | 2019
282 | 336271 | ул. Киевская, Адлерский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
283 | 336272 | ул. Кирова, Адлерский район | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0.8 | 88.89% | 0.8 | 88.89% | 0.8 | 88.89% | ноябрь | 2019
284 | 336273 | ул. Кирпичная, Адлерский район | 1 | 1 |  |  |  | 0.9 | 90% | 0.9 | 90% | 0.3 | 30% | ноябрь | 2019
285 | 333788 | ул. Кленовая, Адлерский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
286 | 335846 | пер. Ключевой, Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 50% | 0.1 | 50% | 0.1 | 50% | ноябрь | 2019
287 | 336284 | ул. Короленко, Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
288 | 336285 | ул. Котовского, Адлерский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.3 | 75% | 0.3 | 75% | 0.3 | 75% | ноябрь | 2019
289 | 336286 | ул. Крамского, Адлерский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
290 | 336287 | ул. Красная Горка, Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 50% | 0.1 | 50% | 0.1 | 50% | ноябрь | 2019
291 | 336288 | ул. Краснопролетарская, Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
292 | 336289 | ул. Крупской, Адлерский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.3 | 75% | 0.3 | 75% | 0.3 | 75% | ноябрь | 2019
293 | 335847 | пер. Кувшинок, Адлерский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
294 | 336425 | ул. Куйбышева, Адлерский район | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 1.1 | 100% | 1.1 | 100% | 0.6 | 54.55% | ноябрь | 2019
295 | 346207 | ул. Кутаисская, Адлерский район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.3 | 37.5% | 0.3 | 37.5% | 0.3 | 37.5% | ноябрь | 2019
296 | 336426 | ул. Кутузова, Адлерский район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | ноябрь | 2019
297 | 336427 | ул. Лазурная, Адлерский район | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 0.7 | 63.64% | 0.7 | 63.64% | 1.1 | 100% | ноябрь | 2019
298 | 336314 | ул. Лебединая, Адлерский район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | ноябрь | 2019
299 | 336564 | ул. Лескова, Адлерский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
300 | 336565 | ул. Лесная, Адлерский район | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 1.1 | 100% | 1.1 | 100% | 0.6 | 54.55% | ноябрь | 2019
301 | 336566 | ул. Лилий, Адлерский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
302 | 336567 | ул. Листопадная, Адлерский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
303 | 336568 | ул. Луговая, Адлерский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
304 | 336569 | ул. Луначарского, Адлерский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
305 | 336570 | ул. Магнолий, Адлерский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.4 | 66.67% | 0.4 | 66.67% | 0.4 | 66.67% | ноябрь | 2019
306 | 335848 | пер. Марсовый, Адлерский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 100% | 0.5 | 100% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
307 | 336572 | ул. Медовая, Адлерский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.5 | 83.33% | 0.5 | 83.33% | 0.5 | 83.33% | ноябрь | 2019
308 | 346995 | ул. Менделеева, Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
309 | 346997 | ул. Мзымтинская, Адлерский район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | ноябрь | 2019
310 | 346998 | ул. Мимоз, Адлерский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
311 | 346999 | ул. Миндальная, Адлерский район | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 0.8 | 53.33% | 0.8 | 53.33% | 1.5 | 100% | ноябрь | 2019
312 | 335849 | пер. Миндальный, Адлерский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.3 | 75% | 0.3 | 75% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
313 | 335850 | пер. Мира, Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.1 | 50% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
314 | 347000 | ул. Молокова, Адлерский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.4 | 80% | 0.4 | 80% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
315 | 347001 | ул. Набережная, Адлерский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.2 | 50% | 0.2 | 50% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
316 | 347002 | ул. Нагорный тупик, Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.1 | 50% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
317 | 346111 | ул. Надежды, Адлерский район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | ноябрь | 2019
318 | 347003 | ул. Народная, Адлерский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
319 | 347104 | ул. Нижнеимеретинская, Адлерский район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.7 | 87.5% | 0.7 | 87.5% | 0.4 | 50% | ноябрь | 2019
320 | 347015 | ул. Новогорная, Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
321 | 345435 | ул. Орбитовская, Адлерский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.5 | 83.33% | 0.5 | 83.33% | 0.5 | 83.33% | ноябрь | 2019
322 | 337395 | пер. Ореховый тупик, Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 50% | 0.1 | 50% | 0.1 | 50% | ноябрь | 2019
323 | 345436 | ул. Орлиная, Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
324 | 345437 | ул. Павлика Морозова, Адлерский район | 1 | 1 |  |  |  | 0.7 | 70% | 0.7 | 70% | 1 | 100% | ноябрь | 2019
325 | 345438 | ул. Панфилова, Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
326 | 346112 | ул. Пархоменко, Адлерский район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | ноябрь | 2019
327 | 345440 | ул. Перелетная, Адлерский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 100% | 0.6 | 100% | 0.3 | 50% | ноябрь | 2019
328 | 335865 | пер. Перепелиный, Адлерский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 100% | 0.5 | 100% | 0.3 | 60% | ноябрь | 2019
329 | 352422 | ул. Петрозаводская (с. Орел-Изумруд), Адлерский район | 3.2 | 3.2 |  |  |  | 0 | 0% | 3.2 | 100% | 3.2 | 100% | ноябрь | 2019
330 | 335866 | пер. Пихтовый, Адлерский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.4 | 80% | 0.4 | 80% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
331 | 345442 | ул. Полевая, Адлерский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.2 | 50% | 0.2 | 50% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
332 | 347108 | ул. Попова, Адлерский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.3 | 75% | 0.3 | 75% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
333 | 345575 | ул. Православная, Адлерский район | 2 | 2 |  |  |  | 1.4 | 70% | 1.4 | 70% | 2 | 100% | ноябрь | 2019
334 | 345576 | ул. Прибрежная, Адлерский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
335 | 335868 | пер. Прибрежный, Адлерский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
336 | 346113 | ул. Привокзальная, Адлерский район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | ноябрь | 2019
337 | 345667 | ул. Приграничная, Адлерский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.3 | 50% | 0.3 | 50% | 0.3 | 50% | ноябрь | 2019
338 | 346114 | ул. Приреченская, Адлерский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
339 | 345668 | ул. Просвещения, Адлерский район | 2.9 | 2.9 |  |  |  | 2.9 | 100% | 2.9 | 100% | 2 | 68.97% | ноябрь | 2019
340 | 345669 | ул. Пчеловодов, Адлерский район | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 0.5 | 33.33% | 0.5 | 33.33% | 1.5 | 100% | ноябрь | 2019
341 | 345670 | ул. Революции, Адлерский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.4 | 80% | 0.4 | 80% | 0.4 | 80% | ноябрь | 2019
342 | 335869 | пер. Революции, Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
343 | 345672 | ул. Ромашек, Адлерский район | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 0.8 | 72.73% | 0.8 | 72.73% | 1.1 | 100% | ноябрь | 2019
344 | 345673 | ул. Ружейная, Адлерский район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 100% | 0.8 | 100% | 0.5 | 62.5% | ноябрь | 2019
345 | 345725 | ул. Садовая, Адлерский район | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0.5 | 55.56% | 0.5 | 55.56% | 0.9 | 100% | ноябрь | 2019
346 | 345726 | ул. Саратовская, Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
347 | 335871 | пер. Саратовский, Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
348 | 345727 | ул. Свердлова, Адлерский район | 1.4 | 1.4 |  |  |  | 1 | 71.43% | 1 | 71.43% | 1.4 | 100% | ноябрь | 2019
349 | 345729 | ул. Соколиная, Адлерский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.6 | 100% | ноябрь | 2019
350 | 345731 | ул. Станиславского, Адлерский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.4 | 66.67% | 0.4 | 66.67% | 0.6 | 100% | ноябрь | 2019
351 | 345732 | ул. Староклубная, Адлерский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.2 | 40% | 0.2 | 40% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
352 | 345733 | ул. Старонасыпная, Адлерский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 100% | 0.6 | 100% | 0.4 | 66.67% | ноябрь | 2019
353 | 345844 | ул. Староохотничья, Адлерский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 100% | 0.6 | 100% | 0.4 | 66.67% | ноябрь | 2019
354 | 345845 | ул. Старошкольная, Адлерский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 100% | 0.6 | 100% | 0.4 | 66.67% | ноябрь | 2019
355 | 345745 | ул. Субтропическая, Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
356 | 345860 | ул. Суздальская, Адлерский район | 1.9 | 1.9 |  |  |  | 1.2 | 63.16% | 1.2 | 63.16% | 1.9 | 100% | ноябрь | 2019
357 | 335872 | пер. Тверской, Адлерский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
358 | 336441 | пер. Тихий, Адлерский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
359 | 345862 | ул. Тополиная, Адлерский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
360 | 345865 | ул. Тростниковая, Адлерский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.5 | 83.33% | 0.5 | 83.33% | 0.6 | 100% | ноябрь | 2019
361 | 345867 | ул. Тюльпанов, Адлерский район | 1.3 | 1.3 |  |  |  | 1.2 | 92.31% | 1.2 | 92.31% | 1.3 | 100% | ноябрь | 2019
362 | 345868 | ул. Удачи, Адлерский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
363 | 345869 | ул. Ульянова, Адлерский район | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 0.9 | 60% | 0.9 | 60% | 1.5 | 100% | ноябрь | 2019
364 | 345870 | ул. Урицкого, Адлерский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 100% | 0.4 | 80% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
365 | 345878 | ул. Фабричная, Адлерский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.5 | 83.33% | 0.5 | 83.33% | 0.6 | 100% | ноябрь | 2019
366 | 335873 | пер. Фабричный, Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
367 | 335874 | пер. Фермерский, Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
368 | 345880 | ул. Фиалок, Адлерский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 100% | 0.5 | 100% | 0.3 | 60% | ноябрь | 2019
369 | 345881 | ул. Фрунзе, Адлерский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
370 | 345882 | ул. Хадыженская, Адлерский район | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0.6 | 85.71% | 0.6 | 85.71% | 0.7 | 100% | ноябрь | 2019
371 | 345987 | ул. Хостинская, Адлерский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
372 | 336036 | пер. Хостинский, Адлерский район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | ноябрь | 2019
373 | 345989 | ул. Хуторская, Адлерский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.3 | 75% | 0.3 | 75% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
374 | 345990 | ул. Цветочная, Адлерский район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.7 | 87.5% | 0.7 | 87.5% | 0.8 | 100% | ноябрь | 2019
375 | 345991 | ул. Цимлянская, Адлерский район | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 0.8 | 66.67% | 0.8 | 66.67% | 1.2 | 100% | ноябрь | 2019
376 | 345992 | ул. Цитрусовая, Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
377 | 345998 | ул. Черниговская, Адлерский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.3 | 75% | 0.3 | 75% | 0.3 | 75% | ноябрь | 2019
378 | 345999 | ул. Чернышевского, Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
379 | 346000 | ул. Чкалова, Адлерский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 100% | 0.5 | 100% | 0.3 | 60% | ноябрь | 2019
380 | 335892 | пер. Чкалова, Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
381 | 354288 | ул. Школьная с. Красная Воля, Адлерский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 100% | 0.5 | 100% | 0.3 | 60% | ноябрь | 2019
382 | 346005 | ул. Щорса, Адлерский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
383 | 346100 | ул. Энгельса, Адлерский район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | ноябрь | 2019
384 | 346101 | ул. Энергетиков, Адлерский район | 2.3 | 2.3 |  |  |  | 1 | 43.48% | 1 | 43.48% | 2.3 | 100% | ноябрь | 2019
385 | 346102 | ул. Эпроновская, Адлерский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.3 | 75% | 0.3 | 75% | 0.3 | 75% | ноябрь | 2019
386 | 346017 | ул. Южных Культур, Адлерский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.2 | 66.67% | 0.2 | 66.67% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
387 | 354133 | ул. Пещеры (с. Воронцовка), Адлерский район | 3 | 3 |  |  |  | 0.8 | 26.67% | 3 | 100% | 3 | 100% | ноябрь | 2019
388 | 354281 | ул. Виноградная (с. Красная Воля), Адлерский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0% | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
389 | 354282 | ул. Лесная (с. Красная Воля), Адлерский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
390 | 354283 | ул. Нижняя (с. Красная Воля), Адлерский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
391 | 354286 | ул. Садовая (с. Красная Воля), Адлерский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
392 | 354287 | ул. Солнечная (с. Красная Воля), Адлерский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
393 | 354153 | ул. Алычовая (с. Красная Воля), Адлерский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
394 | 354455 | пер. Садовый (с. Красная Воля), Адлерский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
395 | 354284 | ул. Пещерная (с. Красная Воля), Адлерский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
396 | 354288 | ул. Школьная (с. Калиновое озеро), Адлерский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
397 | 354149 | ул. Котельная (с. Калиновое озеро), Адлерский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0.5 | 100% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
398 | 354151 | ул. Харьковская (с. Калиновое озеро), Адлерский район | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.5 | 100% | ноябрь | 2019
399 | 354272 | ул. Хуторская (с. Калиновое озеро), Адлерский район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.8 | 100% | ноябрь | 2019
400 | 354273 | ул. Центральная (с. Калиновое озеро), Адлерский район | 4.1 | 4.1 |  |  |  | 3.3 | 80.49% | 3.3 | 80.49% | 2.5 | 60.98% | ноябрь | 2019
401 | 354148 | ул. Жилищная (с. Калиновое озеро), Адлерский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
402 | 354150 | ул. Солнечная (с. Калиновое озеро), Адлерский район | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.7 | 100% | ноябрь | 2019
403 | 354140 | ул. Батурина (с. Илларионовка), Адлерский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
404 | 354143 | ул. Рабочая (с. Илларионовка), Адлерский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
405 | 354117 | ул. Чайная (с. Вардане -Верино), Адлерский район | 1.7 | 1.7 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.7 | 100% | ноябрь | 2019
406 | 354122 | ул. Мостовая (с. Верхнениколаевское), Адлерский район | 4.2 | 4.2 |  |  |  | 4.2 | 100% | 4.2 | 100% | 2.9 | 69.05% | ноябрь | 2019
407 | 354120 | ул. Кузнечная (с. Верхнениколаевское), Адлерский район | 3.2 | 3.2 |  |  |  | 1 | 31.25% | 1 | 31.25% | 3.2 | 100% | ноябрь | 2019
408 | 354119 | ул. Заречная (с. Верхнениколаевское), Адлерский район | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0 | 0% | 0.7 | 100% | 0.7 | 100% | ноябрь | 2019
409 | 354152 | ул. Шаумяна (с. Хлебороб), Адлерский район | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
410 | 354136 | ул. Пробковая (п. Дубравный), Адлерский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
411 | 354276 | ул. Мичурина (с. Каштаны), Адлерский район | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 0 | 0% | 1.1 | 100% | 1.1 | 100% | ноябрь | 2019
412 | 354275 | ул. Михайловская (с. Каштаны), Адлерский район | 1.4 | 1.4 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.4 | 100% | ноябрь | 2019
413 | 354278 | ул. Совхозная (с. Каштаны), Адлерский район | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | ноябрь | 2019
414 | 354277 | ул. Пашковская (с. Каштаны), Адлерский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
415 | 354443 | ул. Партизанская (с. Монастырь), Адлерский район | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.5 | 100% | ноябрь | 2019
416 | 354295 | ул. Батайская (с. Галицино), Адлерский район | 3 | 3 |  |  |  | 1.5 | 50% | 1.5 | 50% | 3 | 100% | ноябрь | 2019
417 | 354297 | ул. Тбилисская (с. Галицино), Адлерский район | 1.8 | 1.8 |  |  |  | 1.2 | 66.67% | 1.2 | 66.67% | 1.8 | 100% | ноябрь | 2019
418 | 354319 | ул. Краснофлотская (с. Казачий Брод), Адлерский район | 2 | 2 |  |  |  | 1.5 | 75% | 1.5 | 75% | 2 | 100% | ноябрь | 2019
419 | 354318 | ул. Камская (с. Казачий Брод), Адлерский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
420 | 354304 | ул. Добровольская (с. Высокое) | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
421 | 354310 | ул. Лесная (с. Высокое) | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
422 | 354313 | ул. Новгородская (с. Высокое) | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 100% | 0.5 | 100% | 0.3 | 60% | ноябрь | 2019
423 | 354303 | ул. Геленджикская (с. Высокое) | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | ноябрь | 2019
424 | 354306 | ул. Ивановская (с. Высокое), Адлерский район | 1.8 | 1.8 |  |  |  | 1.4 | 77.78% | 1.4 | 77.78% | 1.8 | 100% | ноябрь | 2019
425 | 354300 | пер. Шоссейный (с. Высокое), Адлерский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
426 | 354299 | пер. Тельмана (с. Высокое), Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
427 | 354315 | ул. Сергиевская (с. Высокое), Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
428 | 354317 | ул. Туманяна (с. Высокое), Адлерский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.6 | 100% | ноябрь | 2019
429 | 354312 | ул. Некрасова (с. Высокое), Адлерский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 100% | 0.5 | 100% | 0.3 | 60% | ноябрь | 2019
430 | 354305 | ул. Зеленая (с. Высокое), Адлерский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
431 | 354311 | ул. Мурманская (с. Высокое), Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
432 | 346105 | ул. 26 Бакинских Комиссаров (с. Молдовка), Адлерский район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
433 | 354294 | ул. Тимашевская (с. Молдовка), Адлерский район | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 1.6 | 100% | 1.6 | 100% | 1 | 62.5% | ноябрь | 2019
434 | 354293 | ул. Темрюкская (с. Молдовка), Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
435 | 354291 | ул. Днестровская (с. Молдовка), Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
436 | 354292 | ул. Мясникяна (с. Молдовка), Адлерский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
437 | 336283 | ул. Колхозная (с. Молдовка), Адлерский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.2 | 50% | 0.2 | 50% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
438 | 336281 | ул. Кишиневская (с. Молдовка), Адлерский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.1 | 33.33% | 0.1 | 33.33% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
439 | 346700 | ул. Ленина (с. Молдовка), Адлерский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.4 | 80% | 0.4 | 80% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
440 | 347106 | ул. Ленинаканская (с. Молдовка), Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 50% | 0.1 | 50% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
441 | 346003 | ул. Щербиновская (с. Молдовка), Адлерский район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | ноябрь | 2019
442 | 335643 | пер. Аэровокзальный (с. Молдовка), Адлерский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 100% | 0.2 | 66.67% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
443 | 354439 | ул. 10 лет Октября (с. Орел-Изумруд), Адлерский район | 1.3 | 1.3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.3 | 100% | ноябрь | 2019
444 | 354435 | ул. Банановая (с. Орел-Изумруд), Адлерский район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.8 | 100% | ноябрь | 2019
445 | 354440 | ул. Славинская (с. Орел-Изумруд), Адлерский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
446 | 354441 | ул. Холмская (с. Орел-Изумруд), Адлерский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
447 | 354438 | ул. Малиновая (с. Орел-Изумруд), Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
448 | 1055344 | ул. Лазурная Долина (с. Орел-Изумруд), Адлерский район | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 1.3 | 65% | ноябрь | 2019
449 | 353017 | ул. Защитников Кавказа (п. Красная Поляна), Адлерский район | 6.1 | 6.1 |  |  |  | 1.3 | 21.31% | 6.1 | 100% | 6.1 | 100% | ноябрь | 2019
450 | 352753 | пер. Аибгинский (п. Красная Поляна), Адлерский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.2 | 50% | 0.2 | 50% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
451 | 352756 | пер. Мельничный ручей (п. Красная Поляна), Адлерский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.3 | 75% | 0.3 | 75% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
452 | 3397042 | ул. Мельничная (п. Красная Поляна), Адлерский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | 0.3 | 75% | ноябрь | 2019
453 | 352758 | пер. Ореховый (п. Красная Поляна), Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 50% | 0.1 | 50% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
454 | 353020 | ул. Мичурина (п. Красная Поляна), Адлерский район | 1.4 | 1.4 |  |  |  | 0.8 | 57.14% | 0.8 | 57.14% | 1.4 | 100% | ноябрь | 2019
455 | 352767 | ул. Вознесенская (п. Красная Поляна), Адлерский район | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 0 | 0% | 1.5 | 100% | 1.5 | 100% | ноябрь | 2019
456 | 354924 | ул. Турчинского (п. Красная Поляна), Адлерский район | 1.7 | 1.7 |  |  |  | 1.1 | 64.71% | 1.1 | 64.71% | 1.7 | 100% | ноябрь | 2019
457 | 352768 | ул. Волоколамская (п. Красная Поляна), Адлерский район | 1.3 | 1.3 |  |  |  | 1.2 | 92.31% | 1.2 | 92.31% | 1.3 | 100% | ноябрь | 2019
458 | 354759 | ул. Пчеловодов (п. Красная Поляна), Адлерский район | 2.2 | 2.2 |  |  |  | 1.8 | 81.82% | 1.8 | 81.82% | 2.2 | 100% | ноябрь | 2019
459 | 354762 | ул. Ставропольская (п. Красная Поляна), Адлерский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.2 | 50% | 0.2 | 50% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
460 | 352755 | пер. Комсомольский (п. Красная Поляна), Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 50% | 0.1 | 50% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
461 | 352763 | ул. Аишхо (п. Красная Поляна), Адлерский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.1 | 20% | 0.1 | 20% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
462 | 352769 | ул. Гидростроителей (п. Красная Поляна), Адлерский район | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0.3 | 42.86% | 0.3 | 42.86% | 0.7 | 100% | ноябрь | 2019
463 | 352757 | пер. Октябрьский (п. Красная Поляна), Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 50% | 0.1 | 50% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
464 | 354923 | ул. Трудовой Славы (п. Красная Поляна), Адлерский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.3 | 75% | 0.3 | 75% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
465 | 352773 | ул. Заповедная (п. Красная Поляна), Адлерский район | 2 | 2 |  |  |  | 1.7 | 85% | 1.7 | 85% | 2 | 100% | ноябрь | 2019
466 | 352761 | пер. Сливовый (п. Красная Поляна), Адлерский район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | ноябрь | 2019
467 | 352754 | пер. Благодарный (п. Красная Поляна), Адлерский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
468 | 354760 | ул. Первомайский тупик (п. Красная Поляна), Адлерский район | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 1.1 | 91.67% | 1.1 | 91.67% | 1.2 | 100% | ноябрь | 2019
469 | 352764 | ул. Ачишховская (п. Красная Поляна), Адлерский район | 6.6 | 6.6 |  |  |  | 4.4 | 66.67% | 6.6 | 100% | 6.6 | 100% | ноябрь | 2019
470 | 352748 | пер. Ачишховский (п. Красная Поляна), Адлерский район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | ноябрь | 2019
471 | 354483 | ул. Вологодская (с. Нижняя Шиловка), Адлерский район | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 0.6 | 50% | 0.6 | 50% | 0.6 | 50% | ноябрь | 2019
472 | 352512 | пер. Нагуляна (с. Нижняя Шиловка), Адлерский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
473 | 352508 | ул. Комарова (с. Нижняя Шиловка), Адлерский район | 3.5 | 3.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.5 | 100% | ноябрь | 2019
474 | 352522 | ул. Шиловская (с. Нижняя Шиловка), Адлерский район | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 0.6 | 60% | ноябрь | 2019
475 | 352512 | ул. Нагуляна (с. Нижняя Шиловка), Адлерский район | 3.7 | 3.7 |  |  |  | 3.7 | 100% | 3.7 | 100% | 2.9 | 78.38% | ноябрь | 2019
476 | 352513 | ул. Налбандяна (с. Нижняя Шиловка, Адлерский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0% | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
477 | 352523 | ул. Ярославская (с. Нижняя Шиловка), Адлерский район | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0.4 | 57.14% | 0.4 | 57.14% | 0.4 | 57.14% | ноябрь | 2019
478 | 352509 | ул. Лавровая (с. Нижняя Шиловка), Адлерский район | 1.8 | 1.8 |  |  |  | 0.8 | 44.44% | 0.8 | 44.44% | 0.5 | 27.78% | ноябрь | 2019
479 | 352521 | ул. Спутник (с. Нижняя Шиловка), Адлерский район | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
480 | 352519 | ул. Северская (с. Нижняя Шиловка), Адлерский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
481 | 352507 | пер. Сормовский (с. Нижняя Шиловка), Адлерский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
482 | 352528 | пер. Мира (с. Веселое), Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
483 | 352536 | ул. Мира (с. Веселое), Адлерский район | 3 | 3 |  |  |  | 0.3 | 10% | 0.3 | 10% | 0.3 | 10% | ноябрь | 2019
484 | 352524 | пер. Васильковый (с. Веселое), Адлерский район | 1.9 | 1.9 |  |  |  | 1.9 | 100% | 1.9 | 100% | 1.2 | 63.16% | ноябрь | 2019
485 | 352539 | ул. Пограничная (с. Веселое), Адлерский район | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0% | 1.2 | 100% | 1.2 | 100% | ноябрь | 2019
486 | 352537 | ул. Ереванская (с. Веселое), Адлерский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
487 | 352541 | ул. Ученическая (с. Веселое), Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
488 | 346002 | ул. Школьная (с. Веселое), Адлерский район | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | ноябрь | 2019
489 | 352529 | пер. Тепличный (с. Веселое), Адлерский район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
490 | 352525 | пер. Водяной (с. Веселое), Адлерский район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
491 | 352526 | пер. Коломенский (с. Веселое), Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
492 | 352540 | ул. Староминская (с. Веселое), Адлерский район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
493 | 352530 | ул. Гусаровская (с. Веселое), Адлерский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
494 | 352534 | ул. Е.К. Гараняна (с. Веселое), Адлерский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
495 | 352538 | ул. Петропавловская (с. Веселое), Адлерский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
496 | 354462 | ул. Блинова (с. Верхневеселое), Адлерский район | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | ноябрь | 2019
497 | 354461 | пер. Блинова (с. Верхневеселое), Адлерский район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
498 | 354466 | ул. Челябинская (с. Верхне-Веселое), Адлерский район | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
499 | 354204 | ул. Черновицкая (с. Верхне-Веселое), Адлерский район | 2.3 | 2.3 |  |  |  | 0 | 0% | 2.3 | 100% | 2.3 | 100% | ноябрь | 2019
500 | 354464 | ул. Коммунаров (с. Верхне-Веселое), Адлерский район | 1.3 | 1.3 |  |  |  | 0.8 | 61.54% | 0.8 | 61.54% | 1.3 | 100% | ноябрь | 2019
501 | 354463 | ул. Ворошиловградская (с. Верхне-Веселое), Адлерский район | 5 | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 5 | 100% | 5 | 100% | ноябрь | 2019
502 | 352660 | ул. Подольская (с. Черешня), Адлерский район | 3.5 | 3.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
503 | 352738 | ул. Восход (с. Черешня), Адлерский район | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
504 | 352746 | ул. Пермская (с. Черешня), Адлерский район | 1.9 | 1.9 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
505 | 352747 | ул. Терновая (с. Черешня), Адлерский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
506 | 352739 | ул. Выселковская (с. Черешня), Адлерский район | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
507 | 352744 | ул. Куликовская (с. Черешня), Адлерский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
508 | 352745 | ул. Мзымтинская (с. Черешня), Адлерский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
509 | 354458 | ул. Ильинская (с. Ахштырь), Адлерский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
510 | 352742 | ул. Дагестанская (с. Черешня), Адлерский район | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
511 | 352743 | ул. Заря (с. Черешня), Адлерский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
512 | 352545 | ул. Афонская (с. Черешня), Адлерский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
513 | 354459 | ул. Кропоткинская (с. Ахштырь), Адлерский район | 3 | 3 |  |  |  | 2.1 | 70% | 2.1 | 70% | 1.6 | 53.33% | ноябрь | 2019
514 | 354457 | ул. Ахштырская (с. Ахштырь), Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
515 | 354460 | ул. Форелевая (с. Ахштырь), Адлерский район | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
516 | 354456 | пер. Форелевый (с. Ахштырь), Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
517 | 354455 | пер. Садовый (с. Ахштырь), Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
518 | 335649 | пер. Березовый, Адлерский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.4 | 80% | 0.4 | 80% | 0.4 | 80% | ноябрь | 2019
519 | 3397030 | ул. Лесоводов, пгт. Красная Поляна, Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
520 | 354960 | ул. Дубравная,с. Эстосадок, Адлерский район | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 0.6 | 54.55% | 0.6 | 54.55% | 1.1 | 100% | ноябрь | 2019
521 | 355155 | ул. Омеловая,с. Эстосадок, Адлерский район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.7 | 87.5% | 0.7 | 87.5% | 0.8 | 100% | ноябрь | 2019
522 | 354955 | ул. Березовая,с. Эстосадок, Адлерский район | 4 | 4 |  |  |  | 3.5 | 87.5% | 3.5 | 87.5% | 3 | 75% | ноябрь | 2019
523 | 354940 | пер. Грибной,с. Эстосадок, Адлерский район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | ноябрь | 2019
524 | 354939 | пер. Акаций,с. Эстосадок, Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
525 | 354941 | пер. Лунный,с. Эстосадок, Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
526 | 354942 | пер. Лыжный,с. Эстосадок, Адлерский район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | ноябрь | 2019
527 | 354943 | пер. Радужный,с. Эстосадок, Адлерский район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | ноябрь | 2019
528 | 355153 | ул. Листопадная,с. Эстосадок, Адлерский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.3 | 75% | 0.3 | 75% | 0.3 | 75% | ноябрь | 2019
529 | 354322 | ул. Липецкая, Адлерский район | 1.8 | 1.8 |  |  |  | 0 | 0% | 1.5 | 83.33% | 1.5 | 83.33% | ноябрь | 2019
530 | 355156 | ул. Переселенческая,с. Эстосадок, Адлерский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.2 | 66.67% | 0.2 | 66.67% | 0.2 | 66.67% | ноябрь | 2019
531 | 354938 | пер. Автомобильный,с. Эстосадок, Адлерский район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | ноябрь | 2019
532 | 354956 | ул. Гаражная,с. Эстосадок, Адлерский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0% | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
533 | 355159 | ул. Эстонская (не совпадающая с федеральной трассой),с. Эстосадок, Адлерский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
534 | 354930 | ул. Песочная, с. Кепша, Адлерский район | 1 | 1 |  |  |  | 0.8 | 80% | 0.8 | 80% | 0.5 | 50% | ноябрь | 2019
535 | 354928 | ул. Нарзанная, с. Чвижепсе, Адлерский район | 2 | 2 |  |  |  | 0.8 | 40% | 0.8 | 40% | 0.6 | 30% | ноябрь | 2019
536 | 353021 | ул. Озерная, пгт Красная Поляна, Адлерский район | 2.1 | 2.1 |  |  |  | 1.8 | 85.71% | 1.8 | 85.71% | 1 | 47.62% | ноябрь | 2019
537 | 354925 | ул. Турбинная, пгт Красная Поляна, Адлерский район | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 1.1 | 91.67% | 1.1 | 91.67% | 0.7 | 58.33% | ноябрь | 2019
538 | 354761 | ул. Светлая, пгт Красная Поляна, Адлерский район | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 1.1 | 91.67% | 1.1 | 91.67% | 0.6 | 50% | ноябрь | 2019
539 | 354927 | ул. Черничная, пгт Красная Поляна, Адлерский район | 2 | 2 |  |  |  | 1.6 | 80% | 1.6 | 80% | 1 | 50% | ноябрь | 2019
540 | 353018 | ул. Калиновая, пгт Красная Поляна, Адлерский район | 1.7 | 1.7 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
541 | 352765 | ул. Береговая, пгт Красная Поляна, Адлерский район | 4.5 | 4.5 |  |  |  | 3.4 | 75.56% | 3.4 | 75.56% | 2.9 | 64.44% | ноябрь | 2019
542 | 352762 | пер. Фундучный, пгт Красная Поляна, Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
543 | 352759 | пер. Снежный, пгт Красная Поляна, Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
544 | 352760 | пер. Грушевый, пгт Красная Поляна, Адлерский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
545 | 352772 | ул. Дворцовая, пгт Красная Поляна, Адлерский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.4 | 80% | 0.4 | 80% | 0.4 | 80% | ноябрь | 2019
546 | 354926 | ул. Хмелевская, пгт Красная Поляна, Адлерский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 100% | 0.5 | 100% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
547 | 854668 | ул. Дубравская, с. Бестужевское, Адлерский район | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
548 | 354113 | ул. Пензенская, с. Бестужевское, Адлерский район | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.5 | 100% | ноябрь | 2019
549 | 348486 | ул. Айвазовского, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.2 | 50% | 0.2 | 50% | 0.2 | 50% | ноябрь | 2019
550 | 346876 | ул. Бирюзовая, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
551 | 347004 | ул. Глинки, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
552 | 347013 | ул. Добролюбова, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | ноябрь | 2019
553 | 347012 | ул. Днепровская, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
554 | 346226 | ул. Изумрудная, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 1.3 | 1.3 |  |  |  | 0 | 0% | 1.3 | 100% | 1.3 | 100% | ноябрь | 2019
555 | 345572 | ул. Ильича, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
556 | 335741 | ул. Калараша, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 2 | 2 |  |  |  | 1.8 | 90% | 1.8 | 90% | 1 | 50% | ноябрь | 2019
557 | 346875 | ул. Белинского, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
558 | 346223 | пер. Корабельный, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
559 | 345679 | ул. Коммунистическая, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
560 | 345675 | ул. Кольцевая, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.3 | 75% | 0.3 | 75% | 0.3 | 75% | ноябрь | 2019
561 | 345750 | ул. Маяковского, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.3 | 50% | 0.3 | 50% | 0.3 | 50% | ноябрь | 2019
562 | 345875 | ул. Моряков, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.3 | 37.5% | 0.3 | 37.5% | 0.3 | 37.5% | ноябрь | 2019
563 | 345873 | ул. Мирная, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.4 | 80% | 0.4 | 80% | 0.4 | 80% | ноябрь | 2019
564 | 345886 | ул. Новая, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0.4 | 57.14% | 0.4 | 57.14% | 0.4 | 57.14% | ноябрь | 2019
565 | 346127 | ул. Седова, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 100% | 0.5 | 100% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
566 | 345884 | ул. Нахимова, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.1 | 20% | 0.1 | 20% | 0.1 | 20% | ноябрь | 2019
567 | 345889 | ул. Октябрьская, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 50% | 0.1 | 50% | 0.1 | 50% | ноябрь | 2019
568 | 335770 | ул. Одоевского, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 1.8 | 1.8 |  |  |  | 1.7 | 94.44% | 1.7 | 94.44% | 1 | 55.56% | ноябрь | 2019
569 | 346021 | ул. Речная, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.4 | 80% | 0.4 | 80% | 0.4 | 80% | ноябрь | 2019
570 | 346006 | ул. Победы, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 3.8 | 3.8 |  |  |  | 0 | 0% | 3.8 | 100% | 3.8 | 100% | ноябрь | 2019
571 | 345892 | ул. Павлова, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 0 | 0% | 1.5 | 100% | 1.5 | 100% | ноябрь | 2019
572 | 345994 | ул. Партизанская, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 2 | 2 |  |  |  | 1.8 | 90% | 1.8 | 90% | 1 | 50% | ноябрь | 2019
573 | 346013 | ул. Пролетарская, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.4 | 66.67% | 0.4 | 66.67% | 0.4 | 66.67% | ноябрь | 2019
574 | 346015 | ул. Пугачева, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
575 | 346237 | пер. Почтовый, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
576 | 346022 | ул. Родниковая, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
577 | 346116 | ул. Рылеева , пос. Лазаревское, Лазаревский район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | ноябрь | 2019
578 | 346136 | ул. Социалистическая, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
579 | 346138 | ул. Спортивная, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.2 | 50% | 0.2 | 50% | 0.2 | 50% | ноябрь | 2019
580 | 346196 | ул. Сочинское шоссе, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 1.4 | 1.4 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.4 | 100% | ноябрь | 2019
581 | 346209 | ул. Суворова, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.1 | 33.33% | 0.1 | 33.33% | 0.1 | 33.33% | ноябрь | 2019
582 | 346135 | ул. Сосновая, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 50% | 0.1 | 50% | 0.1 | 50% | ноябрь | 2019
583 | 346338 | ул. Толстого, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 50% | 0.1 | 50% | 0.1 | 50% | ноябрь | 2019
584 | 346351 | ул. Ушакова, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
585 | 346354 | ул. Хвойная, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.1 | 33.33% | 0.1 | 33.33% | 0.1 | 33.33% | ноябрь | 2019
586 | 346357 | ул. Циолковского, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 1.1 | 91.67% | 1.1 | 91.67% | 1.2 | 100% | ноябрь | 2019
587 | 346472 | ул. Шевченко, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.2 | 40% | 0.2 | 40% | 0.2 | 40% | ноябрь | 2019
588 | 346373 | ул. Энтузиастов, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
589 | 346488 | ул. Янтарная, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.4 | 50% | 0.4 | 50% | 0.4 | 50% | ноябрь | 2019
590 | 347006 | ул. Говорова, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | ноябрь | 2019
591 | 346232 | пер. Павлова, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.1 | 33.33% | 0.1 | 33.33% | 0.1 | 33.33% | ноябрь | 2019
592 | 345677 | ул. Коммунальников, пос. Лазаревское, Лазаревский район | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0.3 | 33.33% | 0.3 | 33.33% | 0.3 | 33.33% | ноябрь | 2019
593 | 346019 | ул. Репина (пос. Аше), Лазаревский район | 1 | 1 |  |  |  | 0.9 | 90% | 0.9 | 90% | 0.6 | 60% | ноябрь | 2019
594 | 347007 | ул. Гористая (пос. Аше), Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
595 | 346130 | ул. Сиреневая (пос. Аше), Лазаревский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
596 | 346355 | ул. Хризантем (пос. Аше), Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0% | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
597 | 346486 | ул. Юности (пос. Аше), Лазаревский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
598 | 345446 | ул. Дунайская (пос. Совет-Квадже), Лазаревский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
599 | 346878 | ул. Бородина (пос. Совет-Квадже), Лазаревский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 100% | 0.5 | 100% | 0.3 | 60% | ноябрь | 2019
600 | 345895 | ул. Пляжная (пос. Совет-Квадже), Лазаревский район | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.9 | 100% | ноябрь | 2019
601 | 345567 | ул. Жасминная (пос. Совет-Квадже), Лазаревский район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.6 | 75% | 0.6 | 75% | 0.6 | 75% | ноябрь | 2019
602 | 345683 | ул. Куприна (пос. Совет-Квадже), Лазаревский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
603 | 346374 | ул. Юннатов (пос. Совет-Квадже), Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.1 | 33.33% | 0.1 | 33.33% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
604 | 345449 | ул. Есенина (пос. Совет-Квадже), Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.1 | 33.33% | 0.1 | 33.33% | 0.1 | 33.33% | ноябрь | 2019
605 | 346018 | ул. Радищева (пос. Совет-Квадже), Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
606 | 346350 | пер. Высотный (пос. Вишневка), Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
607 | 346133 | ул. Соловьиная (пос. Вишневка), Лазаревский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.2 | 50% | 0.2 | 50% | 0.2 | 50% | ноябрь | 2019
608 | 346881 | ул. Ватутина (пос. Вишневка), Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
609 | 346211 | ул. Сусанина (пос. Макопсе), Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.1 | 33.33% | 0.1 | 33.33% | 0.1 | 33.33% | ноябрь | 2019
610 | 347008 | ул. Греческая (пос. Макопсе), Лазаревский район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.3 | 37.5% | 0.3 | 37.5% | 0.3 | 37.5% | ноябрь | 2019
611 | 345676 | ул. Кольцова (пос. Макопсе), Лазаревский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
612 | 346119 | ул. Свободы (пос. Макопсе), Лазаревский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
613 | 345743 | ул. Майская (пос. Макопсе), Лазаревский район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.4 | 50% | 0.4 | 50% | 0.4 | 50% | ноябрь | 2019
614 | 346879 | ул. Братская (пос. Магри), Лазаревский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.6 | 100% | ноябрь | 2019
615 | 346230 | ул. Тихорецкая (пос. Солоники), Лазаревский район | 1.8 | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 100% | 1.8 | 100% | 1 | 55.56% | ноябрь | 2019
616 | 346134 | ул. Солоники, Лазаревский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 100% | 0.6 | 100% | 0.6 | 100% | ноябрь | 2019
617 | 352546 | ул. Ольховая (пос. Волконка), Лазаревский район | 3.5 | 3.5 |  |  |  | 3.5 | 100% | 3.5 | 100% | 2.9 | 82.86% | ноябрь | 2019
618 | 345739 | ул. Магистральная (пос. Чемитоквадже), Лазаревский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.1 | 20% | 0.1 | 20% | 0.1 | 20% | ноябрь | 2019
619 | 346363 | пер. Центральный (пос. Головинка), Лазаревский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.1 | 20% | 0.1 | 20% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
620 | 345735 | ул. Линейная (пос. Головинка), Лазаревский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.2 | 50% | 0.2 | 50% | 0.2 | 50% | ноябрь | 2019
621 | 346010 | ул. Правды (пос. Головинка), Лазаревский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.2 | 33.33% | 0.2 | 33.33% | 0.2 | 33.33% | ноябрь | 2019
622 | 346339 | ул. Торговая (пос. Головинка), Лазаревский район | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 0.5 | 45.45% | 0.5 | 45.45% | 0.5 | 45.45% | ноябрь | 2019
623 | 345751 | ул. Медицинская (пос. Головинка), Лазаревский район | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 0.8 | 72.73% | 0.8 | 72.73% | 0.5 | 45.45% | ноябрь | 2019
624 | 345678 | ул. Коммунаров (пос. Головинка), Лазаревский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.4 | 66.67% | 0.4 | 66.67% | 0.4 | 66.67% | ноябрь | 2019
625 | 346500 | пер. Штурманский (пос. Головинка), Лазаревский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
626 | 346365 | пер. Широкий (пос. Головинка), Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.1 | 33.33% | 0.1 | 33.33% | 0.1 | 33.33% | ноябрь | 2019
627 | 345448 | ул. Ейская (пос. Якорная Щель), Лазаревский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
628 | 346360 | ул. Череповецкая (пос. Якорная Щель), Лазаревский район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.6 | 75% | 0.6 | 75% | 0.6 | 75% | ноябрь | 2019
629 | 345747 | ул. Марата (пос. Якорная Щель), Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
630 | 346011 | ул. Придорожная (пос. Якорная Щель), Лазаревский район | 1.4 | 1.4 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
631 | 346487 | ул. Якорная (пос. Якорная Щель), Лазаревский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.2 | 33.33% | 0.2 | 33.33% | 0.2 | 33.33% | ноябрь | 2019
632 | 353709 | ул. Рязанская (пос. Детляжка), Лазаревский район | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0.7 | 100% | 0.7 | 100% | 0.7 | 100% | ноябрь | 2019
633 | 346238 | пер. Львовский (пос. Вардане), Лазаревский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 100% | 0.6 | 100% | 0.6 | 100% | ноябрь | 2019
634 | 345874 | ул. Молодежная (пос. Вардане), Лазаревский район | 1.8 | 1.8 |  |  |  | 1.2 | 66.67% | 1.2 | 66.67% | 0.9 | 50% | ноябрь | 2019
635 | 345871 | ул. Минеральная (пос. Вардане) , Лазаревский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.6 | 100% | ноябрь | 2019
636 | 346353 | ул. Фруктовая (пос. Вардане), Лазаревский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.1 | 20% | 0.1 | 20% | 0.1 | 20% | ноябрь | 2019
637 | 347009 | ул. Грушевая (пос. Вардане) , Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.1 | 33.33% | 0.1 | 33.33% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
638 | 345872 | ул. Минина (пос. Н. Хобза), Лазаревский район | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.7 | 100% | ноябрь | 2019
639 | 346009 | ул. Пожарского (пос. Н. Хобза) , Лазаревский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.2 | 50% | 0.2 | 50% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
640 | 345885 | ул. Нижнехобзинская ( пос. Н. Хобза), Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
641 | 346380 | пер. Магнитогорский (пос. Н. Хобза), Лазаревский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.6 | 100% | ноябрь | 2019
642 | 345740 | ул. Магнитогорская (пос. Н. Хобза), Лазаревский район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
643 | 348485 | ул. Азовская (пос. Лоо), Лазаревский район | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.7 | 100% | ноябрь | 2019
644 | 348487 | ул. Алтайская (пос. Лоо), Лазаревский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0% | 0.6 | 100% | 0.6 | 100% | ноябрь | 2019
645 | 345887 | ул. Обходная (пос. Лоо), Лазаревский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
646 | 346993 | ул. Весенняя (пос. Лоо), Лазаревский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.6 | 100% | ноябрь | 2019
647 | 346213 | ул. Таежная (пос. Лоо), Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
648 | 346120 | ул. Связная (пос. Лоо), Лазаревский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
649 | 346376 | пер. Разина (пос. Лоо), Лазаревский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
650 | 345568 | ул. Жигулевская (пос. Лоо), Лазаревский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.6 | 100% | ноябрь | 2019
651 | 346371 | пер. Дружбы (пос. Лоо), Лазаревский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
652 | 345894 | ул. Плодовая (пос. Лоо), Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
653 | 345444 | ул. Дружбы (пос. Лоо), Лазаревский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
654 | 346014 | ул. Прохладная (пос. Лоо), Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
655 | 348490 | ул. Армавирская (пос. Дагомыс), Лазаревский район | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 0.7 | 63.64% | 0.7 | 63.64% | 1.1 | 100% | ноябрь | 2019
656 | 348611 | ул. Балтийская (пос. Дагомыс), Лазаревский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0% | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
657 | 346886 | ул. Гайдара (пос. Дагомыс), Лазаревский район | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0.7 | 100% | 0.7 | 100% | 0.4 | 57.14% | ноябрь | 2019
658 | 345685 | ул. Ленинградская (пос. Дагомыс), Лазаревский район | 1.3 | 1.3 |  |  |  | 0.2 | 15.38% | 1.3 | 100% | 1.3 | 100% | ноябрь | 2019
659 | 345686 | ул. Летняя (пос. Дагомыс), Лазаревский район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 100% | 0.8 | 100% | 0.5 | 62.5% | ноябрь | 2019
660 | 346367 | пер. Мебельный (пос. Дагомыс), Лазаревский район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
661 | 346208 | ул. Старошоссейная (пос. Дагомыс), Лазаревский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 100% | 0.5 | 100% | 0.3 | 60% | ноябрь | 2019
662 | 346352 | ул. Фестивальная (пос. Дагомыс), Лазаревский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 100% | 0.5 | 100% | 0.3 | 60% | ноябрь | 2019
663 | 348492 | ул. Бабушкина (пос. Шаумяновка), Лазаревский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 100% | 0.5 | 100% | 0.3 | 60% | ноябрь | 2019
664 | 346358 | ул. Чавчавадзе (пос. Шаумяновка) , Лазаревский район | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 0.9 | 75% | 0.9 | 75% | 0.5 | 41.67% | ноябрь | 2019
665 | 346874 | ул. Батумское шоссе (пос. Дагомыс), Лазаревский район | 1.3 | 1.3 |  |  |  | 1 | 76.92% | 1 | 76.92% | 0.6 | 46.15% | ноябрь | 2019
666 | 346366 | пер. Ленинградский (пос. Дагомыс), Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
667 | 346341 | ул. Туманяна (пос. Шаумяновка), Лазаревский район | 1.7 | 1.7 |  |  |  | 1.7 | 100% | 1.7 | 100% | 1 | 58.82% | ноябрь | 2019
668 | 346137 | ул. Спандаряна (пос. Дагомыс), Лазаревский район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | ноябрь | 2019
669 | 346368 | пер. Тамбовский (пос. Дагомыс), Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.1 | 33.33% | 0.1 | 33.33% | 0.1 | 33.33% | ноябрь | 2019
670 | 346877 | ул. Больничная (пос. Дагомыс), Лазаревский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.5 | 83.33% | 0.5 | 83.33% | 0.5 | 83.33% | ноябрь | 2019
671 | 345995 | ул. Перевальная (пос. Дагомыс), Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.2 | 66.67% | 0.2 | 66.67% | 0.2 | 66.67% | ноябрь | 2019
672 | 346197 | ул. Союзная (пос. Дагомыс), Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.2 | 66.67% | 0.2 | 66.67% | 0.2 | 66.67% | ноябрь | 2019
673 | 347011 | ул. Делегатская (пос. Дагомыс), Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.2 | 66.67% | 0.2 | 66.67% | 0.2 | 66.67% | ноябрь | 2019
674 | 346024 | ул. Рубиновая (пос. Дагомыс), Лазаревский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
675 | 346473 | ул. Шишкина (пос. Дагомыс), Лазаревский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
676 | 346012 | ул. Прозрачная (пос. Дагомыс), Лазаревский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.2 | 40% | 0.2 | 40% | 0.2 | 40% | ноябрь | 2019
677 | 345684 | ул. 72 км (пос. Дагомыс), Лазаревский район разные | 2.8 | 2.8 |  |  |  | 0.9 | 32.14% | 0.9 | 32.14% | 0.7 | 25% | ноябрь | 2019
678 | 353893 | ул. Новошкольная (с. Сергей-Поле), Лазаревский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
679 | 353889 | пер. Ани (с. Сергей-Поле), Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
680 | 353896 | пер. Отважный (с. Сергей-Поле), Лазаревский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.2 | 50% | 0.2 | 50% | 0.2 | 50% | ноябрь | 2019
681 | 352661 | пер. Славы (с. Сергей-Поле), Лазаревский район | 2 | 2 |  |  |  | 1.6 | 80% | 1.6 | 80% | 1 | 50% | ноябрь | 2019
682 | 353828 | ул. Космическая (с. Волковка), Лазаревский район | 3 | 3 |  |  |  | 0.8 | 26.67% | 3 | 100% | 3 | 100% | ноябрь | 2019
683 | 353827 | ул. Надежная (с. Волковка), Лазаревский район | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1 | 66.67% | 1 | 66.67% | 1.5 | 100% | ноябрь | 2019
684 | 353875 | ул. Волковская (с. Волковка), Лазаревский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.3 | 50% | 0.3 | 50% | 0.3 | 50% | ноябрь | 2019
685 | 353831 | ул. Серебряная (с. Волковка), Лазаревский район | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 0.6 | 54.55% | 0.6 | 54.55% | 1.1 | 100% | ноябрь | 2019
686 | 348488 | ул. Алычевая (с. Волковка), Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
687 | 353830 | ул. Передовиков (с. Волковка), Лазаревский район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.4 | 50% | 0.4 | 50% | 0.8 | 100% | ноябрь | 2019
688 | 353907 | ул. Ленкоранская (с. Барановка), Лазаревский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
689 | 353973 | ул. Братьев Аракелян (с. Барановка), Лазаревский район | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 1.2 | 100% | 1.2 | 100% | 0.9 | 75% | ноябрь | 2019
690 | 353984 | ул. Черногорская (с. Барановка), Лазаревский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
691 | 355139 | ул. Античная (с. Барановка), Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
692 | 353970 | ул. Армянская (с. Барановка), Лазаревский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 50% | 0.1 | 50% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
693 | 353908 | пер. Мельничный (с. Барановка), Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
694 | 353972 | пер. Березовый (с. Барановка), Лазаревский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
695 | 353974 | пер. Гвоздичный (с. Барановка), Лазаревский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 50% | 0.1 | 50% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
696 | 353983 | пер. Цикламеновый (с. Барановка), Лазаревский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
697 | 353981 | пер. Розовый (с. Барановка), Лазаревский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
698 | 353821 | ул. Братьев Еремян (с. Васильевка), Лазаревский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
699 | 353822 | ул. Просторная (с. Васильевка) , Лазаревский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.3 | 75% | 0.3 | 75% | 0.3 | 75% | ноябрь | 2019
700 | 353823 | пер. Объездной (с. Васильевка), Лазаревский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
701 | 353905 | ул. Липовая (с. Варваровка), Лазаревский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.2 | 40% | 0.2 | 40% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
702 | 353906 | пер. Фельдшерский (с. Варваровка), Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.2 | 66.67% | 0.2 | 66.67% | 0.2 | 66.67% | ноябрь | 2019
703 | 353885 | ул. Владимирская (с. Ордынка), Лазаревский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.2 | 50% | 0.2 | 50% | 0.2 | 50% | ноябрь | 2019
704 | 353992 | ул. Волковских партизан (с. 3-я Рота), Лазаревский район | 1 | 1 |  |  |  | 0.2 | 20% | 0.2 | 20% | 1 | 100% | ноябрь | 2019
705 | 353820 | ул. Кленовая (с. Альтмец (Нор-Луйс)) , Лазаревский район | 1.9 | 1.9 |  |  |  | 1.5 | 78.95% | 1.5 | 78.95% | 1.9 | 100% | ноябрь | 2019
706 | 353887 | ул. Звездная (с. Разбитый Котел), Лазаревский район | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0.5 | 71.43% | 0.5 | 71.43% | 0.7 | 100% | ноябрь | 2019
707 | 353888 | пер. Крутой (с. Разбитый Котел) , Лазаревский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.3 | 75% | 0.3 | 75% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
708 | 353824 | ул. Образцовая (с. Уч-Дере), Лазаревский район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.1 | 12.5% | 0.1 | 12.5% | 0.8 | 100% | ноябрь | 2019
709 | 353825 | пер. Утренний (с. Уч-Дере), Лазаревский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.2 | 33.33% | 0.2 | 33.33% | 0.6 | 100% | ноябрь | 2019
710 | 354476 | ул. Ровная (аул Тхагапш), Лазаревский район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.8 | 100% | ноябрь | 2019
711 | 354475 | пер. Целебный (аул Тхагапш), Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
712 | 354474 | пер. Кристальный (аул Тхагапш), Лазаревский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.3 | 50% | 0.6 | 100% | 0.6 | 100% | ноябрь | 2019
713 | 354477 | ул. Черемуховая (аул Тхагапш), Лазаревский район | 2.3 | 2.3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.3 | 100% | ноябрь | 2019
714 | 354478 | ул. Артемовская (с. Марьино), Лазаревский район | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0.3 | 33.33% | 0.3 | 33.33% | 0.9 | 100% | ноябрь | 2019
715 | 354479 | ул. Низовая (с. Марьино), Лазаревский район | 2.8 | 2.8 |  |  |  | 0.1 | 3.571% | 0.1 | 3.571% | 2.8 | 100% | ноябрь | 2019
716 | 3397031 | пер. Алексеевский (село Алексеевка), Лазаревский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0.5 | 100% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
717 | 354490 | пер. Спасский (село Алексеевка), Лазаревский район | 1.8 | 1.8 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.8 | 100% | ноябрь | 2019
718 | 352749 | ул. Мира (с. Харциз 1), Лазаревский район | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
719 | 354621 | ул. Ногинская ( с. Харциз 2), Лазаревский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 100% | 0.5 | 100% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
720 | 354620 | ул. Белгородская ( с. Харциз 2), Лазаревский район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 100% | 0.8 | 100% | 0.6 | 75% | ноябрь | 2019
721 | 354619 | пер. Октябрьский ( с. Харциз 2), Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
722 | 354749 | ул. Кошмана (с. Солохаул), Лазаревский район | 1.3 | 1.3 |  |  |  | 1.3 | 100% | 1.3 | 100% | 1 | 76.92% | ноябрь | 2019
723 | 1055391 | ул. Бюроканская (с. Детляжка), Лазаревский район | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 0.1 | 6.25% | 1.6 | 100% | 1.6 | 100% | ноябрь | 2019
724 | 353708 | ул. Нижняя (с. Детляжка), Лазаревский район | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
725 | 353706 | пер. Липовый (с. Детляжка), Лазаревский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
726 | 353705 | пер. Бригадный (с. Детляжка), Лазаревский район | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
727 | 353712 | пер. Бюроканский (с. Детляжка), Лазаревский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
728 | 353710 | ул. Часовая (с. Детляжка), Лазаревский район | 4.2 | 4.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
729 | 354763 | ул. Араратская (с. Беранда), Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
730 | 354764 | ул. Виноградная (с. Беранда), Лазаревский район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
731 | 354765 | ул. Иджеванская (с. Беранда), Лазаревский район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 100% | 0.8 | 100% | 0.6 | 75% | ноябрь | 2019
732 | 353890 | пер. Араратский (с. Сергей Поле), Лазаревский район | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
733 | 353900 | ул. Солнечногорская (с. Сергей Поле), Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
734 | 354967 | ул. Арташатская (с. Якорная Щель), Лазаревский район | 3.6 | 3.6 |  |  |  | 0 | 0% | 3.6 | 100% | 3.6 | 100% | ноябрь | 2019
735 | 3397037 | пер. Арташатский (с. Якорная Щель), Лазаревский район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.8 | 100% | ноябрь | 2019
736 | 355176 | ул. Камчатская (с. Горное Лоо), Лазаревский район | 1.9 | 1.9 |  |  |  | 1.1 | 57.89% | 1.1 | 57.89% | 1.9 | 100% | ноябрь | 2019
737 | 354977 | ул. Кузнечная (с. Горное Лоо), Лазаревский район | 2.9 | 2.9 |  |  |  | 0 | 0% | 2.9 | 100% | 2.9 | 100% | ноябрь | 2019
738 | 355177 | ул. Лозовая (с. Горное Лоо), Лазаревский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
739 | 3397024 | ул. Магаданская (с. Горное Лоо), Лазаревский район | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
740 | 354975 | ул. Обзорная (с. Горное Лоо), Лазаревский район | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
741 | 353701 | ул. Юбилейная (с. Горное Лоо), Лазаревский район | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.5 | 100% | ноябрь | 2019
742 | 353817 | ул. Енисейская (с. Нижнее Уч-Дере), Лазаревский район | 1.8 | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 100% | 1.8 | 100% | 1.5 | 83.33% | ноябрь | 2019
743 | 353760 | ул. Мартовская (с. Нижнее Уч-Дере), Лазаревский район | 1 | 1 |  |  |  | 0.4 | 40% | 0.4 | 40% | 1 | 100% | ноябрь | 2019
744 | 354951 | ул. Краснооктябрьская (с. Верхнеармянское Лоо), Лазаревский район | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0.3 | 33.33% | 0.3 | 33.33% | 0.3 | 33.33% | ноябрь | 2019
745 | 354948 | пер. Прохладный (с. Верхнеармянское Лоо), Лазаревский район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.3 | 37.5% | 0.3 | 37.5% | 0.3 | 37.5% | ноябрь | 2019
746 | 354769 | ул. Разданская (с. Верхнеармянская Хобза), Лазаревский район | 1.3 | 1.3 |  |  |  | 1.3 | 100% | 1.3 | 100% | 1 | 76.92% | ноябрь | 2019
747 | 354768 | ул. Рябиновая (с. Верхнеармянская Хобза), Лазаревский район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.3 | 37.5% | 0.3 | 37.5% | 0.3 | 37.5% | ноябрь | 2019
748 | 354966 | ул. Октемберянская (с. Верхнее Буу), Лазаревский район | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 100% | 1.5 | 100% | 1.5 | 100% | ноябрь | 2019
749 | 354965 | ул. Холмская (с. Верхнее Буу), Лазаревский район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 100% | 0.8 | 100% | 0.8 | 100% | ноябрь | 2019
750 | 354964 | ул. Кедровая (с. Верхнее Буу), Лазаревский район | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 100% | 0.9 | 100% | 0.9 | 100% | ноябрь | 2019
751 | 354962 | пер. Ближний (с. Верхнее Буу), Лазаревский район | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | ноябрь | 2019
752 | 354323 | ул. Нарт (аул Лыготх), Лазаревский район | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 100% | 1.5 | 100% | 1.5 | 100% | ноябрь | 2019
753 | 354326 | ул. Адыгахабль (аул Калеж), Лазаревский район | 1.9 | 1.9 |  |  |  | 1.9 | 100% | 1.9 | 100% | 1.9 | 100% | ноябрь | 2019
754 | 354328 | ул. Теучеж (аул Калеж), Лазаревский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 100% | 0.6 | 100% | 0.6 | 100% | ноябрь | 2019
755 | 354329 | ул. Убых (аул Калеж), Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
756 | 354327 | ул. Лыготх (аул Калеж), Лазаревский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 100% | 0.5 | 100% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
757 | 354325 | пер. Теучеж (аул Калеж), Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
758 | 354334 | ул. Асарэтх (аул Хаджико), Лазаревский район | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 1.6 | 100% | 1.6 | 100% | 1.6 | 100% | ноябрь | 2019
759 | 354445 | ул. Зэкошныг (аул Хаджико), Лазаревский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
760 | 354335 | ул. Гурыт (аул Хаджико), Лазаревский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
761 | 354332 | пер. Еловский (аул Хаджико), Лазаревский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
762 | 354331 | пер. Гурыт (аул Хаджико), Лазаревский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
763 | 354330 | пер. Вольный (аул Хаджико), Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
764 | 354449 | ул. Цамжапх (аул Хаджико), Лазаревский район | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | ноябрь | 2019
765 | 354338 | ул. Зыхы (аул Наджиго), Лазаревский район | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | ноябрь | 2019
766 | 354337 | пер. Тхытам (аул Наджиго), Лазаревский район | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
767 | 354473 | ул. Ручейная (п. Мамедова щель), Лазаревский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
768 | 354472 | ул. Верхняя (п. Мамедова щель), Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
769 | 354471 | пер. Дубовый (п. Мамедова щель), Лазаревский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
770 | 352533 | ул. Амурская, Кичмайский с/о, с. Зубова Щель, Лазаревский район | 4.5 | 4.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
771 | 352548 | ул. Курганная, Кичмайский с/о, с. Каткова Щель, Лазаревский район | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
772 | 352549 | пер. Курганный, Кичмайский с/о, с. Каткова Щель, Лазаревский район | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
773 | 352550 | пер. Магистральный, Кичмайский с/о, с. Каткова Щель, Лазаревский район | 1 | 1 |  |  |  | 0.3 | 30% | 0.3 | 30% | 1 | 100% | ноябрь | 2019
774 | 352547 | ул. Дружная, Кичмайский с/о, с. Волконка, Лазаревский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.6 | 100% | ноябрь | 2019
775 | 354496 | ул. Ахинтам, Кичмайский с/о, аул Большой Кичмай, Лазаревский район | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 0.5 | 45.45% | 0.5 | 45.45% | 1.1 | 100% | ноябрь | 2019
776 | 352532 | ул. Убыхская, Кичмайский с/о, аул Малый Кичмай, Лазаревский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 100% | 0.5 | 100% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
777 | 346340 | ул. Тормахова, Лазаревский район | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0.7 | 100% | 0.7 | 100% | 0.7 | 100% | ноябрь | 2019
778 | 346139 | ул. Станичная, Лазаревский район | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 0.7 | 63.64% | 0.7 | 63.64% | 0.7 | 63.64% | ноябрь | 2019
779 |  | ул. Лесная, Лазаревский район | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0.7 | 100% | 0.7 | 100% | 0.7 | 100% | ноябрь | 2019
780 | 346342 | ул. Туристская, Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
781 | 346887 | ул. Главная, пос. Детляжка, Лазаревский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
782 | 346882 | ул. Верхнехобзинская, пос. Нижняя Хобза, Лазаревский район | 1.8 | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 100% | 1.8 | 100% | 1.8 | 100% | ноябрь | 2019
783 | 3397034 | пер. Виноградный, с. Беранда, Лазаревский район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.8 | 100% | ноябрь | 2019
784 |  | пер. Лорийский, с. Верхнеармянское Лоо, Лазаревский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.6 | 100% | ноябрь | 2019
785 | 346372 | пер. Клубный, пос. Лоо, Лазаревский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
786 | 346994 | ул. Восстания, пос. Лоо, Лазаревский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.3 | 50% | 0.3 | 50% | 0.6 | 100% | ноябрь | 2019
787 | 346212 | ул. Таганрогская, пос. Лоо, Лазаревский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
788 | 353898 | пер. Прудный, с. Сергей-Поле, Лазаревский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.6 | 100% | ноябрь | 2019
789 | 346131 | ул. Скрябина, Лазаревский район | 1.4 | 1.4 |  |  |  | 1.3 | 92.86% | 1.3 | 92.86% | 1.4 | 100% | ноябрь | 2019
790 | 346210 | ул. Сурикова, Лазаревский район | 1.4 | 1.4 |  |  |  | 0.8 | 57.14% | 0.8 | 57.14% | 1.4 | 100% | ноябрь | 2019
791 | 346219 | пер. Алтайский, Лазаревский район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.1 | 100% | ноябрь | 2019
792 | 346220 | пер. Алычевый, Лазаревский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
793 | 346221 | пер. Аэродромный, Лазаревский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
794 | 346224 | пер. Лазарева, Лазаревский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 50% | 0.1 | 50% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
795 | 346233 | пер. Партизанский, Лазаревский район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | ноябрь | 2019
796 | 346234 | пер. Победы, Лазаревский район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 100% | 0.8 | 100% | 0.8 | 100% | ноябрь | 2019
797 | 346217 | пер. Привокзальный, Лазаревский район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | ноябрь | 2019
798 | 346235 | пер. Родниковый, Лазаревский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
799 | 346236 | пер. Шевченко, Лазаревский район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.1 | 100% | ноябрь | 2019
800 | 346241 | пер. Бородина, Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
801 | 346246 | пер. Лазурный, Лазаревский район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.1 | 100% | ноябрь | 2019
802 | 346247 | пер. Медовый, Лазаревский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 50% | 0.1 | 50% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
803 | 346362 | пер. Правды, Лазаревский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
804 | 346364 | пер. Черкесский, Лазаревский район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
805 | 346370 | пер. Гусь-Хрустальный, Лазаревский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
806 | 346377 | пер. Таллинский, Лазаревский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
807 | 346498 | пер. 2-й Адыгейский, Лазаревский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
808 | 346499 | пер. Придорожный, Лазаревский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
809 | 348610 | ул. Багратиона, Лазаревский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.2 | 33.33% | 0.2 | 33.33% | 0.6 | 100% | ноябрь | 2019
810 | 345447 | ул. Единство, Лазаревский район | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | ноябрь | 2019
811 | 346115 | ул. Рыбацкий Поселок, Лазаревский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
812 | 346118 | ул. Свирская, Лазаревский район | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
813 | 346132 | ул. Согласия, Лазаревский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
814 | 346229 | ул. Тихомирова, Лазаревский район | 1.8 | 1.8 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.8 | 100% | ноябрь | 2019
815 | 346225 | ул. Бехтерева, Лазаревский район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.1 | 100% | ноябрь | 2019
816 | 346343 | ул. Уральская, Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
817 | 347005 | ул. Глубокая, Лазаревский район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.1 | 100% | ноябрь | 2019
818 | 345876 | ул. Мостовая, Лазаревский район | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 100% | 0.5 | 100% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
819 | 346129 | ул. Симферопольская, Лазаревский район | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.5 | 100% | ноябрь | 2019
820 | 345890 | ул. Омская, Лазаревский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.1 | 25% | 0.1 | 25% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
821 | 346243 | ул. Астраханская, Лазаревский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
822 | 345680 | ул. Круговая, Лазаревский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
823 | 345736 | ул. Ломаная, Лазаревский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
824 | 345891 | ул. Отрадная, Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
825 | 345737 | ул. Лучезарная, Лазаревский район | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 0.6 | 50% | 0.6 | 50% | 1.2 | 100% | ноябрь | 2019
826 | 348484 | ул. Адыгейская, Лазаревский район | 2.9 | 2.9 |  |  |  | 0.9 | 31.03% | 0.9 | 31.03% | 2.9 | 100% | ноябрь | 2019
827 | 346593 | пер. Камозина, Лазаревский район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.1 | 100% | ноябрь | 2019
828 | 345681 | ул. Кудряшова, Лазаревский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ноябрь | 2019
829 | 345580 | ул. Сьянова, Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
830 | 346356 | ул. Центральная, Лазаревский район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.2 | 33.33% | 0.2 | 33.33% | 0.6 | 100% | ноябрь | 2019
831 | 354333 | пер. Шовгеновский, Лыготхский сельский округ, аул Хаджико, Лазаревский район | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.1 | 25% | 0.1 | 25% | 0.4 | 100% | ноябрь | 2019
832 | 353892 | пер. Масис, Волковский сельский округ, с. Сергей-Поле, Лазаревский район | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0% | 0.9 | 100% | 0.9 | 100% | ноябрь | 2019
833 | 353899 | пер. Севанский, Волковский сельский округ, с. Сергей-Поле, Лазаревский район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
834 | 355618 | ул. Шалфейная, Волковский сельский округ, с. Сергей-Поле, Лазаревский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
835 | 345423 | ул. Сибирская, Лазаревский район | 3.9 | 3.9 |  |  |  | 0.6 | 15.38% | 0.6 | 15.38% | 3.9 | 100% | ноябрь | 2019
836 | 335742 | ул. Новая Заря, участок от ул. Чайковского до ул. Донской, Центральный район | 1 | 1 |  |  |  | 0.6 | 60% | 0.6 | 60% | 1 | 100% | ноябрь | 2019
837 | 336057 | ул. Авиационная в месте примыкания к федеральной автомобильной дороге М-27 Джубга-Сочи до границы с республикой Абхазия на участке Адлер-Веселое, Адлерский район, | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0.7 | 100% | 0.7 | 100% | 0.7 | 100% | ноябрь | 2019
838 | 346328 | Курортный проспект (подъезд к санаторию "Искра"), Центральный район | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
839 | 345910 | ул. Я. Фабрициуса, на участке от Курортного проспекта до ул. Транспортной, Хостинский район | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | ноябрь | 2019
840 |  | северный склон горы Бытха, между ул. Земляничной и ул. Ясногорской, Хостинский район | 2.2 | 2.2 |  |  |  | 2.2 | 100% | 2.2 | 100% | 2.2 | 100% | ноябрь | 2019
841 | 3397029 | проезд от Курортного проспекта к сан. им. Фрунзе, Хостинский район | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | 0.1 | 100% | ноябрь | 2019
842 | 3397026 | пер. Нагорный, Адлерский район | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | 0.3 | 100% | ноябрь | 2019
843 | 333628 | ул. Ботаническая, Центральный район | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.4 | 66.67% | 0.4 | 66.67% | 0.6 | 100% | ноябрь | 2019
844 | 3397035 | ул. Виноградная (проезд к санаторию им. Дзержинского), Центральный район, | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | 0.2 | 100% | ноябрь | 2019
845 | 3397044 | ул. Виноградная (спуск к муниципальному пляжу, санаториям "Солнечный", "Юность"), Центральный район, | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0.4 | 57.14% | 0.4 | 57.14% | 0.7 | 100% | ноябрь | 2019
846 | 3397040 | проезд от улицы Пионерская до улицы Молодогвардейская, Хостинский район | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0.7 | 100% | 0.7 | 100% | 0.7 | 100% | ноябрь | 2019
847 |  | Автомобильная транспортная развязка в двух уровнях на пересечении Курортного проспекта и ул. 20-й Горнострелковой дивизии (км 184 "Стадион") на федеральной автомобильной дороге А-147 Джубга-Сочи -граница с Республикой Абхазия | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 100% | 0.5 | 100% | 0.5 | 100% | ноябрь | 2019
848 |  | Автомобильная транспортная развязка в двух уровнях на пересечении ул. Виноградной и ул. Донской ( км 174) на федеральной автомобильной дороге М-27 Джубга-Сочи до границы с Абхазией | 3.1 | 3.1 |  |  |  | 3.1 | 100% | 3.1 | 100% | 3.1 | 100% | ноябрь | 2019
849 |  | Курортный проспект ПК0+00 (дом № 98/24 Курортный проспект) до ПК7+00 (дом №90 улица Благодатная), Хостинский район | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0.7 | 100% | 0.7 | 100% | 0.7 | 100% | ноябрь | 2019
ИТОГО: |  |  | 722.956 | 722.956 |  |  |  | 352.1 | 48.7% | 445.356 | 61.6% | 571.856 | 79.1%
ОБЩИЙ ИТОГ |  |  | 1345.556 | 1266.456 | 249.9 | 19.73% |  | 798.9 | 63.08% | 902.756 | 71.28% | 1077.956 | 85.12%

## Таблица №7 (hidden)
Таблица № 7. Перечень участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, которые к концу 2024 года будут в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии
№ п/п | Код в СКДФ | Наименование автомобильной дороги | Идентификатор | Протяженность автомобильной дороги (км) | Данные об участке автомобильной дороги
[5 empty] | Адрес участка |  | Протяженность участка (км)
[5 empty] | Начало (км+м) | Конец (км+м)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ИТОГО |  |  |  |  | Х | Х

## Таблица №8 (hidden)
Таблица № 8. Перечень участков улично-дорожной сети городской агломерации, которые к концу 2024 года будут в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии
№ п/п | Код в СКДФ | Наименование автомобильной дороги (улицы) | Протяженность автомобильной дороги (улицы) (км) | Данные об участке автомобильной дороги (улицы)
|  |  |  | Адрес участка |  | Протяженность участка (км)
|  |  |  | Начало (км+м) | Конец (км+м)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения
Автомобильные дороги местного значения (улицы)
ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицам)
ИТОГО по улично-дорожной сети городской агломерации |  |  |  | Х | Х